Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации

МО Колтушское СП

№183 от 20.06.2014 г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация мероприятий по ПБ, сбору и обмену информацией в области защиты населения от ЧС, обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году»

2014г

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Организация мероприятий по ПБ, сбору и обмену информацией в области защиты населения от ЧС, обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году» (Далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 года «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; |
| Цели и задачи муниципальной программы | - Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; - Создание на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области устойчивой системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, а также своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оперативного доведения до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности; - Планирование и осуществление, в пределах своих полномочий, необходимых мер в области защиты населения и территорий муниципального образования от ЧС. - Организация оповещения населения об опасностях и угрозах возникновения ЧС; - Организация оповещения населения о полной или частичной эвакуации; - Содействие специальным формированиям при проведении аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС; |
| Заказчик программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Специалист 1 категории по безопасности и муниципальному жилищному контролю администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; т. 8 (81370) 72-950; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствует |
| Срок реализации программы | 2014год |
| Мероприятия программы | - Выполнение проверки пожарных гидрантов находящихся на территории МО Колтушское СП; - Приобретение необходимого оборудования для ДПД; - Содержание наружных противопожарных источников; - Разработка проектно-сметной документации по установке системы оповещения в населенных пунктах МО; - Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах (д. Разметелево, д. Хапо-Ое); - Создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО); -Замена пожарных гидрантов (с торца дома №1 Виркинский пер, напротив церкви, пер. Садовый, у д.5, левая сторона дороги в сторону д. Озерки, д.Хапо-Ое у спорт. площадки); -Устройство твердого (бетонного) основания у пожарного водоема в д. Коркино; -Установка указателей пожарного водоема в д. Коркино (3 шт.); |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -Замена пожарных гидрантов (4 шт.); - Проверка и введение в эксплуатацию 36 пожарных гидрантов; - Обеспечение пожарным оборудованием добровольной пожарной дружины (ДПД) не менее 4-х человек; - Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах д. Разметелево, д. Хапо-Ое с общим количеством информированных граждан от 2800-3000 человек; - Устройство твердого (бетонного) основания у пожарного водоема в д. Коркино; - Установка указателей пожарного водоема в д. Коркино (3 шт.); |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Источником финансирования является: Местный бюджет; Стоимость запланированных средств 2 733 166,12 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Готовность пожарных гидрантов к эксплуатации; - Развитие и совершенствование системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; - Обеспечение пожарным оборудованием формирований добровольных пожарных дружин. |

- Общая характеристика сферы

Учитывается реализация правовых и экономических норм по защите территории и населения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту - МО Колтушское СП) от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение пропаганды населения муниципального образования в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Осуществление полномочий в области защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС.

- Цели и задачи программы

- Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории МО Колтушское СП;

- Создание на территории МО Колтушское СП устойчивой системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, а также своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оперативного   доведения   до   населения    информации,   касающейся безопасности жизнедеятельности;

- Планирование и осуществление, в пределах своих полномочий, необходимых мер в области защиты населения и территорий муниципального образования от ЧС;

- Организация оповещения населения об опасностях и угрозах возникновения ЧС;

- Организация оповещения населения о полной или частичной эвакуации;

- Содействие специальным формированиям при проведении аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС.

- Прогноз конечных результатов

- Повышение устойчивости территории МО к различным видам ЧС;

- Повышение качества взаимодействия с профильными федеральными и региональными органами и службами при возникновении или при возможности возникновения ЧС, а также ликвидации их последствий;

- Развитие и совершенствование системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от ЧС;

- Развитие и совершенствование системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении  ЧС;

- Повышение устойчивости территории и объектов в области ПБ.

- Срок реализации программы

Программа рассчитана на 2014 год.

- Перечень целевых индикаторов и показателей

-Замена пожарных гидрантов (4 шт.);

- Проверка и введение в эксплуатацию 36 пожарных гидрантов;

- Обеспечение пожарным оборудованием добровольной пожарной дружины (ДПД) не менее 4-х человек;

- Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах д. Разметелево, д. Хапо-Ое с общим количеством информированных граждан от 2800-3000 человек;

- Устройство твердого (бетонного) основания у пожарного водоема в д. Коркино;

- Установка указателей пожарного водоема в д. Коркино (3 шт.).

- Перечень основных мероприятий

- Проверки пожарных гидрантов;

- Приобретение необходимого оборудования для ДПД (пожарные рукава стандартные (морозостойкие) 51 мм в сборе с головками, напорно-всасывающие и высасывающие рукава 100 мм с головками);

- Содержание наружных противопожарных источников водоснабжения;

- Разработка проектно-сметной документации по установке системы оповещения в населенных пунктах МО Колтушское СП;

- Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах д. Разметелево, д. Хапо-Ое (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО);

-Замена пожарных гидрантов (с торца дома №1 Виркинский пер, напротив церкви, пер. Садовый, у д.5, левая сторона дороги в сторону д. Озерки, д.Хапо-Ое у спорт. Площадки);

-Устройство твердого бетонного покрытия, озеро д. Коркино;

-Установка указателей пожарного водоема в д. Коркино (3 шт.).

- Ресурсное обеспечение программы

| Расходы на реализацию Программы составят: 2 733 166,12 руб. |
| --- |
| Источник финансирования | Финансовые средства |
|  | всего | В том числе |
|  | рублей | Процент средств | 2014г |
| средства МО Колтушское СП | 2 733 166,12 | 100 % | 2 733 166,12 |

| по расходам в составе реализации Программы |
| --- |
| наименование работ | рублей |
| Выполнение проверки пожарных гидрантов находящихся на территории МО | 90 000,00 |
| Приобретение оборудования для ДНД (пожарные рукава стандартные (морозостойкие) 51 мм в сборе с головками, напорно-всасывающие и высасывающие рукава 100 мм с головками); | 60 000,00 |
| Содержание наружных противопожарных источников (гидранты) | 90 000,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по установке системы оповещения в населенных пунктах д. Колтуши, д. Старая; | 475 000,00 |
| Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах д. Разметелево, д. Хапо-Ое (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) | 1 500 000,00 |
| Замена пожарных гидрантов (с торца дома №1 Виркинский пер, напротив церкви, пер. Садовый, у д.5, левая сторона дороги в сторону д. Озерки, д.Хапо-Ое у спорт. площадки) | 335 800,00 |
| Устройство твердого бетонного покрытия, озеро д. Коркино. Установка указателей пожарного водоема в д. Коркино (3 шт.) | 182 366,12 |

8.Оценка эффективности программы

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- Повышение устойчивости территории к ЧС;

- Повышение готовности населения противостоять ЧС и их последствиям;

- Отработка взаимодействия с профильными государственными органами и службами при возникновении или при  возможности возникновения ЧС;

- Развитие и совершенствование системы сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС;

- Развитие и совершенствование системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

В области пожарной безопасности:

– Реализация мероприятий, направленных на повышение защищенности населения и объектов от пожаров;

- Материальное обеспечение ДПД сформированных в МО Колтушское СП.