|  |
| --- |
|  **Отчето реализации муниципальной программы** |
|  |
|  «Организация мероприятий по ПБ, сбору и обмену информацией в области защиты населения от ЧС, обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году» |
|  |
| Период реализации: 2014 г. |
| Отчетный период: 2014 г. |
| Ресурсное обеспечение программы: 2 733 166,12 рублей. |
|  |
| Таблица индикаторов программы. |
|  |
| Nп/п | Наименование мероприятий программы | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Индикаторы, показатели | Примечание |
| Плановое значение % | Итоговое значение % |
| 1. | Выполнение проверки пожарных гидрантов находящихся на территории МО | **90 000,00** | 0 | 0% | 100% | 0% | Заявок на участие в конкурсе не поступало. |
| 2. | Приобретение оборудования для ДПД (пожарные рукава стандартные (морозостойкие) 51 мм в сборе с головками, напорно-всасывающие и высасывающие рукава 100 мм с головками); | **60 000,00** | 0 | 0% | 100% | 0% | Не сформирована ДПД (добровольная пожарная дружина) |
| 3. | Содержание наружных противопожарных источников (гидранты) | **90 000,00** | 0 | 0% | 100% | 0% | Заявок на участие в конкурсе не поступало. |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации по установке системы оповещения в населенных пунктах МО Колтушское СП | **475 000,00** |  | 0% | 100% | 0% | Перенос сроков реализации мероприятий на 2015 год. |
| 5. | Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах д. Разметелево, д. Хапо-Ое (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) | **1 500 000,00** | 0 | 100% | 25%Количество граждан оповещаемых в случае ЧС | 27%Количество граждан оповещаемых в случае ЧС | Работы выполнены в 2014 г., оплачены в 2015 г. |
| 66. | Замена пожарных гидрантов (с торца дома №1 Виркинский пер, напротив церкви, пер. Садовый, у д.5, левая сторона дороги в сторону д. Озерки, д.Хапо-Ое у спорт. площадки) | **335 800,00** | 0 | 0% | 100% | 0% | Заявок на участие в конкурсе не поступало. |
| 77. | Устройство твердого бетонного покрытия, озеро д. Коркино.Установка указателей пожарного водоема в д. Коркино (3 шт.) | **182 366,12** | 173 566,62 | 100% | 4%Увеличение скорости заправки пожарных автоцистерн | 4%Увеличение скорости заправки пожарных автоцистерн | Выполнено. |
| **Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы).** |
|  |
| Nп/п | Источник финансирования, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
|  | Средства бюджетаМО Колтушское СП(рубли) | 2 733 166,12  | 173 566,12 | 6,3% |  |
|  | Всего | 2 733 166,12 | 173 566,12 | 6,3% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |