**Отчет  
о реализации муниципальной программы за 1 квартал 2015 года**

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

|  |
| --- |
| Период реализации: 2015 г. |
| Отчетный период: 1 квартал 2015 г. |
| Ресурсное обеспечение программы: **7 530 200** рублей. |

**1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 1. | Проект установки системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах  (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) | 1.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 1.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 01.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 1.3.  Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 1.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 1.5.  Приемка выполненных работ | 03.2015 г. |  |
|  |  | 1.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  115 000 руб. |  |  |

**2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 2. | Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах  (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО; д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково. | 2.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 2.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 03.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 2.3.  Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 2.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 2.5.  Приемка выполненных работ | 06.2015 г. |  |
|  |  | 2.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  1500 000 руб. |  |  |

**3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 3. | Эксплуатационно-техническое обслуживание, включая организацию канала точечных систем оповещения; д.Разметелево; д.Хапо-Ое;  д.Старая, улица Верхняя;  п.Воейково. | 3.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС | 01.2015 г. |  |
|  |  | 3.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 01.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 3.3.  Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 3.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 3.5.  Приемка выполненных работ | 12.2015 г. |  |
|  |  | 3.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  250 000 руб. |  |  |

**4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 4. | Приобретение и установка информационных аншлагов (табличек) о запрете купания в выявленных опасных местах на водоемах; оз. Ждановское-1 д.Озерки, оз. Ждановское-2 д.Старая Пустошь, оз. Горское п.Воейково, 3 озера в п.Токкари. | 4.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 4.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 02.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 4.3.  Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 4.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 4.5.  Приемка выполненных работ | 05.2015 г. |  |
|  |  | 4.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  64 000 руб. |  |  |

**5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 5. | Осуществление подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП; д. Кальтино; д. Красная Горка. | 5.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 5.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 01.2015 г. | Выполнено |
|  |  | 5.3.  Выполнение работ на объекте |  | Выполнено |
|  |  | 5.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 5.5.  Приемка выполненных работ | 12.2015 г. |  |
|  |  | 5.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  425 000 руб. | 106 250 руб. | За 1 квартал |

**6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 6. | Приобретение средств звуковой сигнализации и для оповещения людей в поселках и деревнях МО Колтушское СП на случай пожара | 6.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 6.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 02.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 6.3.  Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 6.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 6.5.  Приемка выполненных работ | 05.2015 г. |  |
|  |  | 6.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  155 500 руб. |  |  |

**7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 7. | Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов | 7.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 7.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 02.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 7.3.  Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 7.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 7.5.  Приемка выполненных работ | 06.2015 г. |  |
|  |  | 7.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  1 870 700 руб. |  |  |

**8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 8. | Приобретение и установка у противопожарных водоемов, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) | 8.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 8.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 02.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 8.3.  Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 8.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 8.5.  Приемка выполненных работ | 05.2015 г. |  |
|  |  | 8.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  340 000 руб. |  |  |

**9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 9. | Противопожарная опашка и минерализация полос | 9.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 9.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 02.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 9.3.  Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 9.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 9.5.  Приемка выполненных работ | 06.2015 г. |  |
|  |  | 9.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  60 000 руб. |  |  |

**10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение  (не выполнение)  (в случае наступления срока выполнения) |
| 10. | Установка противопожарной сигнализации  Установка тревожной кнопки | 10.1.  Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 10.2.  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 02.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 10.3.  Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 10.4.  Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 10.5.  Приемка выполненных работ | 07.2015 г. |  |
|  |  | 10.6.  Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)  1 250 000 руб. |  |  |

Специалист 1 категории\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анисимов И.С.