Приложение 2

к порядку

Сведения

о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году».

Период реализации: 2015 год

Отчетный период: с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года.

Постановлением №391 от 24.10.2014 г., (с изменениями: постановление от 22.06.2015г. №  429   О внесении изменений в постановление №391 от 24.10.2014 г.) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году».

| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнение план (факт) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |  |
| 11 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015году. | 01.2015г. (выполнена) | 27.01.2015 (заключен, № 02/15) | с 27.01.2015 по 30.09.2015 (выполнено) | с 27.01.2015 по 30.09.2015 (осуществлен) | с 27.01.2015 по 30.09.2015 (произведена) | 2 885 182,81 (1 566 831,26) |
| 22 | Выполнение работ по ремонту светильников. д. Старая, ул. Верхняя, д. Разметелево, ул. Яблоневая, д. Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д. Манушкино | 06.2015г. (выполнена) | МК № 41/15 от 30.07.2015г. | 30.08.2015 (выполнено) | 30.08.2015 (осуществлен) | 30.09.2015 (произведена) | 638 984,36 (491 345,11) |
| 66 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 08.2015г. (выполнена) | МК № 87/15 от27.09.2015г. | с 27.09.2015г. по 11.12.2015г. (выполняется) | - | - | 1 969 617, 73 (0) |
| 7 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 12.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 600 000,00 (0) |
| 8 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4) | 09.2015г. (выполнена) | - | - | - | - | 1 738 045,73 (0) |
| 99 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4) | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 350 000,00 (0) |
| 110 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки | 09.2015г. (выполнена) | - | - | - | - | 1 369 607,05 (0) |
| 111 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 200 000,00 (0) |
| 112 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в Разметелево (ул. Олега Мрачко) | 09.2015г. (выполнена) | МК № _____ от 27.09.2015г. | с 27.09.2015г. по 11.12.2015г. (выполняется) | - | - | 1 125 486, 14 (0) |
| 113 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Разметелево | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 350 000,00 (0) |
| 114 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Старая | 09.2015г. (выполнена) | - | - | - | - | 2 144 647,22 (0) |
| 115 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Старая | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 400 000,00 (0) |
| 116 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Орово | 06.2015г. (выполнена) | Муниципальный контракт № 51/15 от 01.07.2015г. | с 01.07.2015 по 24.10.2015 | - | - | 2 850 000,00 (0) |
| 117 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Орово | 10.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 302 540,00 (0) |
| 118 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино | 09.2015г. (выполнена) | - | - | - | - | 1 115 300,00 (0) |
| 119 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино | 10.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 200 000,00 (0) |
| 220 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 3 000 000,00 (0) |
| 221 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово. | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 900 000,00 (0) |
| 222 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 500 000,00 (0) |
| 223 | строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 1 700 000 (0) |
| 224 | разработка проектно–сметной документации «строительство новой газовой котельной для нужд теплоснабжения потребителей по ул. Верхняя, д. Старая» | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 12 000 000 (0) |
| 225 | разработка схемы теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 07.2015г. (выполнена) | - | - | - | - | 35 000,00 (0) |
| 226 | разработка документации «строительство канализационного коллектора от д. Колтуши до д. Разметелево» | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 2 000 000 (0) |
| 227 | Строительство обводной линия ВНС «Аро» | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 850 000 (0) |
| 228 | разработка проектно-сметной документации для создания инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 02.2015г. (выполнена) | 16.03.2015 (заключен, МК № 07/15) | - | - | - | 1 330 792,47 (0) |

Подготовил:

С.С. Окунев