## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы за 3 квартал 2015 года Период реализации: 2015 г. Отчетный период: 3 квартал 2015 г. Ресурсное обеспечение программы: 42398367 рублей. Постановление Об утверждении муниципальной программы № 390 от 24.10.2014 года «Развитие и сохранение культуры ,спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»
| Наименование мероприятий программы | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) |  |  |  |  | Выполнение
|  | Подготовка конкурсн. Док-ции, передача ее для размещ. на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. Конроль над производством работ | Приемка выполненных работ | План | Факт | НМЦ контракта | Цена контракта | Экономия
| Оплата труда | [5 empty] | 10483608 | 6117566.9
| Фонд оплаты труда работников учреждения на основании принятого штатного расписания | [5 empty] | 10483608 | 6117566.9
| Начисления на оплату труда | [5 empty] | 3166055 | 1776557.13
|  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Начисления на оплату труда | [5 empty] | 3166055 | 1776557.13
| Услуги связи коммуникации | [5 empty] | 55000 | 11869.23
| Заключение доп.соглашений к договорам на оказание услуг связи с ООО "Ростелеком" для нужд МКУ "Колтушская ЦКС" | 13.03.2015 | договор № 17908072 доп согл. От 01.01.12015 | не требовалось | не требовалось | 4 кв. | 55000 | 11869.23 | 27340 | 27340 | 0
| Заключение договора на оказание услуг связи с филиалом ФГУП «Почта России» по приему, обработке, пересылке писем |  |  |  |  | не выполнено | 3000 | 162
| транспортные расходы | [5 empty] | 21300 | 1370
| Оплата маршрутных листов работников по ав.отчету | [5 empty] | 21300 | 1370
| Арендная плата за пользование имуществом | [5 empty] | 3656400 | 2454800
| Договор аренды помещения №12/15ШК и №07/15 ШК ООО"ТК "Малахит" | 24.12.2015 | Договор №12/15ШК и №07/15 ШК от 30.12.15 | не требовалось | не требовалось | выполнение в 4 кв. 1 кв. | 3140400 | 2093600 | 3140400 | 3140400 | 0
| договор аренды помещения №01/120315 "ТРЦ Колтуши" | 26.03.2015 | Договор №01/120315 от 12.03.15 | не требовалось | не требовалось | 4 кв. | 516000 | 361200 | 516000 | 516000 | 0
| Услуги по содержанию имущества | [5 empty] | 54000 | 32630
| Заключение договора на заправку и восстановление картриджей ООО "Группа компаний Спринт" | 27.01.2015 | договор №4/01_2015 от 02.02.2015 | выполняется | не требовалось | договор заключен | 55000 | 12630 | 15000 | 15000 | 0
| Заключение догоров на ремот муфельных печей ООО "Термо" | 27.01.2015 | договор №02/150415 от 02.02.2015 | выполнено | не требовалось | договор заключен | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| Прочие услуги | [5 empty] | 833836 | 239140.94
| Договор на консульт.услуг (обучение 1С:ЗиК) | 26.01.2015 | дог.Об/УСБ 000023 от 02.02.15 | выполнено | не требовалось | выполн. | 7000 | 6555 | 6555 | 6555 | 0
| ГБОУСПО"Санкт-Петербургский техникум библиотечных технологий "Договор на консульт.услуг (Курсы повыш квалиф библиотечных работников 3 чел.) | 27.01.2015 | договор №09 от 02.02.15 | выполнено | не требовалось | выполн. | 40000 | 37810.08 | 37810.08 | 37810.08 | 0
| Програмное обеспечение библиотек ООО "БИТ Интелектуальные технологии" | 18.02.2015 | договор №017/240215/001 от 24.02.15 | выполнено | не требовалось | выполн. | 80000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0
| ООО "Финэк-Аудит" консультационные услуги |  | дог.№21 от 18.03.15 | выполнено | не требовалось | выполн. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| ФГУП "ЦентрИнформ" электронная отчетность открытие доступа |  | дог.КЭ/14-КЭ40071137 от 27.02.14 | выполнено | не требовалось | выполнено 1 кв. | 3950 | 3950
| ЛО ГБУК УМЦ культуры и искусства |  | договор 29/04-15 от 29.04.15; дог 58 от 24.02.15;дог.№9 от 25.03.15 | выполнено | не требовалось | выполнено | 1200 | 1200
| Оплата труда руководителей платных кружков(Внешташных ) |  | Договора ГПХ | выполнено | принято | выполнено 1,2 кв. | 154680 | 61993.03
| ФГУП" Почта России" подписка и доставка период.изданий | 15.05.15. | дог 74 от 29.04.15 | выполняется | не требовалось | Аванс на 2 полугодие | 50000 | 31648.43 | 31648.43 | 31648.43 | 0
| ФГУП" Почта России" подписка и доставка период.изданий |  | дог.74 от 14.09.15 | выполняется | не требовалось | Аванс на 1 полугодие 2016 года | 50000 | 23449.75 | 23449.75 | 23449.75
| ООО "Первая налоговая" |  | дог01/100815 от 10.08.15 г |  |  |  | 6490 | 6490
| ООО "Аналитик Тренд" |  | дог 06/08-У от 12.08.15 |  |  |  | 9500 | 9500
| договор ГПХ |  | дог.№01/01 23.01 2015; дог № 02/02 от 20.02.2015 | выполнено | не требовалось | выполнено 1 кв. | 70000 | 6544.65
| Договора на (пож.обуч.,ОБЖ,обсл.прогр.,Семинары,Сборыза участие в фестивалях) |  |  | выполнено | не требовалось |  | 357016
| Увеличение стоимости основных средств | [5 empty] | 630000 | 150793
| Дог.ООО"СЗКО" на приобретение книжной продукции | 27.01.15. | договор № 3 от 02.02.15 | выполнено | не требоалось | выполнено 1 кв. | 220000 | 149038 | 220000 | 220000 | 0
| дог.ОАО"Ростелеком" на поставку оборудования | 30.03.15. | дог № 17908072 | выполнено | не требовалось | выполнено 2 кв. | 1755.6 | 1755.6 | 1755.6 | 1755.6 | 0
| Увеличение стоимости материальных запасов | [5 empty] | 476870 | 68196.41
| Приобретено по авансовым отчетам |  | Ав.отчет № 1,№2 | выполнено | не требовалось | выполнено |  | 2718.02
| ООО" ПромПоставка" МК на приобретение канц и хозтоваров | 11.03.15. | МК 01/0604415 от 06.04.15. | выполнено | не требовалось | выполнено 2 кв. | 37316.3 | 37316.3 | 51982 | 37316.3 | 14665.7
| ООО "Центр комплектования библиотек" | 13.04.15. | дог №14 от 20.04.2015 | выполнено | не требовалось | выполнено 2 кв. | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 0
| ООО "Эвноста" | 01.04.15. | дог №22/ИА от 07.04.15 | выполнено | не требовалось | выполнено 2 кв. | 24012.09 | 24012.09 | 24012.09 | 24012.09 | 0
| Расходы на оплату налогов,сборов и иных платежей | [5 empty] | 10000 | 33.13
КУЛЬТУРА
| Проведение митинга посвященного Дню снятия Блокады Ленинграда | [5 empty] | 29450 | 29450
| приобретение цветов и венков | 12.05.15. | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | выполнено | не требовалось | выполнено | 5500 | 5500 | 93120 | 93120 | 0
| приобретение билетов в театр или на концерт | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение ТМЦ для организация чаепития для ветеранов | [5 empty] | 0 | 0
| договор ГПХ Услуги баяниста Войтов А.Ф. |  | дог.№01/01 23.01 2015 | выполнено | не требовалось | выполнено 1 кв. | 2500 | 2500
| Транспортные услуги по перевозке ветеранов |  | МК №1 от 02.02.15 |  |  |  | 21450 | 21450 | 68700 | 68700
| праздничный концерт посвященный Дню защитников Отечества | [5 empty] | 8750 | 7464.72
| договор ГПХ Услуги звукорежисера Вьюник А.С |  | дог № 02/02 от 20.02.2015 | выполнено | не требовалось | выполнено 1 кв. | 5000 | 3714.72
| Оплата приглашенным коллективам за выступление на концерте | [5 empty] | 0 | 0
| покупка шоколадок детям, шведский стол для приглашённых | [5 empty] | 0 | 0
| Транспортные услуги |  | МК №1 от 02.02.15 |  |  |  | 3750 | 3750 | 68700 | 68700
| Участие в международном фестивале-конкурсе | [5 empty] | 0 | 0
| Праздничный концерт посвященный Международному женскому дню | [5 empty] | 8750 | 7464.71
| договор ГПХ Услуги звукорежисера Вьюник А.С |  | дог.01/03 от 06.03.15 | выполнен | не требовалось | выполнено 1 кв. | 5000 | 3714.71
| Оплата приглашенным коллективам за выступление на концерте ,услуги звукорежиссера |  | дог.01/03 от 06.03.15 | выполнен | не требовалось | выполнено 1 кв. | 0 | 0
| Транспортные услуги по перевозке ветеранов |  | МК №1 от 02.02.15 |  |  |  | 3750 | 3750 | 68700 | 68700
| шоколадки детям.плюс фуршет | [5 empty] | 0 | 0
| Мероприятие посвященное Дню моряка-подводника | [5 empty] | 5000 | 5000
| покупка цветов | 12.05.15. | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | выполняется | не требовалось | выполнено | 5000 | 5000
| фуршет | [5 empty] | 0 | 0
| Мероприятие посвященное Дню работника культуры | [5 empty] | 10720 | 10720
| Приобретение подарков дог.ООО "Авангард" | 09.04.2015 | договор №01/150415 от 15.04.2015 | исполнен | не требовалось | принято |  | 5720 | 5720 | 5720 | 0
| покупка цветов | 12.05.15. | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | в исполнении | не требовалось | выполнено |  | 5000
| Народное гуляние Масленица | [5 empty] | 693000 | 693000
143720
| Договор на оказание услуг по тех.обеспеч.мероприятий ООО "Сметсберг" | 26.01.2015 | договор № 001\200215 от 20.02.15 | выполнено | не требовалось | 1 квартал | 140000 | 129370
| Транспортные услуги | 22.01.15. | МК № 1 от 28.01.15. | выполнено | не требовалось | 1 квартал | 7500 | 7500
| Договор № 12/15 о 11.02.2015на изготовление баннера ООО "Гриф" |  | Договор № 12/15 от11.02.2015 | выполнено | не требовалось | принято | 9500 | 9500
| Мероприятие посвященное Дню памяти погибших моряков | [5 empty] | 5000 | 5000
| покупка цветов и корзины с цветами | 12.05.15. | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | в исполнении | не требовалось | выполнено | 5000 | 5000
| Закупка наборов для моряков ветеранов | [5 empty] | 0 | 0
| Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе "Золотое кольцо" | [5 empty] | 0 | 0
| Конкурс детских хореографических постановок "Радужные таланты" посвященный Дню танца | [5 empty] | 5000 | 5000
| договор ГПХ Услуги звукорежисера Вьюник А.С |  | дог.03/05-15 от 17.05.15 | выполнен | принято | принято | 5000 | 5000
| Праздник посвященный Дню весны и труда в том числе: | [5 empty] | 7700 | 7700
| Оплата приглашенным коллективам за выступление на концерте | [5 empty] | 0
| шоколадки детям за выступление | [5 empty] | 0
| Транспортные услуги | 22.01.15. | МК № 1 от 28.01.15. | выполнено | не требовалось |  | 7700 | 7700
| Митинг посвященный 70-летию Дня Победы (67 Армия) | [5 empty] | 63030 | 43500
| Покупка венка и цветов | 12.05.15. | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | в исполнении | не требовалось | выполнен | 3500 | 3500
| Информационный стенд посв.67 Армии | 16.04.15. | дог 01/220415 от 22.04.15 | исполнен | не требовалось | принято | 40000 | 40000
| техническое обеспечение мероприятия | 26.01.2015 | договор № 001\200215 от 20.02.15 |  |  | 2 квартал | 12780
| Транспортные услуги по перевозке ветеранов | 05.05.15. | дог № 3/15 от 05.05.15. | выполнено | не требовалось | 2 квартал | 6750 | 6750
| Чаепитие для ветеранов и шоколадки выступающим школьникам | [5 empty] | 0
АДМ. | Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы 70-летие | [5 empty] | 988900 | 988900
305250
| техническое обеспечение мероприятия | 26.01.2015 | договор № 001\200215 от 20.02.15 | в исполнении | не требовалось | принято | 190000 | 140740
| Транспортные услуги по перевозке ветеранов | 05.05.15. | дог.3/15от 05.05.15 | исполнен | не требовалось | принято | 71250 | 71250
| Оплата услуг звукорежиссера и баяниста |  | дог 01/05-15 от 06.05.15 02/05-15 от 08.05.15. | выполнено | не требовалось | принято | 30000 | 21950
? | реклама ко Дню Победы | [5 empty] | 0
| Медицинское обслуживание | 30.04.15. |  |  |  |  | 14000 | 14000
| Мероприятие посвященное Дню Тихоокеанского Флота | [5 empty] | 5000
| Покупка корзины цветов и гвоздик | 12.05.15. | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | в исполнении | не требовалось | 2 квартал | 5000 | 5000
| Приобретение продуктовых наборов | [5 empty] | 0
| Тематический вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры | [5 empty] | 10000 | 2070.49
| Мероприятие, посвященное Общероссийскому Дню библиотек | 12.05.15. | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | в исполнении | не требовалось | 2 квартал | 3000 | 3000
| Праздник , посвященный выпускникам ансамбля "Радуга" 2015 года | 12.05.15. | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | в исполнении | не требовалось | 2 квартал | 20000 | 5000
| Развлекательная программа, посвященная Международному Дню защиты детей | [5 empty] | 507600
| Проведение праздничного мероприятия в Колтушах | 30.04.15. | МК №01/250515 от 25.05.15 | выполнено | не требовалось | принято | 393000 | 388000 | 392244.67 | 388000 | 4244.67
| Приобретение баннера | 28.05.15. | дог.№ 01/010615 от 01.05.15 | выполнено | не требовалось | принято | 34300 | 11104 | 11104 | 11104 | 0
? | Транспортные услуги | 05.06.15. | дог5/15 от 10.06.2015 | выполнено | не требовалось | принято | 19800 | 19800
| Покупка призов для праздника в Д/К Воейково |  | Авансов.отчет | выполнено | не требоавалось |  | 0 | 412
| Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000
| Чаепитие в Д/К Воейково для участников праздника | [5 empty] | 5000 | 5000
| техническое обеспечение мероприятия |  | МК № 001/200215 от 20.02.15. | в исполнении | не требовалось |  | 45000 | 45000
| Медицинское обеспечение мероприятия | [5 empty] | 5500
| Участие в праздниках последнего звонка | [5 empty] | 0
| Покупка шокладок выступающим детям,покупка продуктов для чаепития | [5 empty] | 0
| Приобретение подарков для д/садов | [5 empty] | 0
| Викторина для детей.Конкурс чтецов.награждение | [5 empty] | 2000 | 2000
| Мероприятие , посвященное дню социального работника | [5 empty] | 700
| Праздник, посвященный Дню России | [5 empty] | 0
| Проведение праздничного концерта | [5 empty] | 0
| Покупка цветов и подарков заслуженным людям поселения | [5 empty] | 0
| Мероприятие, посвященное Дню медицинского работника | [5 empty] | 1400
| Митинг,посвященный Дню памяти и скорби | [5 empty] | 41550
| Транспортные услуги по перевозке ветеранов | 01.06.15. | дог № 4/15 от 01.06.15. | выполнено | не требовалось | принято | 6250
| техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 31800
| Покупка цветов и венков |  | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | выполнено | не требовалось |  | 3500 | 3500
| Приобретение ТМЦ для организации чаепития ветеранов | [5 empty] | 0
| Праздник посвященный Дню молодежи | [5 empty] | 282300
| Праздник посвященный Дню молодежи | 02.06.15. | МК №02/220615 | выполнено | не требовалось | принято | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 0
| Транспортные услуги |  | дог 5/15 от 10.06.15 | в исполнении | не требовалось |  | 19800 | 19800
| Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000
| техническое обеспечение мероприятия |  | МК № 001/200215 от 20.02.15. | в исполнении | не требовалось |  | 45000 | 42535
| Медицинское обслуживание мероприятия | [5 empty] | 5500 | 2000
| Участие в праздниках "Выпускной бал" | [5 empty] | 105000
| Приобретение ТМЦ для поздравления учителей и лучших выпускниуов |  | МК № 01/190615 от 19.06.15 | исполнен | не требовалось | принято | 33534 | 25821.65 |  |  | 7712.35
|  |  | МК № 01/220615 от 22.06.15 | в исполнении | не требовалось | принято | 64032 | 44822.4 |  |  | 19209.6
| Покупка цветов |  | дог.№ 01/180515 от 18.05.15 | в исполнении | не требовалось | выполнен | 2434 | 2400
| Приобретение ТМЦ для организации фуршета и поздравления учителей | [5 empty] | 5000 | 4393.6
| Конкурсы рисунков на асфальте,игровые программы,часы досуга | [5 empty] | 5000 | 5000
| Праздник,посвященный Дню семьи,любви и верности | [5 empty] | 3000
| Проведение праздничного концерта | [5 empty] | 0
| Приобретение ТМЦ для чествования семей золотой свадьбы | [5 empty] | 0
| техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 0
| Транспортные услуги | [5 empty] | 0
| Приобретение ТМЦ для организации сладкого стола в Д/К Воейково | [5 empty] | 3000
| День Военно-Морского флота | [5 empty] | 8180 | 5000
| Покупка цветов в корзине | [5 empty] | 5000 | 5000
| техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 3150
| Поездка ансамбля Радуга на Международный фестиваль-конкурс | 07.05.15. | дог.№205 от 14.05.15 | исполнен | не требовалось | выполнено 2 кв. | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0
| Поездка краеведческой студии | 24.06.15. | дог 6/15 и 7/15от 25.06.15.дог | в исполнении | не требуется |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0
| Экскурсии по промышленным предприятиям | [5 empty] | 70080 | 33150
| Обеспечение транспортными услугами экскурсии | 27.01.2015 | Дог.№2 от 02.02.2015 | в исполнении | не требовалось | выполнено 1-2 кв. | 23580 | 23580
| Обеспечение экскурсий экскурсоводами | [5 empty] | 46500
| Экскурсии -музеи ЛО и СПб (краеведческие) | 27.01.2015 | Дог.№2 от 02.02.2015 |  |  | на 2,3,4 кв. | 46410 | 31440
| Организация экскурсий (кружки и студии) | [5 empty] | 75000
| Митинг,посвященный Дню начала Блокады | [5 empty] | 21750
| Покупка венков и цветов | [5 empty] | 3500 | 3000
| Транспортные услуги | [5 empty] | 6250 | 6250
| Приобретение ТМЦ для организации чаепития ветеранов | [5 empty] | 12000
| Праздничный концерт, посвященный Дню учителя | [5 empty] | 275000
| Покупка цветов и подарков заслуженным учителям | [5 empty] | 30000 | 29090
| Проведение праздничного концерта МКУ "Колтушская ЦКС" | [5 empty] | 235000
| Оформление зала | [5 empty] | 5000
| Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000
| Приобретение ТМЦ для организации праздничного чаепития | [5 empty] | 0
| Праздничная встреча,посвященная Дню пожилого человека | [5 empty] | 28750
| Приобретение ТМЦ для организации праздничного чаепития | [5 empty] | 20000
| Транспортные услуги | [5 empty] | 3750
| Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 5000
| Поездка ансамбля Радуга на Международный фестиваль-конкурс | [5 empty] | 0
| Праздник посвящения в участники ансамбля Радуга | [5 empty] | 8000
| Встреча "Мы вместе",посвященная Дню инвалида | [5 empty] | 129250
| Приобретение ТМЦ | [5 empty] | 120000
| Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 2500
| Транспортные услуги | [5 empty] | 6750
| Праздничный концерт,посвященный Дню матери | [5 empty] | 72750
| Проведение праздничного концерта | [5 empty] | 0
| Приобретение ТМЦ для организации праздничного фуршета | [5 empty] | 5000
| Приобретение грамот и цветов для чествования достойных матерей | [5 empty] | 27000
| Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 9000
| Изготовление баннера | [5 empty] | 25000
| Транспортные услуги | [5 empty] | 6750
АДМ. | Праздничные мероприятия празднования Нового года | [5 empty] | 1425000
| техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 222600
| Новый год в ДК (приобрет . ТМЦ) | [5 empty] | 45000
| Новый год в ДК (приобр.елки) | [5 empty] | 10000
| Проведение сморта-конкурса "Ветеранское подворье" | [5 empty] | 20750
| Приобретение цветов и подарков | [5 empty] | 17000 | 17000
| Транспортные услуги | [5 empty] | 3750 | 3750
| Поздравление 90-летних Юбиляров на дому | 04.06.15. | МК № 01/290615 от 29.06.15. | в исполнении | не тербуется |  | 50000 | 20667.97 | 18810 | 17233.97 | 1576.03
| Участие в празднике, посвященном дню знаний |  | дог 01/180515 от 18.05.15. |  |  |  | 3000 | 2960
| Организационные сборы за участие в конкурсах и фестивалях | [5 empty] | 25000
| ООО"Триумф" Организационный сбор за участие в фестивале |  | дог.№75 от 23.01.15 | выполнен | не требовалось | выполнено 1 кв. |  | 1800
| ЧУК "С-Петербургский Дом танца |  | дог 2 ов от 26.05.15 | выполнен | не требовалось |  |  | 22000
| Транспортные услуги (Участие в районных мероприятиях) | [5 empty] | 240780 | 133530
СПОРТ
| Кубок МО по стрельбе из пневматической винтовки | [5 empty] | 10032
| приобретение ТМЦ для организации соревнований | 05.03.15. | МК 01/270315 от 27.03.15. | в исполнении | не требуется |  | 4000 | 1048
| Приобретение наградной продукции | 19.02.15. | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 6032 | 3065.74 | 98282 | 98282 | 0
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0 | 0
| Турнир по настольному теннису,посвященный Дню метеоролога | [5 empty] | 6498
| Приобретение наградной продукции |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 6498 | 1629
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0 | 0
| Всероссийский турнир памяти В.В.Файмана по волейболу | [5 empty] | 0 | 0
| Организация и проведение спортивного праздника "Папа,мама, я - спортивная семья" | [5 empty] | 200396
| Приобретение наградной продукции |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 13040 | 696
| Приобретение призов | 08.05.15. | МК 01/290515 от 29.05.15. |  |  |  |  | 5329 | 218112 | 218112 | 0
|  |  | Авансов.отчет |  |  |  |  | 5172.48
| Приобретение ТМЦ для организации соревнований | 05.03.15. | МК 01/270315 от 27.03.15. |  |  |  | 40330 | 7386 | 183268 | 183268 | 0
| Приобретение оборудования для проведения праздника |  | МК 01/270315 от 27.03.15. |  |  |  | 147026 | 61416 | 183268 | 183268 | 0
| Кубок МО Колтушское СП по дартсу | [5 empty] | 12912
| приобретение ТМЦ для организации соревнований |  | МК 01/270315 от 27.03.15. |  |  |  | 10000 | 7154
| Приобретение грамот и призов |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 2912 | 2895.83
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Кубок МО Колтушское СП по настольному теннису | [5 empty] | 18050
| Приобретение наградной продукции |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 18050 | 1989
| Приобретение призов |  | авнсовый отчет |  |  |  |  | 3781
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Кубок МО Колтушское СП по шахматам | [5 empty] | 3184
| Приобретение наградной продукции |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 3184 | 1787.87
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Кубок МО Колтушское СП по шашкам | [5 empty] | 3184
| Приобретение наградной продукции |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 3184 | 2681.85
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Закрытие теннисного сезона | [5 empty] | 11552
| Приобретение наградной продукции |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 11552 | 1477.5
| Приобретение призов |  | МК 01/290315 от 29.03.15. | в исполнении | не требуется | принято |  | 5580
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Открытый чемпионат МО Колтушское СП по пляжному волейболу | [5 empty] | 7348
| Приобретение грамот, медалей и призов |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 7348 | 2709.5
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Поездка в спортивный лагерь волейбольной команды | 24.06.15. | дог 01-15 от 25.06.15. | исполнен | не требовалось |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
| Приобретение волейбольной формы | [5 empty] | 85000
| Взносы за участие в соревнованиях по футболу |  | дог.41от 15.06.15 дог07-чк15 от 14.05.15 |  |  |  | 60000 | 60000
| Приобретение футбольной формы |  | дог 01/080715 от 08.07 15 |  |  |  | 85000 | 41280
| Участие в туристических слетах,организованных МО Всеволожский муниципальный район | [5 empty] | 145100
| Увеличение стоимости ОС |  | МК 01/270315 от 27.03.15. | в исполнении | не тебуется |  | 99000 | 26988
| приобретение ТМЦ для организации соревнований |  | МК 01/270315 от 27.03.15. | в исполнении | не тебуется |  | 38600 | 2704
| Транспортные услуги | [5 empty] | 7500
| Стартовые взносы на чемпионат СП по волейболу | [5 empty] | 15000
| Транспортные услуги | [5 empty] | 15000
| Спортивный праздник,посвященный Дню физкультурника | [5 empty] | 200610
| приобретение ТМЦ для организации соревнований | [5 empty] | 0
| Приобретение наградной продукции |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 41850 | 16120
| Приобретение призов |  | МК 01/290515 от 29.05.15. | исполнен | не требуется | принято |  | 25729
| техническое обеспечение мероприятия |  | МК 001/200215 от 20.02.15. | в исполнении | не требуется |  | 48760 | 34600
| Медицинское обеспечение мероприятия | [5 empty] | 15000
| Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000
| Организацияи проведение спортивного мероприятия | [5 empty] | 90000
| Кубок Пинского М.Н. баскетбол | [5 empty] | 6796
| Приобретение грамот, медалей и призов | [5 empty] | 6796 | 6250.5
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Открытое первенство МО по волейболу среди девушек | [5 empty] | 25398
| Приобретение грамот, медалей и призов | [5 empty] | 25398 | 6487.5
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Чемпионат и первенство по шахматам | [5 empty] | 5700
| Приобретение грамот, медалей и призов | [5 empty] | 5700
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Чемпионат и первенство МО по дартсу | [5 empty] | 4656
| Приобретение грамот, медалей и призов | [5 empty] | 4656
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Чемпионат и первенство МО по стрельбе из пневматической винтовки | [5 empty] | 9312
| Приобретение грамот, медалей и призов | [5 empty] | 9312
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Организация и проведение соревнований по спортивной гимнастике | [5 empty] | 7520
| Приобретение грамот, медалей и призов | [5 empty] | 7520
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Проведение легкоатлетических кроссов и этапов по лыжным гонкам | [5 empty] | 233000
| Расходы на организацию судейства | [5 empty] | 0
| Приобретение наградной продукции |  | дог 01/050315 от 05.03.15. | исполнен | не требовалось | принято | 162000 | 5356.37 | 5356.37 | 5356.37 | 0
|  |  | МК 01/180315 от 18.03.15. | исполнен | не требовалось | принято |  | 32017.8 | 98282 | 98282 | 0
| Приобретение призов |  | МК 01/290515 от 29.05.15. | в исполнении | не требуется | принято |  | 124625
| Приобретние ТМЦ для организации соревнований | [5 empty] | 6000
| Увеличение стоимости ОС | [5 empty] | 20000
| Договор на оказание услуг по тех.обеспеч.мероприятий ООО "Сметсберг" | 26.01.2015 | договор № 001\200215 от 20.02.15 | выполнено | не требовалось | 1 квартал | 45000 | 3200
| Приобретение спортинвентаря для детской хоккейной группы |  | догвор № 91 от 04.08.2015 | выполнено | не требовалось | 3 кв | 50000 | 50000
| Аренда льда для взрослой хоккейной группы | [5 empty] | 310000
| Проведение спортивного праздника "Веселые старты" | [5 empty] | 300000 | 276000
| Проведение спортивного праздника "Большие гонки" | [5 empty] | 175000
| Организация и проведение соревнований по хоккею для взрослых | [5 empty] | 310000
| Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | [5 empty] | 1440000 | 315250