## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы за 3 квартал 2015 года Период реализации: 2015 г. Отчетный период: полугодие 2015 г. Ресурсное обеспечение программы: 24177376,91 рублей. Об утверждении муниципальной программы № 397 от 24.10.2014 года «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»
№ мероприятия по программе | Наименование мероприятий программы | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Срок реализации | Выполнени(не выполнение) при наступлении срока | Примечание
| Оплата труда | 21565400 | 11961191.23
| Фонд оплаты труда работников администрации на основании принятого штатного расписания с начислениями | 21565400 | 11961191.23 | 55.46% | квартально
| Прочие выплаты | 12600 | 350
| Пособие по уходу за ребенком до 3-ех лет за счет работодателя | 600 | 350 | 58.33%
| Компенсация использования личного автотранспорта | 12000 | 0 | 0%
| транспортные расходы | 8000 | 0
| Оплата маршрутных листов работников администрации МО Колтушское СП | 8000 | 0 | 0%
| услуги связи коммуникации | 84425.27 | 8756.61
25 | Заключение договора на оказание услуг с филиалом ФГУП «Почта России» по приему, обработке, пересылке и выдаче писем (простых и заказных) с нанесенным признаком оплаты за пересылку (наклеенными марками) для нужд администрации МО Колтушское СП | 47602 | 3000 | 6.302% | квартально по факту | договор заключен
25.1 | Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | не требовалось
25.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не требовалось
25.3 | Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
25.4 | Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
25.5 | Приемка выполненных работ |  |  |  |  | выполнено
32 | Заключение договора на Хостинговые услуги для нужд администрации МО Колтушское СП | 2398 | 0 | 0% | 1 квартал | не выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | не требовалась
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не требовалось
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Заключение договора на оказание услуг для предоставления отчетности через интернет для нужд администрации МО Колтушское СП | 5000 | 4100 | 82% | 1,2,3,4 квартал | выполненно
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | не требовалось
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не требовалось
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполненно
| Услуги связи – оплата услуг телефонной связи для нужд администрации МО Колтушское СП | 29425.27 | 1656.61 | 5.63% | 3 квартал | выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | не требовалось
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не требовалось
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | выполнено
| прочие услуги коммуникации | 112000 | 72000 | 64.29%
| Заключение договора на оказание услуг оператора информационной системы общества с ограниченной ответственностью «Технокад» | 12000 | 12000 | 100% | 1 квартал | выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | выполнено
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не требовалось
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | выполнено
| Обслуживание информационного сайта для нужд администрации МО Колтушское СП | 40000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | не требовалось
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не требовалось
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Заключение договора с ООО «Кодекс-Лайн» для нужд администрации МО Колтушское СП | 60000 | 60000 | 100% | 1 квартал | выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | не требовалось
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не требовалось
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | выполнено
| (поступления нефинансовых активов коммуникации) | 150000 | 0 | 0%
| Приобретение оргтехники для нужд администрации МО Колтушское СП в сфере ИКТ | 150000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено
Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| (услуги связи прочее) | 40000 | 0 | 0%
| Приобретение маркированных конвертов для нужд администрации МО Колтушское СП | 40000 | 0 | 0% | 1 квартал | не выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | выполнено
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | контракт заключен
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требовалось
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | выполнено
| (прочие услуги по прочим закупкам) | 421493.72 | 165116.72 | 39.17%
| Заключение договора на прохождение диспансеризации работников администрации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н | 100000 | 82900 | 82.9% | 2 квартал | выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | выполнено
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не выполнено
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не выполнено
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требуется
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Оказание консультационных услуг для нужд администрации МО Колтушское СП | 10000 |  | 0% | 1-4 квартал | не выполнено
Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Заключение договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников администрации МО Колтушское СП | 138600 | 61423 | 44.32% | 1 квартал | выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС | 13500 |  | 0% |  | не требуется
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не требуется
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требуется
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требуется
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | выполнено
| Продление неисключительной лицензии программы для ЭВМ «SmetaWIZARD» | 11400 | 11400 | 100% | 1 квартал | выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | не требуется
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту |  |  |  |  | не требуется
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требуется
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требуется
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | выполнено
23 | Охрана имущества администрации МО Колтушское СП | 9393.72 | 9393.72 | 100% | 1 квартал | выполнено
Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | выполнено
| поступления нефинансовых активов по прочим закупкам | 817500 | 124975.14 | 15.29%
| Приобретение кондиционеров, воздухоочистителя с установкой в помещениях администрации МО Колтушское СП | 150000 |  | 0% | 1-4 квартал | не выполнено
Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Приобретение, поставка и монтаж турникета в здании администрации МО Колтушское СП | 185000 |  | 0% | 1-2 квартал | не выполнено
Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Приобретение офисной мебели для нужд администрации МО Колтушское СП | 300000 |  | 0% | 1-4 квартал | не выполнено
Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
Приемка выполненных работ
| Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания для нужд администрации МО Колтушское СП | 103700 | 109975.14 | 106.1% | 3 квартал | выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | документация подготовлена
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Приобретение первичных средства пожаротушения (огнетушителей) для нужд администрации МО Колтушское СП | 7400 |  | 0% | 2 квартал | выполнено
Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Приобретение оргтехники для нужд администрации МО Колтушское СП | 210000 | 15000 | 7.143%
| увеличение стоимости материальных запасов | 140000 | 77215.23 | 55.15% | 1-4 квартал | не выполнено
Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
Приемка выполненных работ
| Приобретение канцелярских товаров для нужд администрации МО Колтушское СП | 50000 | 45983.73 | 91.97% |  | выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | документация подготовлена
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
| Выполнение работ на объекте |  |  |  |  | не требуется
| Осуществление технического контроля за производством работ на объекте |  |  |  |  | не требуется
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС | 3000 | 3000 | 100% | 1-4 квартал | выполнено
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Приобретение офисных табличек на двери кабинетов для нужд администрации МО Колтушское СП | 30000 |  | 0% | 1-2 квартал | не выполнено
Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Приобретение новых картриджей для нужд администрации МО Колтушское СП | 60000 | 27000 | 45% | 1-2 квартал | выполнено
| Подготовка конкурсной документации по графику и передача ее для размещения на ООС |  |  |  |  | документация подготовлена
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
Выполнение работ на объекте
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
| Приемка выполненных работ |  |  |  |  | не выполнено
| Прочие расходы | 24000 | 1231.5 | 5.131% | 1 | 0
| межбюджетные трансферты | 801957.92 | 583158.47 | 72.72%
| Трансферты (исполнение бюджета) на основании решения совета депутатов МО Колтушское СП № 87 от 21 октября 2014 года. | 435742 | 326806.47 | 75% | 1 | 0
| Трансферты, на основании решения совета депутатов МО Колтушское СП № 109 от 26 декабря 2014 года | 366215.92 | 256352 | 70% | 1 | 0
|  | 24177376.91 | 12993994.9 | 53.74%
главный специалист по делопроизводству О.А. Крестьянинова