## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1. Ремонт внутренней дорожной сети: в д.д. Бор, Вирки, Коркино, Колбино, Местечко Карьер Мяглово,Озерки-1, Токкари, Хязельки, Канисты, Лиголамби, Старая,ул. 1-я Баррикадная и 2-я Баррикадная, ремонт тротуара в д.Аро | 3434 кв.м. | 0 | 1796712.2 | 1617040.99 | 179671.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617040.99
1.2. Замена трубы водоотвода дороги в д.Манушкино | 6 м. | 0 | 125937.8 | 116159.01 | 9778.79 | [6 empty] | 116159.01
1.3. Установка исскуственных неровностей в д. Новая Пустошь | 3 шт. | 0 | 100000 | 90000 | 10000 | [6 empty] | 90000
2.1. Ремонт уличного освещения в д.д. Орово, д.Воейково, Новая Пустошь, замена светильников | 28 шт. | 0 | 410000 | 369000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369000
3.1. Изготовление и установка табличек домовладений в д.д.Тавры, Озерки. | 57 шт. | 0 | 34800 | 26000 | 8800 | 34800 | 26000 | 8800 | 34800 | 26000 | 8800 | 0
3.2. Чистка и ремонт колодцев: в д.д. Озерки, Ексолово, Тавры,Вирки | 4 шт. | 0 | 440570.1 | 281800 | 158770.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281800
Итого |  |  | 2908020.1 | 2500000 | 408020.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474000
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
А.О.Знаменский
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Зам.главы администрации по финансам,экономике,тарифам и ценообразованию |  |  |  | Т.Н.Черенина
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Н.А.Подулова 8-921-354-86-77
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.07.2016 года