## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах д. Аро; д. Бор; д. Вирки; д. Коркино; д. Колбино; д. Манушкино; местечко Карьер Мяглово; д. Озерки-1; д. Токкари; д. Хязельки; д. Канисты; д. Лиголамби; д. Старая/ Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, ул. 2-я Баррикадная | 3434 кв.м./500 п.м. | 0 | 2463220.1 | 2105000 | 358220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105000
2.1. Устройство уличного освещения населенных пунктов дер. Орово, дер. Новая Пустошь, пос. Воейково | 28 шт. | 0 | 410000 | 369000 | 41000 | 408315.28 | 367483.75 | 40831.53 | 408315.28 | 367483.75 | 40831.53 | 1516.25
3.1. Изготовление и монтаж адресных указателей на домовладения в д.д.Тавры, Озерки. | 57 шт. | 0 | 34800 | 26000 | 8800 | 34800 | 26000 | 8800 | 34800 | 26000 | 8800 | 0
Итого |  |  | 2908020.1 | 2500000 | 408020.1 | 443115.28 | 393483.75 | 49631.53 | 443115.28 | 393483.75 | 49631.53 | 2106516.25
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
А.О.Знаменский
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Зам.главы администрации по финансам,экономике,тарифам и ценообразованию |  |  |  | Т.Н.Черенина
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Н.А.Подулова 8-921-354-86-77
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.01.2017 года