**Отчет
о реализации муниципальной программы за 2 квартал 2015 года**

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

|  |
| --- |
| Период реализации: 2015 г. |
| Отчетный период: 1 квартал 2015 г. |
| Ресурсное обеспечение программы: **7 530 200** рублей. |

**1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 1. | Проект установки системы оповещения в населенных пунктах(создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) | 1.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 1.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 010.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 1.3.Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 1.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 1.5.Приемка выполненных работ | 11.2015 г. |  |
|  |  | 1.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)115 000 руб. |  |  |

**2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 2. | Установка системы оповещения в населенных пунктах(создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО; д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково. | 2.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 2.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 11.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 2.3.Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 2.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 2.5.Приемка выполненных работ | 12.2015 г. |  |
|  |  | 2.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)1500 000 руб. |  |  |

**3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 3. | Эксплуатационно-техническое обслуживание, включая организацию канала точечных систем оповещения; д.Разметелево; д.Хапо-Ое; д.Старая, улица Верхняя; п.Воейково.  | 3.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС | 01.2015 г. | Обслуживание по договору до 12.2015г. |
|  |  | 3.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 01.2015 г. | Выполнено |
|  |  | 3.3.Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 3.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 3.5.Приемка выполненных работ | 12.2015 г. |  |
|  |  | 3.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)250 000 руб. |  |  |

**4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 4. |  Приобретение и установка информационных аншлагов (табличек) о запрете купания в выявленных опасных местах на водоемах; оз. Ждановское-1 д.Озерки, оз. Ждановское-2 д.Старая Пустошь, оз. Горское п.Воейково, 3 озера в п.Токкари.  | 4.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 4.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 010.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 4.3.Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 4.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 4.5.Приемка выполненных работ | 10.2015 г. |  |
|  |  | 4.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)64 000 руб. |  |  |

**5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 5. |  Осуществление подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП; д. Кальтино; д. Красная Горка. | 5.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  | Обслуживание по договору до 12.2015г |
|  |  | 5.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 01.2015 г. | Выполнено |
|  |  | 5.3.Выполнение работ на объекте |  | Выполнено |
|  |  | 5.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 5.5.Приемка выполненных работ | 12.2015 г. |  |
|  |  | 5.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)425 000 руб. | 106 250 руб. | За 1 квартал |

**6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 6. |  Приобретение средств звуковой сигнализации и для оповещения людей в поселках и деревнях МО Колтушское СП на случай пожара | 6.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 6.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 09.2015 г. | Выполнено |
|  |  | 6.3.Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 6.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 6.5.Приемка выполненных работ | 10.2015 г. |  |
|  |  | 6.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)155 500 руб. |  |  |

**7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 7. |  Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов | 7.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 7.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 09.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 7.3.Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 7.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 7.5.Приемка выполненных работ | 10.2015 г. |  |
|  |  | 7.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)1 870 700 руб. |  |  |

**8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 8. |  Приобретение и установка у противопожарных водоемов, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) | 8.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 8.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 10.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 8.3.Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 8.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 8.5.Приемка выполненных работ | 10.2015 г. |  |
|  |  | 8.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)340 000 руб. |  |  |

**9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 9. |  Противопожарная опашка и минерализация полос  | 9.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 9.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 02.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 9.3.Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 9.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 9.5.Приемка выполненных работ | 06.2015 г. |  |
|  |  | 9.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)60 000 руб. |  |  |

**10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику | Срок реализации | Выполнение (не выполнение)(в случае наступления срока выполнения) |
| 10. |  Установка противопожарной сигнализацииУстановка тревожной кнопки | 10.1. Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС |  |  |
|  |  | 10.2.Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту | 10.2015 г. | Не выполнено |
|  |  | 10.3.Выполнение работ на объекте |  |  |
|  |  | 10.4.Осуществление технического контроля за производством работ на объекте | Не требует |  |
|  |  | 10.5.Приемка выполненных работ | 12.2015 г. |  |
|  |  | 10.6.Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)1 250 000 руб. |  |  |

Специалист 1 категории\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анисимов И.С.