Приложение 2

к порядку

Сведения

о реализации муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

Период реализации: 2015 год

Отчетный период: с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года.

Постановлением №395 от 24.10.2014г.(с изменениями, внесенными постановлением № 131 от 13.03.2015, №383 от 05.06.2015) утверждена муниципальная программа «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

| № п.п | вид работ | Срок реализации (выполнения) мероприятий | Выполнение, план (факт), руб. | исполнитель/ соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ по объекту | выполнение работ на объекте | тех. контроль над производством работ | приемка выполненных работ |  |  |
| 1 | проведение технической инвентаризации объектов недвижимости |  | 26.02.2015 №03/2015; 17.03.2015 №23/2015; 20.05.20415 №68/ВС; 25.06.2015 №мк06/15; | с 26.02.2015 (20 календ. дней) - выполнено; с 17.03.2015 (20 календ. дней) - выполнено; с 20.05.2015 (5 календ. дней) - выполнено; с 25.06.2015 (60 календ. дней); | с 26.02.2015 по 17.03.2015 (выполнено); с 17.03.2015 по 06.04.2015 (выполнено); с 20.05.2015 по 25.05.2015 (выполнено); с 25.06.2015 (не выполнено) | 17.03.2015 (выполнено); 06.04.2015 (выполнено); 25.05.2015 (выполнено); 0 | 1134954,75 (140982,34) | МКУ "Альтернатива" |
| 2 | проведение межевания и постановка земельных участков на кадастровый учет | мар.15 | 25.03.2015 №мк01/2015; 25.03.2015 №мк02/2015; 25.03.2015 №мк02/2015 | с 25.03.2015 (90 календ. дней) - не выполнено; с 25.03.2015 (200 календ. дней) - не выполнено; с 25.03.2015 (100 календ. дней) - не выполнено | с 25.03.2015 - не выполнено; с 25.03.2015 - не выполнено; с 25.03.2015 - не выполнено |  | 3135000 (0) | МКУ "Альтернатива" |
| 3 | Приобретение объектов в муниципальную собственность | мар.15 | 14.04.2015 №09/15 | с 14.04.2015 (10 календ. дней) - выполнено | с 14.04.2015 по 14.05.2015 (выполнено) | 14.05.2015 (выполнено) | 610000,00 (610000,00) | администрация МО Колтушское СП |
| 4 | Аренда земельного участка для организации места хранения имущества казны |  | 18.05.2015 №24/15 | с 18.05.2015 по 30.06.2015 - не выполнено | с 18.05.2015 по 30.06.2015 (не выполнено) | 30.06.2015 (не выполнено) | 1992000,00 (0) | администрация МО Колтушское СП |
| 5 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов муниципального имущества |  |  |  |  |  | 50000,00 | администрация МО Колтушское СП |
| 6 | проведение технического обслуживания газораспределительных сетей, составляющих казну МО Колтушское СП |  | 01.01.2015 №108-1102-15; 01.01.2015 №108-1103-15; 01.01.2015 №108-1180-15; 13.05.2015 №108-3516-15 | с 01.01.2015 по 19.05.2015 - выполнено; с 01.01.2015 по 30.04.2015 - выполнено; с 01.01.2015 по 30.04.2015 - выполнено; с 13.05.2015 по 30.06.2015 - выполнено | с 01.01.2015 по 19.05.2015 - выполнено; с 01.01.2015 по 30.04.2015 - выполнено; с 01.01.2015 по 30.04.2015 - выполнено; с 13.05.2015 по 30.06.2015 - выполнено | 19.05.2015 - выполнено; 30.04.2015 - выполнено; 30.04.2015 - выполнено; 30.06.2015 - выполнено | 93612,29 (74844,60) | администрация МО Колтушское СП |
| 7 | выполнение пуско-наладочных работ по присоединению и пуску газопровода дер. Хапо-Ое, ул. Шоссейная |  | 08.05.2015 №108-3436-15 | с 08.05.2015 по 12.05.2015 - выполнено | с 08.05.2015 по 12.05.2015 - выполнено | 12.05.2015 - выполнено | 220212,32 (220212,32) | администрация МО Колтушское СП |
| 8 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  | 150000,00 | администрация МО Колтушское СП |
| Итого: |  |  |  |  | 7385779,36 (1046039,26) |  |

Вед. специалист					Соколова Е.Ф.

30.06.2015