Приложение 2

к порядку

Сведения

о реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

Период реализации: 2015 год

Отчетный период: с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года.

Постановлением №388 от 24.10.2014г.(с изменениями, внесенными постановлением № 85 от 18.02.2015 года, №130 от 13.03.2015, №151 от 19.03.2015 г., № 334 от 02.06.2015 г) утверждена муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

| № п.п | вид работ | Адрес выполнения | Срок реализации (выполнения) мероприятий | Выполнение, план (факт), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ по объекту | выполнение работ на объекте | тех. контроль над производством работ | приемка выполненных работ |  |
| 1 | выполнение работ по годовому содержанию муниципальных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году. | МО Колтушское СП | дек.14 | 11.01.2015 №01/15 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 (выполнено) | 11765000,00 (4624859,15) |
| 2 | ремонт дорожного элемента (тропинка) | дер. Старая, ул. Верхняя от ж/д №16 до ж/д №12 | мар.15 | 25.05.15 №29/15 | 25.05.15 по 10.06.15 | выполнено |  | 232907,45(0) |
| 3 | ремонт дорожного элемента (тропинка) | дер. Старая, ул. Верхняя от ж/д №16 вдоль детского сада | мар.15 | 25.05.15 №29/15 | 25.05.15 по 10.06.15 | выполнено |  | 342901,76(0) |
| 4 | ремонт дорожного элемента (тропинка) | дер. Старая, ул. Верхняя от ж/д №32 до ж/д №18 | мар.15 | 25.05.15 №29/15 | 25.05.15 по 10.06.15 | выполнено |  | 234977,89(0) |
| 5 | ремонт участка асфальтового покрытия | п. Воейково от магазина до контейнерной площадки (инв. № СМ15831) | мар.15 | №37/15 30.06.15 |  |  |  | 1503988,16(0) |
| 6 | ремонт подъезда к дворовой территории | дер. Старая, Школьный пер., д. №12 (СМ15569), протяженность 117,7м, площадь 353 кв.м | мар.15 |  |  |  |  | 649098 (0) |
| 7 | ремонт подъезда к дворовой территории | дер. Старая, Школьный пер., д. №22/1 (СМ15569), протяженность 115м, площадь 345 кв.м | мар.15 |  |  |  |  | 613950 (0) |
| 8 | ямочный ремонт участков автодорог | п. Воейково от ж/д №7 мимо ж/д №11 к ж/д №39 и к ж/д №7 (инв. № СМ15831) | мар.15 | №20/15 18.05.15 | С 20.05.15 по 10.06.15 (выполнено) | С 20.05.15 по 10.06.15 (выполнено) |  | 199038,27 (0) () |
| 9 | нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП | нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП |  |  |  |  |  | 120000 (0) |
| 10 | ремонт дорожного полотна (с устройством уширения) | д. Старая, Школьный пер, между ж/д №22/3 и начальной школой (инв. № СМ15569) | мар.15 | №27/15 24.05.15 | С 25.05.15 по 10.06.15 (выполнено) | С 25.05.15 по 10.06.15 (выполнено) |  | 672901,23 (0) () |
| 11 | ремонт дорожного полотна (с устройством уширения) | д. Старая, Школьный пер, между ж/д №22/2 и детской площадкой (инв. № СМ15569) | мар.15 | №38/15 30.06.15 |  |  |  | 477239,01 (0) |
| 12 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) | д. Старая, Школьный пер., перед ж/д №12, 2шт (инв. № СМ15569) |  |  |  |  |  | 69000 (0) |
| 13 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) |  |  |  |  |  |  | 69000 (0) |
| 14 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) | д. Разметелево (Виркинский переулок, ул. Олега Мрачко), 2шт (инв. № СМ15105) |  |  |  |  |  | 69000 (0) () |
| 15 | ремонт асфальтового покрытия | ул. Дерибасовская дер. Разметелево (инв. № СМ15296) | мар.15 |  |  |  |  | 800000 (0) |
| 16 | ямочный ремонт участков дорог | дер. Старая, Школьный пер., в районе домов №№ 14, 18,20 (инв. № СМ15569) | мар.15 | №39/15 30.06.15 |  |  |  | 248201,01 (0) |
| 17 | ремонт проезда | между ТП 2433 и участком, расположенным между домами №24/2 и №28 ул. Верхняя, д. Старая (инв. № СМ15565) | мар.15 | №28/15 24.05.15 | С 25.05.15 по 10.06.15 (выполнено) | С 25.05.15 по 10.06.15 (выполнено) |  | 594637,12 (0) () |
| 18 | ремонт автомобильной дороги | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Новая. | мар.15 |  |  |  |  | 1358471,57 (0) |
| 19 | ремонт дорожного элемента (тропинка) | д. Старая, Школьный переулок от д.22/2 до д. 12а | мар.15 | №29/15 25.05.15 | 25.05.15 по 10.06.15 | выполнено |  | 176902,55 (0) |
| 20 | ремонт дорожного элемента (тропинка) | тропинка д. Разметелево, от ГОУ ДОД Ладога до дороги между ЛТО и СОШ | мар.15 | №29/15 25.05.15 | 25.05.15 по 10.06.15 | выполнено |  | 483277,9 (0) |
| 21 | ремонт дорожного элемента (тропинка) | тропинка вдоль ограждения д/сада №62 по ул. Верхняя, д. Старая | мар.15 | №29/15 25.05.15 | 25.05.15 по 10.06.15 | выполнено |  | 157901,52 (0) |
| 22 | ремонт автомобильной дороги | а/ дорога вдоль ж/домов № 6-7 в д. Разметелево (инв. № СМ15105) | мар.15 | №26/15 24.05.15 | С 25.05.15 по 10.06.15 (выполнено) | С 25.05.15 по 10.06.15 (выполнено) | выполнено | 412891,88 (0) () |
| 23 | ремонт участка асфальтового покрытия | между домом №2 по Виркинскому пер. и д.№11 д. Разметелево (инв. № СМ15105) | мар.15 | №21/15 18.05.15 | 20.05.15 по 10.06.15 | выполнено | выполнено | 44291,16 (0) |
| 24 | разработка схемы дислокации дорожных знаков | разработка схемы дислокации дорожных знаков в д. Старая, д. Тавры) |  |  |  |  |  | 100000 (0) |
| 25 | ремонт дорожного полотна автомобильной дороги | д. Мяглово – д. Новая Пустошь – д. Озерки (на участке от дома №56 ул. Мягловская дер. Мяглово через дер. Новая Пустошь до дома №65 дер. Озерки) (СМ15078, СМ15083, СМ15086), протяженность 3184 м, площадь 11334 кв.м | мар.15 | №31/15 16.06.15 | С 25.06.15 по 16.07.15 | С 25.06.15 по 16.07.15 выполнено |  | 4962452 (0) () |
| 126 | Ремонт дорожного покрытия | Д.Аро, пер.Тихий,460 м.п(СМ15328) |  |  |  |  |  | 1229132,38 |
| 27 | Ремонт автомобильной дороги д. Хязельки | Д.Хязельки,на участке от д.10А до ул. Нижняя,д 1(СМ15330) |  |  |  |  |  | 736386,0 |
| 28 | Ремонт автомобильной дороги д. Разметелево с устройством водопропускной трубы | Д.Разметелево,Виркинский пер., на участке от а/дороги СПБ-Свердлова-Всеволожск до КНС(СМ15333) |  |  |  |  |  | 666108,00 |
| 29 | Ремонт автомобильной дороги д.Красная Горка,Куйворы, Кальтино | На участкеот д. 71б д. Кальтино до Колтушского ш.(СМ 15333) |  |  |  |  |  | 2515227,00 |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги д. Токкари | На участке от а/дороги СПБ-Свердлова-Всеволожск до дома№2 по ул. Деревенская д. Токкари(СМ15463),протяж. 626 м., площадь 3130 кв.м |  |  |  |  |  |  |
| 31 | дополнительные мероприятия, выявленные в ходе обследования а/дорог местного значения | по результатам обследования |  |  |  |  |  | 4233900 (0) |
| 32 | технический надзор |  |  | №30/15 03.06.15 | С 20.05.15 по 31.12.15 | С 20.05.15 по 31.12.15 |  | 1000000 (0) () |
| 33 | услуги по технической инвентаризации автомобильных дорог МО Колтушское СП |  |  | 16.06.15 №23/15 | 16.06.15 по 15.08.15 выполнено | выполнено |  | 2330000 (0) |
| 34 | услуги по межеванию и постановке земельных участков на кадастровый учет |  | мар.15 | 02.03.2015 №06/15 | с 02.03.2015 (120 календ. дней) | выполнено |  | 2295000 (0) |
| 35 | ремонт дорожного покрытия | д. Куйворы к домам №№ 47а, 51б, 51а, 53а |  | №35/15 18.06.15 | 18.06.15 по 02.07.15 | выполнено | выполнено | 400000 (0) () |
| 36 | ремонт дорожного элемента (тропинка) | п. Воейково (за домом №2) | мар.15 |  |  |  |  | 500000 (0) |
| 37 | дополнительные мероприятия, выявленные в ходе обследования а/дорог местного значения | по результатам обследования |  |  |  |  |  | 3166232,74 (0) |
| 38 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации |  |  |  |  |  |  | 50400 (0) |
| 39 | закупка инструментов для измерения расстояний |  | 15.05.15 |  |  |  |  | 15000,00 (14098,00) |
| итого |  |  |  |  |  | 41365351,67 (4624859,15) |

Главный специалист по ЖКХ				Коваленко А.В.