Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2016 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** | | | | | |
| 1. | Ремонт внутренней дорожной сети: в д.д. Бор, Вирки, Коркино, Колбино, Местечко Карьер Мяглово, Озерки-1, Токкари, Хязельки, Канисты, Лиголамби, Старая,ул. 1-я Баррикадная и 2-я Баррикадная; оборудование тротуара в д.Аро; замена трубы водоотвода дороги в д. Манушкино; установка искусственных неровностей в д. Новая Пустошь |  | Администрация  МО Колтушское СП |  |  |
| 1.1. | Конкурсная процедура | до июля 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Определение подрядчика | Проведена повторно в сентябре 2016г. |
| 1.2. | Заключение контракта | июль 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Соблюдение сроков исполнения | До 20.10. 2016г. |
| 1.3 | Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) | июль-август 2016 | Подрядная организация | Определение % износа объекта | в рамках контракта |
| 1.4 | Ремонтно-строительные работы | август-сентябрь 2016 | Подрядная организация | Выполнение условий контракта | в рамках контракта |
| 1.5 | Приемка работы | сентябрь 2016 | Администрация  МО Колтушское СП, старосты деревень | Выполнение муниципального контракта | до 31.12.2016г. |
| **II. Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** | | | | | |
| 2. | Ремонт уличного освещения в д.д. Орово, д.Воейково, Новая Пустошь |  | Администрация  МО Колтушское СП |  |  |
| 2.1 | Конкурсная процедура | до июля 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Определение подрядчика | исполнена в июле 2016г. |
| 2.2 | Заключение контракта | июль 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Соблюдение сроков исполнения | заключен 23.08.2016г. |
| 2.3 | Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) | июль-август 2016 | Подрядная организация | Определение % износа объекта | в рамках контракта |
| 2.4 | Ремонтно-строительные работы | август-сентябрь 2016 | Подрядная организация | Выполнение условий контракта | в рамках контракта |
| 2.5 | Приемка работы | сентябрь 2016 | Администрация  МО Колтушское СП, старосты деревень | Выполнение муниципального контракта | до 31.12.2016г. |
| **III. Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** | | | | | |
| 3. | Изготовление и установка табличек домовладений в д.д.Тавры, Озерки. |  | Администрация  МО Колтушское СП |  |  |
| 3.1 | Конкурсная процедура | до июля 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Определение подрядчика | исполнена в июне 2016г. |
| 3.2 | Заключение контракта | июль 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Соблюдение сроков исполнения | в рамках графика |
| 3.3 | Подготовительные работы | июль-август 2016 | Подрядная организация | Определение % износа объекта | в рамках графика |
| 3.4 | Ремонтно-строительные работы | август-сентябрь 2016 | Подрядная организация | Выполнение условий контракта | в рамках графика |
| 3.5 | Приемка работы | сентябрь 2016 | Администрация  МО Колтушское СП, старосты деревень | Выполнение муниципального контракта | приняты 01.09.2016г. |
| 4 | Чистка и ремонт колодцев: в д.д. Озерки, Ексолово, Тавры |  | Администрация  МО Колтушское СП |  |  |
| 4.1 | Конкурсная процедура | до июля 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Определение подрядчика | не выполнено, не состоят на балансе МО Колтушское СП |
| 4.2 | Заключение контракта | июль 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Соблюдение сроков исполнения | не выполнено |
| 4.3 | Подготовительные работы | июль-август 2016 | Подрядная организация | Определение % износа объекта | не выполнено |
| 4.4 | Ремонтно-строительные работы | август-сентябрь 2016 | Подрядная организация | Выполнение условий контракта | не выполнено |
| 4.5 | Приемка работы | сентябрь 2016 | Администрация  МО Колтушское СП, старосты деревень | Выполнение муниципального контракта | не выполнено |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | сентябрь-октябрь 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Выполнение муниципального контракта | в рамках графика |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным | Администрация  МО Колтушское СП | Мониторинг освоения финансовых средств | сдан 01.10.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июль 2016 | Администрация  МО Колтушское СП | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | в рамках графика |

Глава администрации А.О.Знаменский

МП