## Лист1
Отчет
администрации МО Колтушское СП
об освоении субсидий по объектам подпрограммы "Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
за IV квартал 2016 г.
(нарастающим итогом в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2016 году |  |  | Получено субсидий в 2016 г. | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства |  |  | выполнение капиталовложений | Перечислено средств организациям в 2016 г. |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего |  |  |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2016г. |  | Всего | в том числе:
|  | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | [5 empty] | областного бюджета | местного бюджета
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в деревнях: Красная Горка, Кальтино, Куйворы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 590890 | 561300 | 29590 | 0 | ООО «СЗИ-Комплекс» | МК № 89/15 от 29.09.2015г. | 590890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектная документация выполнена на 100 %
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в дер. Разметелево (в том числе проектно-изыскательские работы) | 337640 | 320700 | 16940 | 320700 | ООО «СтройПроектКонсалтинг» | МК № 87/15 от 05.10.2015г. | 337640 | 337640 | 337640 | 320700 | 16940 | 0 | Проектная документация выполнена на 100 %
Целевое использование субсидий в сумме: 320 700,00 (триста двадцать тысяч семьсот) рублей, 00 коп. подтверждаю.
(цифрами и прописью)
Глава администрации
МО Колтушское СП |  |  |  |  | /А.О. Знаменский |  | «30» декабря 2016 года
(подпись) (фамилия, инициалы)
И. о. главного специалиста – главный бухгалтер |  |  |  |  | /Т.Н. Черенина |  | «30» декабря 2016 года
(подпись) (фамилия, инициалы)