Приложение 2

к порядку

Сведения

о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону  2015 – 2016гг»

Период реализации: 2015 год

Отчетный период: с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.

Постановлением №392 от 24.10.2014 г., (с изменениями: постановление от      .      .2015г. №          О внесении изменений в постановление №392 от 24.10.2014 г.) была утверждена муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону  2015 – 2016гг»».

| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнение план (факт) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |  |
| 11 | Выполнение работ по проведению гидравлических испытаний и промывке сетей теплоснабжения на территории МО Колтушское СП | 02.2015г. (выполнена) | МК № 10/15 от 17.04.2015г. | 25.08.2015г. (выполнено) | с 20.05.2015г. по 25.08.2015г. (произведен) | с 20.05.2015г. по 25.08.2015г. (осуществлена) | 744 994,14 (744 994,14) |
| 22 | Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей не прошедших испытания. | 07.2015г. (выполнена) | МК № 49/15 МК № 50/15 МК № 48/15 МК № 68/15 | 24.08.2015г. – по 15.10.2015г. (выполнено) | 24.08.2015г. – по 15.10.2015г. (произведен) | 24.08.2015г. – по 15.10.2015г. (осуществлена) | 4 593 540,40 (4 593 540,40) |
| 33 | Ремонт теплообменников системы отопления ЦТП №1 и №2 | 03.2015г. (выполнена) | МК № 12/15 от 17.04.2015г. | 10.06.2015г. (выполнено) | 10.06.2015г. (произведен) | 10.06.2015г. (осуществлена) | 298 768,45 (298 768,45) |
| 44 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации (+ проектирование + экспертиза) | 08.2015г. (выполнена) | МК 62/15 от 10.09.2015г. (переходящий МК) | 10.09.2015 по 06.2016г. (выполняются) | 10.09.2015 по 06.2016г. (производится) | 10.09.2015 по 06.2016г. (осуществляется) | 2 454 400,00 (0) |
| 55 | Замена водоводяных подогревателей (теплообменники ГВС) | 03.2015г. (выполнена) | МК № 11/15 от 17.04.2015г. | с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (выполнены) | с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (произведен) | с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (осуществлена) | 77 552,87 (77 552,87) |
| 66 | Установка фильтров грубой очистки воды котельной № 7 (водоподготовка) | 03.2015г. (выполнена) | МК № 14/15 от 17.04.2015г. | с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (выполнены) | с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (произведен) | с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (осуществлена) | 89 320,00 (89 320,00) |
| 7 | Установка клапана запорно-регулирующего на обратный трубопровод сетевой воды котельной № 8 | 03.2015г. (выполнена) | МК № 13/15 от 16.04.2015г. | с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (выполнены) | с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (произведен) | с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (осуществлена) | 72 662,58 (72 662,58) |
| 8 | Ремонт тепловой сети на участке от УТ-14 до УТ-16 в д. Разметелево. | 04.2015г. (не выполнена) | Отсутствие финансирования областного бюджета | - | - | - | 8 078 051,00 (0) |
| 9 | Разработка проектной документации на техническое перевооружение дизельной котельной № 53 в д. Хапо-Ое | 05.2015г. (не выполнена) | Смена балансодержателя теплогенерирующих установок | - | - | - | 560 000,00 (0) |
| 10 | Проведение государственной экспертизы проектной документации на техническое перевооружение дизельной котельной № 53 в д. Хапо-Ое | 09.2015г. (не выполнена) | Смена балансодержателя теплогенерирующих установок | - | - | - | 150 000,00 (0) |

Подготовил:

С.С. Окунев

(11.01.2016г.)