Приложение 2

к порядку

Сведения

о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году».

Период реализации: 2015 год

Отчетный период: с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.

Постановлением №391 от 24.10.2014 г., (с изменениями: постановление от       .        .2015г. №           О внесении изменений в постановление №391 от 24.10.2014 г.) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году».

| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнение план (факт) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |  |
|  | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015году. | 01.2015г. (выполнена) | МК № 02/15 от 27.01.2015 | с 27.01.2015 по 31.12.2015 (выполнено) | с 27.01.2015 по 31.12.2015 (осуществлен) | с 27.01.2015 по 31.12.2015 (произведена) | 2 885 182,81 (2 885 182,81) |
|  | Выполнение работ по ремонту светильников. д. Старая, ул. Верхняя, д. Разметелево, ул. Яблоневая, д. Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д. Манушкино | 06.2015г. (выполнена) | МК № 41/15 от 30.07.2015г. | 30.08.2015 (выполнено) | 30.08.2015 (осуществлен) | 30.09.2015 (произведена) | 491 345,11 (491 345,11) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 08.2015г. (выполнена) | МК № 89/15 от29.09.2015г. (переходящий МК) | с 29.09.2015г. по 01.06.2016г. (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 2 144 887,23 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 12.2015г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 600 000,00 (0) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4) | 09.2015г. (выполнена) | МК № 86/15 от 07.10.2015г. (переходящий МК) | с 07.10.2015г. по 06.2016г. (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 1 738 045,73 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4) | 09.2015г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 350 000,00 (0) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки | 09.2015г. (выполнена) | МК № 86/15 от 07.10.2015г. (переходящий МК) | с 07.10.2015г. по 06.2016г. (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 1 369 607,05 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки | 09.2015г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 200 000,00 (0) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево | 09.2015г. (выполнена) | МК № 87/15 от 05.10.2015г. (переходящий МК) | с 05.10.2015г. по 06.2016г. (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 1 787 046,73 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Разметелево | 09.2015г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 350 000,00 (0) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Старая | 09.2015г. (выполнена) | МК № 86/15 от 07.10.2015г. (переходящий МК) | с 07.10.2015г. по 06.2016г. (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 2 144 647,22 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Старая | 09.2015г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 400 000,00 (0) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Орово | 06.2015г. (выполнена) | Муниципальный контракт № 51/15 от 01.07.2015г. | с 01.07.2015 по 11.11.2015 (выполнено) | с .11.11.2015г. (осуществлен) | (произведена) | 2 850 000,00 (2 850 000,00) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Орово | 20.11.2015г. (выполнена ) | МК № 2506 от 11.20.2015г. | с 20.11.2015г. (выполнено) | с 20.11.2015г. (осуществлен) | (произведена) | 643 134,46 (643 134,46) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино | 09.2015г. (выполнена) | МК № 86/15 от 07.10.2015г. (переходящий МК) | с 07.10.2015г. по 06.2016г. (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 1 115 300,00 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино | 10.2015г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 200 000,00 (0) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Коркино. | 09.2015г. (выполнена) | МК № 86/15 от 07.10.2015г. (переходящий МК) | с 07.10.2015г. по 06.2016г. (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 1 025 970,15 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Коркино | 10.2015г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 200 000,00 (0) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки-1. | 09.2015г. (выполнена) | МК № 86/15 от 07.10.2015г. (переходящий МК) | с 07.10.2015г. по 06.2016г. (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 1 754 029,85 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки-1 | 10.2015г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 250 000,00 (0) |
| 2 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 3 000 000,00 (0) |
|  | проведение корректировки проектно–сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 09.2015г. (не выполнена) |  |  |  |  | 99 901,31 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово. | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 559 405,54(0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 400 098,69(0) |
|  | строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 09.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 1 700 000 (0) |
|  | разработка проектно–сметной документации «строительство новой газовой котельной для нужд теплоснабжения потребителей по ул. Верхняя, д. Старая» | 09.2015г. (не выполнена) | Отсутствие финансирования из областного бюджета | - | - | - | 879 530,00(0) |
|  | Экспертно-техническое диагностирование котла ДКВР 10/13, рег.№ 25104 котельной № 1 в д. Разметелево Всеволожского р-на Ленинградской области. | 08.2015г. (выполнена) | Договор № 110-2015 от 27.08.2015г. | с 27.08.2015. по 15.09.2015г. (выполнено) | с 27.08.2015. по 15.09.2015г. (произведен) | с 27.08.2015. по 15.09.2015г. (осуществлена) | 65 000,00 (64 805,54) |
|  | Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости ремонта котла ДКВр 6,5-13 котельной №7 в п. Воейково | 11.11.2015г. (выполнена) | Договор № 20150812 от 23.11.2015г. | 23.11.2015г. (выполнено) | 23.11.2015г. (произведен) | 23.11.2015г. (осуществлена) | 8 050,00 (8 050,00) |
|  | Капитальный ремонт котла ДКВр 6,5-13 котельной № 7 в п. Воейково | 11.12.2015г. (выполнена) | МК № 99/15 от 25.12.2015г. | 31.12.2015г. (выполнено) | 31.12.2015г. (произведен) | 31.12.2015г (осуществлена). | 1 316 783,00 (1 179 050,00) |
|  | Услуги технического надзора над выполнением работ по капитальному ремонту котла ДКВр 6,5-13 в котельной № 7 п. Воейково | 11.12.2015г. (выполнена) | Договор № 296/У-2015 от 21.12.2015г. | 31.12.2015г. (выполнено) | 31.12.2015г. (произведен) | 31.12.2015г (осуществлена). | 5 000,00 (5 000,00) |
|  | разработка документации «строительство канализационного коллектора от д. Колтуши до д. Разметелево» | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 2 000 000 (0) |
|  | Проведение работ по гидродинамической промывке канализационных сетей в д. Разметелево, д. Хапо-Ое | 07.2015г. (выполнена) | МК № 45/15 от 18.08.2015г. | 15.09.2015г. (выполнено) | 15.09.2015г. (произведен) | 15.09.2015г. (осуществлена). | 893 626,66 (496 536,34) |
|  | Строительство обводной линия ВНС «Аро» | 07.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 850 000 (0) |
|  | разработка проектно-сметной документации для создания инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 02.2015г. (выполнена) | МК № 07/15 от 16.03.2015 (переходящий) | - | - | - | 1 330 792,47 (0) |

Подготовил:

С.С. Окунев

(11.01.2016г.)