| Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015году» |
| --- |
| Период реализации: 2015 год |
| Отчетный период: 2015 года |
| Постановлением №393 от 24.10.2014 была утверждена муниципальная программа «Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» (изменения: постановление №509 от 13.07.2015, постановление №722 от 25.092015). Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на обеспечение устойчивого развития МО Колтушское СП на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с планом развития территории МО Колтушское СП. Источником финансирования работ является бюджет МО Колтушское СП. |
| Таблица индикаторов программы (подпрограммы). |
| N п/п | Наименование индикатора, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| 1 | Обработка заявок по заявлениям граждан по внесению изменений функциональных жилых зон МО Колтушское СП, функциональных общественно-деловых зон МО Колтушское СП, функциональных промышленных, коммунально-складских, инженерных зон МО Колтушское СП,4 функциональных зон автомобильного транспорта МО Колтушское СП. | 0 | 120 | 100% |  |
| 2 | Выявление незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории МО Колтушское СП. | 0 | 0 | 0 |  |
| Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы). |
| N п/п | Источник финансирования, единица измерения, руб. | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| 1 | бюджет МО Колтушское СП | 8240000,00 | 317233,00 | 3,85 | Исполнены п.3, п.22, п.23 мун.программы |
|  | Всего | 8240000,00 | 317233,00 | 3,85 |  |
| Другая информация в произвольной форме. Таблица исполнения Программы с учетом заключенных, но не оплаченных контрактов в 2015г. |
| N п/п Источник финансирования, единица измерения, руб. Плановое значение Фактическое значение (Исполнено) Фактическое значение (переходящие) % исполнения Примечание 1 бюджет МО Колтушское СП 8240000,00 317233,00 4463486,15 58 Всего 8240000,00 317233,00 4463486,15 58 |
| Информация по переходящим контрактам: Наименование работ Номер и дата контракта финансирование из бюджета МО КСП (плановое значение), финансирование из бюджета МО КСП (фактическое значение) Внесение изменений в генеральный план МО Колтушское СП 16/14 от 10.09.14 400000,00 карта (планы) населенных пунктов МО Колтушское СП 43/15 от 18.08.2015 расторгли – нет ГП 270 000,00 147633,73 карта (планы) территориальных зон МО Колтушское СП 44/15 от 18.08.2015 420 000,00 312912,42 Разработка ППТ промзона "Разметелево-Юг" Был конкурс – отсутствие заявок 500 000,00 - Разработка ППТ промзона "Разметелево" Был конкурс – отсутствие заявок 500 000,00 - Разработка ППТ канализационный коллектор Аро 83/15 от 28.09.2015 500 000,00 500000,00 ППТ для проектирования и строительства автодороги ул.Верхняя - Токкари - автодорога "СПб - Всеволожск Кр.Звезда" Был конкурс – отсутствие заявок 500 000,00 - ППТ для проектирования и строительства автодороги "Колт.шоссе-ул. Генерала Чоглокова (в районе ручья)" 80/15 от 08.10.2015 500 000,00 497500,00 ППТ газопровод д.Красная Горка, Куйворы, Кальтино 84/15 от 28.09.2015 300 000,00 298500,00 ППТ газопровод д.Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д.№№ 1, 1а, 2,2а, 4 79/15 от 08.10.2015 300 000,00 292500,00 ППТ газопровод д. Озерки 74/15 от 08.10.2015 300 000,00 223500,00 ППТ газопровод д. Разметелево 75/15 от 08.10.2015 300 000,00 291000,00 ППТ газопровод д. Старая 76/15 от 08.10.2015 300 000,00 226470,00 ППТ газопровод д. Орово 78/15 от 28.09.2015 300 000,00 297000,00 ППТ газопровод д. Манушкино 77/15 от 08.10.2015 300 000,00 226470,00 ППТ газопровод д. Коркино 73/15 от 28.09.2015 300 000,00 300000,00 ППТ газопровод д. Озерки-1 Не объявлялся 300 000,00 - ППТ для строительства газовой котельной по ул. Верхняя, д. Старая» 72/15 от 28.09.2015 150 000,00 150000,00 ППТ для проектирования и строительства дороги и инж.сетей д.Озерки (105-оз) 82/15 от 08.10.2015 300 000,00 300000,00 |
| Ответственный исполнитель программы: главный специалист - Богданова Н.И. ведущий специалист – Ширяев А.Г. |