ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году»

Период реализации 2014 год

Отчетный период 2014 год

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году» утверждена постановлением администрации МО Колтушское СП № 162 от 11.06. 2014 года. Исполнение программы на 51,8 % связано с несвоевременным составлением технико-экономического обоснования объекта и представления документов в Комитет Культуры Ленинградской области, в связи с чем нам было отказано в софинансировании данных работ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора, единица измерения (руб.) | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
|  | Приобретение 2-х сцен (4\*6м) | 1 300 000,00 | 1 285 540,00 | 98,9 |  |
|  | Поставка искусственных елей 8м – 3 штуки | 375 000,00 | 0,00 | 0 | Конкурс дважды не состоялся |
|  | Поставка биотуалетов 6 штук | 120 000,00 | 114 600,00 | 95,5 |  |
|  | Ремонт металлического ограждения территории Дома культуры Разметелево | 2 678 380,00 | 1 963 160,15 | 73,3 | Корректировка в сторону уменьшение погонных метров |
|  | Технический надзор | 100 000,00 | 46 603,08 | 46,6 | Экономия при исполнении |
|  | Софинансирование  Ремонт кровли д/к Разметелево | 1 310 000,00 | 1 309 836,00 | 99,9 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство Дома культуры в д. Хапо-Ое | 700 000,00 | 0,00 | 0 | В софинансировании из бюджета Ленинградской области отказано. |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство Дома культуры в д. Хапо-Ое; | 300 000,00 | 0,00 | 0 | В софинансировании из бюджета Ленинградской области отказано. |
|  | ИТОГО | 6 883 380,00 | 4 719 739,23 | 69,1 |  |

Главный специалист Н.А.Подулова