Приложение к постановлению

администрации

№164 от 07.04.2016

Оценка эффективности реализации в 2015 году муниципальных программ (подпрограмм) МО Колтушское СП.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО Колтушское СП проведена в соответствии с постановлением администрации МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2013 № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушского сельского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области №377 от 20.10.2014 года «О внесении изменений и дополнений в постановление № 329 от 10.12.2013г.»

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2015 – 31.12.2015.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1 (%) достижение показателей эффективности реализации программы (подпрограммы) (исполнение индикаторов программы) | К2 (%) обеспечение финансирования программных мероприятий | К3 (%) степень выполнения запланированных программных мероприятий | Э (%) эффективность реализации программы (подпрограммы) | Примечание (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году | 40,625 | 7,148 | 13,125 | 60,898 | Низкая эффективность |
| 2. | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015г" | 44,45 | 19,828 | 26,87 | 91,148 | Высокая эффективность |
| 3. | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году" | 14,29 | 3,1018 | 9,99 | 27,3818 | Неэффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» | 50,0 | 19,56 | 30,0 | 99,56 | Высокая эффективность |
| 5. | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» | 32,5 | 8,429 | 7,94 | 45,269 | Низкая эффективность. |
| 6. | Муниципальная программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2015-2016 гг" | 30,0 | 12,44 | 18,0 | 60,44 | Низкая эффективность |
| 7. | Муниципальная программа "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015г" | 25,0 | 0,77 | 3,912 | 29,68 | Неэффективная |
| 8. | Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 г" | 45,9 | 18,146 | 28,7 | 92,746 | Высокая эффективность |
| 9. | Муниципальная программа "Владение, пользование и распоряжением имуществом, находящегося в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году" | 66,74 | 14,038 | 25,71 | 106,488 | Высокая эффективность |
| 10. | Муниципальная программа "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящиеся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году" | 45,83 | 17,934 | 27,89 | 91,654 | Высокая эффективность |
| 11 . | муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» | 38,57 | 18,76 | 25,14 | 82,47 | Средняя эффективность |
| 12 | муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» | 67,7 | 20,0 | 30,0 | 117,2 | Высокая эффективность Программа проводится без дополнительного финансирования (в рамках исполнения функциональных обязанностей) |

Высокая эффективность (Э) - более 90%;

средняя эффективность (Э) - более 75% до 90%;

низкая эффективность (Э) - более 40% до 75%;

неэффективная программа (Э) - не более 40%.

Выводы и предложения:

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной специалистами администрации муниципального образования Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области - ответственными исполнителями муниципальных программ,  исходя из выполнения мероприятий программ, запланированных на 2015 год.

Так, низкую эффективность имеют следующие программы:

- программа "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в  2015 году «.

- «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры  и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в  2015 году».

- "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2015-2016 гг".

Муниципальная программа  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году" и "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015г" не были реализованы.

Остальные программы реализуются при достижении высокой и средней эффективности.

Предлагаемое решение: Учесть результаты выполнения муниципальных программ 2015 года при проведении мероприятий по муниципальным программам 2016 года.

Заместитель главы администрации по

финансам, экономике, тарифам и                                                                                                                    Т.Н.Черенина

ценообразованию