## Лист1
Приложение №12
Отчет о реализации муниципальной программы за 1 квартал 2016 года Период реализации: 2016 г. Отчетный период: 1 квартал 2016 г. Ресурсное обеспечение программы: 24 928 449, 84 рублей в том числе: Из бюджета Правительства ЛО – 3000, 00 руб.»;. Об утверждении муниципальной программы № 914 от 09.11.2015 года «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»
№ мероприятия по программе | Наименование мероприятий программы | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Срок реализации | Выполнени(не выполнение) при наступлении срока | Примечание
| Оплата труда | 22640440 | 3753355.31 | 16.58%
| Фонд оплаты труда работников администрации на основании принятого штатного расписания | 22640440 | 3753355.31 | 16.58% | квартально |  |  | 3753355.31
| Прочие выплаты | 24800 | 183.87 | 0.7414%
| Пособие по уходу за ребенком до 3-ех лет за счет работодателя | 800 | 183.87 | 22.98% |  |  |  | 183.87
| Компенсация использования личного автотранспорта | 12000 | 0 | 0% |  |  |  | 0
| транспортные расходы | 8000 | 0 | 0% |  |  |  | 0
| Оплата маршрутных листов работников администрации МО Колтушское СП | 8000 | 0 | 0% |  |  |  | 0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в том числе:
| Заключение договора на оказание услуг с филиалом ФГУП «Почта России» по приему, обработке, пересылке и выдаче писем (простых и заказных) с нанесенным признаком оплаты за пересылку (наклеенными марками) для нужд администрации МО Колтушское СП | 10000 | 0 | 0% | квартально по факту | договор заключен |  | 0
| Заключение договора на Хостинговые услуги для нужд администрации МО Колтушское СП | 4000 | 0 | 0% | 1 квартал | не выполнено |  | 0
| Сопровождение программы отчетности отчетность по ТКСдля нужд администрации МО Колтушское СП | 7000 | 0 | 0% | 1,2,3,4 квартал | не выполненно |  | 0
| Услуги связи – оплата услуг телефонной связи для нужд администрации МО Колтушское СП | 40000 | 4181.54 | 10.45% | 1,2,3,4 квартал | выполнено |  | 4181.54
| Заключение договора на оказание услуг оператора информационной системы общества с ограниченной ответственностью «Технокад» | 15000 | 15000 | 100% | 1 квартал | выполнено |  | 15000
| Приобритение ПК "Муниципальное образование" | 20000 | 20000 | 100% | 1 квартал | выполнено |  | 20000
| Заключение договора с ООО «Кодекс-Лайн» для нужд администрации МО Колтушское СП | 49000 | 0 | 0% | 1 квартал | выполнено |  | 0
| Приобритение лицензии "Крипто-Про" | 24000 | 0 | 0% | 2 квартал | не выполнено |  | 0
| Сопровождение программы «Единая система электронного делопроизводства и документооборота» (далее СЭД-3) | 48000 | 0 | 0% | 2 квартал | не выполнено |  | 0
| Приобретение оргтехники для нужд администрации МО Колтушское СП в сфере ИКТ | 100000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено |  | 0
| Итого: | 317000 | 39181.54 | 12.36%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:
| Приобретение маркированных конвертов для нужд администрации МО Колтушское СП | 40000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено |  | 0
| Заключение договора на прохождение диспансеризации работников администрации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н | 150000 | 0 | 0% | 2 квартал | не выполнено |  | 0
| Консультационные услуги для работников администрации МО Колтушское СП | 18620 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено |  | 0
| Заключение договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников администрации МО Колтушское СП | 83800 | 45800 | 54.65% | 1-4 квартал | не выполнено |  | 45800
| Продление неисключительной лицензии программы для ЭВМ «SmetaWIZARD» | 32580 | 32580 | 100% | 1 квартал | выполнено |  | 32580
| Услуги уполномоченного органа «Фонд имущества ЛО» по проведению конкурсных процедур | 30000 | 30000 | 100% | 1 квартал | выполнено |  | 30000
| Приобретение канцелярских товаров для нужд администрации МО Колтушское СП | 200000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено |  | 0
| Итого: | 555000 | 108380 | 19.53%
| Исполнение судебных решений администрации МО Колтушское СП | 200000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено |  | 0
| Уплата штрафов, пени администрации МО Колтушское СП | 30000 | 79.53 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено |  | 79.53
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения:
| Трансферты на реализацию переданных полномочия по бюджету МО Колтушское СП | 360711 | 90177.75 | 25% |  | не выполнено |  | 90177.75
| Трансферты, на реализацию переданных полномочия в области АРХИТЕКТУРЫ МО Колтушское СП | 732431.84 | 43364.95 | 5.921% |  | не выполнено |  | 43364.95
| Передача части полномочий по реализации федеральных жилищных программ в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Соглашение №27/1.0-11 от 16.02.2016г) | 68067 | 0 | 0% |  | не выполнено |  | 0
| Итого: | 1161209.84 | 133542.7 | 11.5%
| Передача части полномочий по реализации федеральных жилищных программ в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Соглашение №27/1.0-11 от 16.02.2016г) | 3000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено |  | 0
| Итого: | 24928449.84 | 4034722.95 |  |  |  |  | 4034722.95
главный специалист по делопроизводству О.А. Крестьянинова