## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы за 2016 год Период реализации: 2016 г. Отчетный период: 2016 г. Ресурсное обеспечение программы: 35 605 786,00 рублей Об утверждении муниципальной программы № 906 от 09.11.2015 года «Развитие и сохранение культуры ,спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»
| Наименование мероприятий программы | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) |  |  |  |  | Выполнение
|  | Подготовка конкурсн. док-ции, передача ее для размещ. На ООС | Заключение МК на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг | Выполнение работ | Тех. Конроль над производством работ | Приемка выполненных работ | План | Факт
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей МО Колтушское СП
1 | Проведение митинга, посвященного Дню снятия Блокады Ленинграда, в том числе: | [5 empty] | 107500 | 99018.43 | 92.1102 | 99018.43
1.1. | Приобретение цветов и венков | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 5000 | 100
1.2 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | нет | дог. № 9/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 2500 | 2193.43 | 87.7372
1.3 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/01-16. от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 24000 | 80
1.4 | Чаепитие | нет | дог. № 10/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 27825 | 92.75
1.5 | Театр, приглашенный в ТРЦ | нет | дог. № 11/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 40000 | 40000 | 100
АДМ | Народное гуляние Масленица | [5 empty] | 633800 | 613140 | 96.7403 | 613140
| Организация и проведение праздничного мероприятия | [5 empty] | 500000 | 495000 | 99
адм | Техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 133800 | 118140 | 88.296
2 | Праздничный концерт посвященный Дню защитников Отечества в том числе: | [5 empty] | 30000 | 23034.95 | 76.7832 | 23034.95
2.1 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | нет | дог. № 20/02-16 от 20.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 4384.95 | 87.699
2.2 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/01-16. от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 3750 | 37.5
2.3 | Украшение зала | 12.02.16. | МК № 23/02-16 от 29.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 4900 | 98
2.4 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | нет | дог. № 19/01-16 от 20.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
3 | Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, в том числе: | [5 empty] | 175500 | 173792.34 | 99.027 | 173792.34
3.1 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | нет | дог. № 19/01-16 от 20.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 10500 | 10000 | 95.2381
3.2 | Организация и проведение праздничного концерта | 10.02.16. | МК № 25/03-16 от 09.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 138250 | 137867.39 | 99.7232
3.3 | Украшение зала | 12.02.16. | МК № 23/02-16 от 29.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 8000 | 7790 | 97.375
3.4 | Чаепитие | [5 empty] | 0 | 0
3.5 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | нет | дог. № 24/03-16 от 04.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 4384.95 | 87.699
3.6 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/01-16. от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 3750 | 3750 | 100
3.7 | Приобретение цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
4 | Мероприятие, посвященное Дню работника культуры, покупка цветов и подарков | [5 empty] | 73000 | 60496 | 82.8712 | 60496
4.1 | Приобретение подарков и рамок | 10.03.16. | МК № 28/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 39000 | 29399 | 75.3821
4.2 | Приобретение ТМЦ на мероприятие | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | Приобретение цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 19000 | 18920 | 99.5789
4.4 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 12177 | 81.18
5 | Конкурс детских хореографических постановок "Радужные таланты", посвященный Дню танца | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.1 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
6 | День смеха(детская игровая программа) | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1 | Оплата по договорам (артисты оригинального жанра) | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
7 | День пожарной охраны(рамки, грамоты, подарки) | 31.03.16. | МК 34/04-16 от 20.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 15000 | 100 | 15000
8 | Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе - март месяц | нет | дог. № 3 от 08.06.16 | исполнено | не требуется | принято | 40000 | 37900 | 94.75 | 37900
9 | Митинг посвященный Дню Победы (67 Армия) в том числе: | [5 empty] | 41000 | 39914.43 | 97.3523 | 39914.43
9.1 | Покупка цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 5000 | 100
9.2 | Техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/1-16 от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
9.4 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | 18.04.16. | МК № 42/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 3500 | 3498.5 | 99.9571
9.5 | Приобретение ТМЦ на мероприятие | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | нет | дог. № 43/05-16 от 06.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 2500 | 2191.93 | 87.6772
9.7 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 20000 | 19224 | 96.12
10 | Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы | [5 empty] | 859800 | 858198.76 | 99.8138 | 858198.76
АДМ | Организация проведение праздничного мероприятия .посв.Дню Победы | [5 empty] | 600000 | 597000 | 99.5
АДМ | Техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 143800 | 189610 | 131.8567
10.1 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера и баяниста | нет | дог. № 43/05-16; дог. № 44/05-16 от 06.05.16 | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 12793.16 | 85.2877
10.2 | Транспортные услуги | нет | дог.3/01-16 от 15.01.16;МК 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 80000 | 38650 | 48.3125
10.3 | Оплата по договорам с Всеволожской КМБ | нет | дог. № 110/2016 от 28.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 14000 | 13200 | 94.2857
10.4 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | 18.04.16. | МК 42/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 7000 | 6945.6 | 99.2229
11 | Тематический вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры |  | Авансовый отчет | исполнено | не требуется | принято | 2120 | 2116 | 99.8113 | 2116
12 | Мероприятие, посвященное Общероссийскому Дню библиотек | [5 empty] | 5000 | 5000 | 100 | 5000
12.1 | Покупка цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 2000 | 2000 | 100
12.2 | Приобретение ТМЦ | 10.03.16. | МК № 28/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 3000 | 3000 | 100
13 | Выпускной бал для выпускников Д/С | [5 empty] | 31000 | 30687.2 | 98.991 | 30687.2
13.1 | Приобретение подарков для 4 детских садов (набор первоклассника - папка для труда с канц.принадлежностями) | 18.04.16. | МК № 41/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 31000 | 30687.2 | 98.991
14 | Развлекательная программа, посвященная Международному Дню защиты детей, в том числе: | [5 empty] | 719900 | 763775 | 106.0946 | 763775
20.1 | Техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 65900 |  | 0
АДМ | Проведение праздничного мероприятия в Колтушах и Разметелево | [5 empty] | 650000 | 646700 | 99.4923
АДМ | Техническое обеспечение мероприятия | [6 empty] | 117075 | #DIV/0!
14.1 | Развлекательная программа в ДК Воейково, посвященная Международному Дню защиты детей | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
14.2 | Оплата по договору за медицинское сопровождение массового мероприятия | нет | дог. № 110/2016 от 28.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 4000 | 3600 | 90 | 3600
15 | Праздничный концерт, посвященный Дню России | [5 empty] | 13000 | 7967.87 | 61.2913 | 7967.87
15.1 | Приобретение ТМЦ для детей участников концерта | 18.04.16. | МК № 42/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 4967.87 | 99.3574
15.2 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000 | 0 | 0
15.3 | Оплата по договору за украшение зала | 12.02.16. | МК № 23/02-16 от 29.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 3000 | 3000 | 100
16 | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, в том числе: | [5 empty] | 28000 | 27670 | 98.8214 | 27670
16.1 | Покупка корзины с цветами | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 3000 | 3000 | 100
25.2 | Техническое обеспечение мероприятия | [7 empty] | #DIV/0!
16.2 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
16.3 | Приобретение ТМЦ на мероприятие (продукты) | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
16.4 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 14670 | 97.8
17 | Участие в праздниках "Выпускной бал" в том числе: | [5 empty] | 99500 | 99147 | 99.6452 | 99147
17.1 | Приобретение ТМЦ для поздравления учителей и лучших выпускников | 18.04.16. | МК 39/05-16 и 40/05-16 от 10.05.16 | исполнено | не требуется | принято | 84500 | 84147 | 99.5822
17.2 | Приобретение цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 15000 | 100
18 | Конкурсы рисунков на асфальте, игровые программы, часы досуга | [5 empty] | 3000 | 3000 | 100 | 3000
18.1 | Приобретение призов для детей | 10.03.16. | МК № 28/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 3000 | 3000 | 100
19 | Праздничная встреча, посвященная Дню Военно-морского флота | [5 empty] | 3000 | 3000 | 100 | 3000
19.1 | Покупка корзины с цветами | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 3000 | 3000 | 100
25.2 | Техническое обеспечение мероприятия | [7 empty] | #DIV/0!
19.2 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
20 | Организация участия ансамбля Радуга в Международном фестивале-конкурсе | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | Поездка краеведческой студии г. Смоленск | нет | дог. № 51/06-16 от 14.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 168000 | 168000 | 100 | 168000
22 | Поездка краеведческой студии в Себежский заповедник | нет | дог. № 51/06-16 от 14.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100 | 30000
23 | Экскурсии по промышленным предприятиям, в том числе: | [5 empty] | 73500 | 73500 | 100 | 73500
23.1 | Обеспечение транспортными услугами экскурсии | нет | дог. № 12/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 50000 | 50000 | 100
23.2 | Обеспечение экскурсий экскурсоводами | нет | дог. № 509/16 от 04.10.16. | исполнено | не требуется | принято | 23500 | 23500 | 100
24 | Экскурсии -музеи ЛО и СПб (краеведческие) | [5 empty] | 80000 | 80000 | 100 | 80000
24.1 | Обеспечение транспортными услугами экскурсии | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 80000 | 80000 | 100
25 | Организация экскурсий ( для детей, заним. в кружках и студиях) | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 75000 | 75000 | 100 | 75000
26 | Организация экскурсий для гостей и жителей волости | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 12000 | 12000 | 100 | 12000
26.1 | Обеспечение транспортными услугами экскурсии | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 12000 | 12000 | 100
27 | Организация на транспортные услуги в рамках районных мероприятий | [5 empty] | 100000 | 100000 | 100 | 100000
27.1 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/01-16. от 15.01.16.; МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 100000 | 100000 | 100
28 | Митинг, спектакль , посвященный 75-ю Дню начала Блокады в том числе: | [5 empty] | 73100 | 63110 | 86.3338 | 63110
28.1 | Покупка корзины с цветами и цветов(гвоздики) | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 5000 | 100
28.2 | Приобретение ТМЦ для организации чаепития ветеранов | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
28.3 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 8200 | 82
28.4 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 2500 | 0 | 0
28.5 | Приглашенный театр в ТРЦ | нет | дог. № 57/09-16 от 06.09.16. | исполнено | не требуется | принято | 25000 | 25000 | 100
28.6 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 30600 | 24910 | 81.4052
29 | Праздничный концерт, посвященный Дню учителя | 08.09.16. | МК № 60/10-16 | исполнено | не требуется | принято | 180000 | 179991.38 | 99.9952 | 179991.38
30 | Праздничная встреча, посвященная Дню пожилого человека | [5 empty] | 59080 | 53929.53 | 91.2822 | 53929.53
30.1 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
30.2 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 5000 | 0 | 0
30.3 | Приобретение ТМЦ для организации чаепития ветеранов | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
30.4 | Приобретение цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 7200 | 7200 | 100
30.5 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | 18.04.16. | МК № 42/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 4880 | 4859.53 | 99.5805
30.6 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 32000 | 31870 | 99.5938
31 | Традиционная встреча ветеранов 67 Армии | [5 empty] | 24900 | 22200 | 89.1566 | 22200
31.1 | Приобретение ТМЦ для организации чаепития ветеранов | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
31.2 | Покупка корзины с цветами и цветов (гвоздики) | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 5000 | 100
31.3 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 2500 | 0 | 0
31.4 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
31.5 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 7400 | 7200 | 97.2973
32 | Организация участия ансамбля Радуга в Международном фестивале-конкурсу | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
33 | Праздник посвящения в участники ансамбля Радуга | [5 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0
33.1 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000 | 0 | 0
34 | Встреча "Мы вместе", посвященная Дню инвалида, в том числе: | [5 empty] | 312500 | 234201.6 | 74.9445 | 234201.6
34.1 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 8200 | 82
34.2 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 2500 | 0 | 0
34.3 | Приобретение ТМЦ для инвалидов (продуктовые наборы) | 11.11.16. | МК № 83/12-16 от 06.12.16. | исполнено | не требуется | принято | 300000 | 226001.6 | 75.3339
35 | Праздничный концерт, посвященный Дню матери в том числе: | [5 empty] | 121550 | 120657.08 | 99.2654 | 120657.08
35.1 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | 18.04.16. | МК № 42/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 9500 | 9497.08 | 99.9693
35.2 | Приобретение грамот для чествования матерей | [5 empty] | 300 | 0 | 0
35.3 | Приобретение цветов для чествования матерей | нет | дог. № 77/11-16 от 25.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
35.4 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 6750 | 6750 | 100
35.5 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | нет | дог. № 76/11-16 от 25.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 5000 | 100
35.6 | Оплата услуг по украшению зала | 12.02.16. | МК № 23/02-16 от 29.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 4410 | 88.2
35.7 | Приобретение подарков для номинированных матерей | нет | дог. № 62/10-16 от 24.10.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 15000 | 100
35.8 | Организация и проведение праздничного концерта ко Дню матери | нет | дог. № 66/11-16 от 10.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 70000 | 70000 | 100
АДМ | Праздничные мероприятия празднования Нового года | [5 empty] | 1844700 | 1714400 | 92.9365 | 1714400
[7 empty] | 1600000 | 1600000 | 100
| Техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 244700 | 114400 | 46.7511
36 | Проведение сморта-конкурса "Ветеранское подворье" | [5 empty] | 13000 | 13000 | 100 | 13000
36.1 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
36.2 | Приобретение цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 3000 | 3000 | 100
37 | Поздравление 90-летних Юбиляров | [5 empty] | 42500 | 42399.1 | 99.7626 | 42399.1
37.1 | Приобретение цветов для юбиляров | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. № 77/11-16 от 25.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 15000 | 100
37.2 | Приобретение подарков для юбиляров и георгиевких лент для ветеранов ВОВ | 19.02.16. | МК № 26/03-16 от 16.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 27500 | 27399.1 | 99.6331
38 | Организационные сборы за участие в фестивалях и конкурсах ("Радуга", "Посолнух", "Кисточка") | [5 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0
39 | Приобретение ТМЦ для проведения праздников (флажки на растяжке) | 04.05.16. | МК 46/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 9900 | 9850 | 99.4949 | 9850
40 | Транспортные услуги (участие в районных мероприятиях) | нет | дог. № 69/11-16 от 16.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 200000 | 144150 | 72.075 | 144150
41 | Приобретение ткани для пошива костюмов | нет | дог. № 71/11-16 от 16.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 50000 | 50000 | 100 | 50000
42 | Изготовление стендов для пер. Школьного, для п. Воейково | нет | дог. № 81/12-16 от 06.12.16. | исполнено | не требуется | принято | 98000 | 98000 | 100 | 98000
43 | Мероприятие посвящ.Дню работника местного самоуправления | нет | дог. № 35/04-16 от 22.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 34500 | 34331 | 99.5101 | 34331
48 | Организация участия в мероприятии, посвященном 100-летию авиации военно-морского флота в г. Чкаловске Калининградской области (дети - участники кружка Музейное дело) | нет | дог. № 49 от 25.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 40000 | 39600 | 99 | 39600
49 | Приобретение новогодних искусственных елей - 4 шт., 2 компл. Гирлянд, 2 компл. Игрушек | 06.09.16. 21.11.16. | МК № 61/10-16 от 05.10.16. МК № 91/12-16 от 13.12.16. | исполнено | не требуется | принято | 970000 | 901064.33 | 92.8932 | 901064.33
50 | Организация и проведение новогоднего театрализованного представления для детей "Зимняя сказка" | нет | дог. № 89/12-16 от 12.12.16. | исполнено | не требуется | принято | 58400 | 58400 | 100 | 58400
51 | Подготовка территории МО Колтушское СП к празднованию нового года (установка и последующий демонтаж консолей, уличных гирлянд и светодиодных украшений) | [5 empty] | 246500 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 7807250 | 7184242 | 92.0201 | 7184242 | 0
Обеспечение деятельности казенных учреждениий культуры в МО Колтушское СП
| Заработная плата работников учреждения культуры | [5 empty] | 9174780.3 | 9163430.21 | 99.8763 | 9163430.21
| Зарплата - Софинансирование стимулирующих выплат из местного бюджета | [5 empty] | 2242909 | 2242909 | 100 | 2242909
| Заработная плата работников учреждения культуры по платным услугам | [5 empty] | 168660 | 58440.06 | 34.6496 | 58440.06
| Начисления на заработную плату | [5 empty] | 2718703.7 | 2714064 | 99.8293 | 2714064
| Начисления на заработную плату - Софинансирование стимулирующих выплат из местного бюджета | [5 empty] | 633091 | 629294.86 | 99.4004 | 629294.86
| Начисления на заработную плату по платным услугам | [5 empty] | 50936 | 13918.72 | 27.3259 | 13918.72
| Заработная плата работников учреждения культуры | [5 empty] | 552227 | 552227 | 100 | 552227
| Начисления на заработную плату | [5 empty] | 166773 | 166773 | 100 | 166773
| Расходы на услуги связи | [5 empty] | 3000 | 845 | 28.1667 | 845
| Расходы за аренду помещений | нет | дог. № 1/01-16 2/01-16 от 11.01.16. | исполнено за 2016 г. | не требуется | принято | 3759600 | 3759600 | 100 | 3759600
| Расходы на содержание имущества | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0
| Расходы на содержание имущества ( настройка пианино) | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Расходы на содержание имущества ( Запр.картридж.АДМ) | [5 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости ОС | нет | дог.08/01 от 10.08.16. дог. № 63/10-16 от 26.10.16. | исполнено | не требуется | принято | 50000 | 49583 | 99.166 | 49583
| Увеличение стоимости ОС (Приобретение пробковой доски,проектора,экрана,магнитофона для студии вокала) Приобретение печи муфельной | 11.11.16. 21.11.16. | МК № 78/11-16 от 25.11.16. МК № 88/12-16 от 12.12.16. | исполнено | не требуется | принято | 196000 | 191838.14 | 97.8766 | 191838.14
| Увеличение стоимости ОС (Мебели для ДК Разметелево) | [5 empty] | 700000 | 694916.04 | 99.2737 | 694916.04
|  | нет | дог. № 37/04-16 от 29.04.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 55000 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 74/11-16 от 21.11.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 6550 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 80/12-16 от 02.12.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 54898 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 728 от 05.12.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 84100 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 84/12-16 от 07.12.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 27500 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 85/12-16 от 07.12.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 169310 | #DIV/0!
|  | 15.11.16. | МК № 87/12-16 от 09.12.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 206643.7 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 93/12-16 от 16.12.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 90914.34 | #DIV/0!
| Увеличение стоимости ОС в т.ч. По платным услугам | [5 empty] | 77935 | 0 | 0 | 0
| Расходы на услуги связи | нет | дог. № 17908072 и 17908072-РТК от 11.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 20000 | 14047.71 | 70.2386 | 14047.71
| Обеспечение дочтупа к интернету(АДМ) | нет | дог. № 142 от 01.07.16. | исполнено | не требуется | принято | 81000 | 81000 | 100 | 81000
| Транспортные услуги (маршрутный лист) | [5 empty] | 1300 | 0 | 0 | 0
| Расходы на содержание имущества | 11.03.16. | МК № 30/03-16 от 28.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100 | 30000
| Расходы на содержание имущества(Ремонт ИВТ АДМ) | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0
| Увеличение стоимости ОС (3 сист. блока) | нет | дог. № 1758207/1 от 12.10.16. дог. № 72/11-16 от 17.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 74500 | 67770 | 90.9664 | 67770
| Оплата по договорам в том числе: | [5 empty] | 352600 | 291255.34 | 82.6022 | 291255.34
| Аттестация рабочих мест | нет | дог. № 20160622/2 от 22.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 48000 | 47600 | 99.1667
| Медосмотр сотрудников | нет | дог. № 194/2016 от 21.12.16. | исполнено | не требуется | принято | 90000 | 76997 | 85.5522
| Семинары по повышению квалификации 1)ЧУК "Санкт-Петербургский ДОМ ТАНЦА"Каннон Данс" 2)ООО "Налоговый центр"3) ООО"Софтбаланс" 3)ЧУ ДПО "УЦ"БЮДЖЕТ" 4) ООО "Первая налоговая" | [5 empty] | 81100 | 48100 | 59.3095
|  | нет | дог. № ОВ-06 от 17.06.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 20000 | #DIV/0!
|  | нет | прингл.313 от14.07.16 | исполнено | не требуется | принято |  | 4500 | #DIV/0!
|  |  | пригл | исполнено |  |  |  | 1000 | #DIV/0!
|  | нет | дог.55/о/-16 от 16.08.16 | исполнено | не требуется | принято |  | 10400 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 75/11-16 от 23.11.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 12200 | #DIV/0!
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | [5 empty] | 27400 | 13560.59 | 49.4912
| ФГУП "ЦентрИнформ" электронная отчетность открытие доступа | [5 empty] | 5000 | 3950 | 79
| ЧУ ДПО "УЦ"БЮДЖЕТ" подписка на журналы и их электр.версии | нет | дог.П 2-017/1-12СПбЛ | исполнено | не требуется |  | 101100 | 30648 | 30.3145
| ФГУП" Почта России" подписка и доставка период.изданий | нет | дог. № 74 от 25.05.16. Контракт № 74/1 от 10.06.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 35758.28 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 74 от 01.11.16. | исполнено | не требуется |  |  | 34641.47 | #DIV/0!
| Приобретение ТМЦ для организации работы кружков и студий | [5 empty] | 156000 | 156000 | 100 | 156000
|  | 10.03.16. | МК № 31/03-16 от 30.03.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 26338.5 | #DIV/0!
|  | 24.03.16. | МК № 32/04-16 от 19.04.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 34276.92 | #DIV/0!
|  | 14.04.16. | МК № 38/05-16 от 06.05.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 41773.95 | #DIV/0!
|  |  | авансовый отчет |  |  |  |  | 1775 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 58/09-16 от 06.09.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 11500 | #DIV/0!
|  | 03.10.16. | МК № 64/10-16 от 27.10.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 40335.63 | #DIV/0!
| Приобретение хозяйственных, санитарных и расходных материалов для содержания помещений АДМ. | 03.10.16. | МК № 64/10-16 от 27.10.16. | исполнено | не требуется | принято | 86000 | 85960.84 | 99.9545 | 85960.84
| Приобретение расходных материалов (Картриджи АДМ.) | нет | дог. № 65/11-16 от 09.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 70000 | 69570 | 99.3857 | 69570
| Приобретение канц.товаров и принадлежностей ( АДМ.) | 03.10.16. | МК № 64/10-16 от 27.10.16. дог. № 68/11-16 от 16.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 125000 | 124180.73 | 99.3446 | 124180.73
235095,32 | Расходы на оплату налогов,сборов и иных платежей | [5 empty] | 4000 | 117.28 | 2.932 | 117.28
| Оплата труда внештатных руководителей кружков и студий с начисления | [5 empty] | 303134 | 235095.32 | 77.5549 | 235095.32
| Приобретение ТМЦ для организации платных услуг | [5 empty] | 77935 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 22096084 | 21393009.25 | 96.8181 | 21392836.25 | -173
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
1 | Рождественский турнир по русским шашкам | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 | Приобретение наградной продукции: грамоты, кубки и медали | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Открытое первенство МО по волейболу среди девушек | [5 empty] | 4140 | 4140 | 100 | 4140
2.1 | Приобретение наградной продукции (медали) | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Приобретение призов для участников соревнований | нет | дог. № 19/02-16 от 20.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 4140 | 4140 | 100
3 | Турнир по русским шашкам в честь дня Российской Армии | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Турнир по шашкам, посвященный Дню 8 марта | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1 | Преобретение наградной продукции - грамоты | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Турнир по настольному теннису, посвященный Дню метеоролога, в том числе: | [5 empty] | 1188 | 1188 | 100 | 1188
5.1 | Приобретениенаградной продукции - грамот, медали | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 1188 | 1188 | 100
6 | Международный турнир по волейболу г. Новополовск | нет | дог. № 4 от 08.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100 | 30000
7 | Кубок МО по настольному теннису второй этап | [5 empty] | 1056 | 1056 | 100 | 1056
7.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты, медали | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 1056 | 1056 | 100
8 | Турнир по русским шашкам в честь Дня Победы | [5 empty] | 432 | 432 | 100 | 432
8.1 | Преобретение наградной продукции - грамоты, медали | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 432 | 432 | 100
9 | Турнир по хоккею, посвященный годовщине Дня Победы | 29.03.16. | МК 33/04-16 от 19.04.16 | исполнено | не требуется | принято | 97800 | 97800 | 100 | 97800
10 | Футбольный турнир, посвященный 9 мая | [5 empty] | 5946 | 5946 | 100 | 5946
10.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты, медали | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 1056 | 1056 | 100
10.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 4890 | 4890 | 100
11 | Кубок МО Колтушское СП по шахматам | [5 empty] | 90 | 90 | 100 | 90
11.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 90 | 90 | 100
12 | Закрытие теннисного сезона третий этап | [5 empty] | 9864 | 9864 | 100 | 9864
12.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты, медали, кубки | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 2600 | 2600 | 100
12.2 | Приобретение ТМЦ для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 7264 | 7264 | 100
13 | Организация и проведение спортивного праздника Веселые старты "Папа, мама, я - спортивная семья" в том числе: | [5 empty] | 10000 | 9996 | 99.96 | 9996
13.1 | Приобретение ТМЦ для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 9996 | 99.96
14 | Дуатлон для детей в честь "Дня защиты детей" | [5 empty] | 225 | 225 | 100 | 225
14.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, кубки и медали | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 225 | 225 | 100
15 | Футбольный турнир | [5 empty] | 3468 | 3468 | 100 | 3468
15.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, кубки и медали | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 660 | 660 | 100
15.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 2808 | 2808 | 100
16 | Футбольный турнир | [5 empty] | 2936 | 2935.8 | 99.9932 | 2935.8
16.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, медали | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 1046 | 1045.8 | 99.9809
16.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 1890 | 1890 | 100
17 | Открытый чемпионат МО Колтушское СП по пляжному волейболу | [5 empty] | 5918 | 5918 | 100 | 5918
17.1 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 5918 | 5918 | 100
18 | Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника (призы) | [5 empty] | 104000 | 103550 | 99.5673 | 103550
18.1 | Организация и проведение Спортивного праздника,посвященного Дню физкультурника | 03.06.16. | МК № 53/06-16 от 29.06.16 | исполнено | не требуется | принято | 100000 | 99950 | 99.95
18.2 | Оплата по договору за медицинское сопровождение массового мероприятия | нет | дог. № 110/2016 от 28.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 4000 | 3600 | 90
адм | Техническое обеспечение мероприятия | [6 empty] | 21167 | #DIV/0! | 21167
19 | Турнир по хоккею на приз администрации МО Колтушское СП | 18.08.16. | МК № 59/09-16 от 09.09.16. | исполнено | не требуется | принято | 98000 | 98000 | 100 | 98000
20 | Чемпионат МО Колтушское СП по настольному теннису | [5 empty] | 6264 | 6264 | 100 | 6264
20.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, медали | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 1188 | 1188 | 100
20.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 5076 | 5076 | 100
21 | Первенство по шахматам МО Колтушское СП | [5 empty] | 90 | 90 | 100 | 90
21.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 90 | 90 | 100
22 | Турнир по шашкам в честь Дня Независимости | [5 empty] | 54 | 54 | 100 | 54
22.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 54 | 54 | 100
23 | Соревнования по спортивной гимнастике | [5 empty] | 8803 | 8802.01 | 99.9888 | 8802.01
23.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, медали, кубки | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 1663 | 1662.01 | 99.9405
23.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 7140 | 7140 | 100
24 | Клубный рейтинговый турнирпо наст. теннису, посвящ. Новому году | [5 empty] | 5304 | 5304 | 100 | 5304
24.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 162 | 162 | 100
24.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято | 5142 | 5142 | 100
25 | Проведение легкоатлетических кроссов и этапов по лыжным гонкам 3+3 | [5 empty] | 131184 | 126330.07 | 96.2999 | 126330.07
25.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, медали, кубки | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 25684 | 25670 | 99.9455
25.2 | Приобретение призов для участников соревнований | нет | дог. № 19/02-16 от 20.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 99500 | 39684 | 39.8834
|  | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнено | не требуется | принято |  | 59776.07 | #DIV/0!
25.3 | Оплата по договорам с Всеволожской КМБ | нет | дог. № 110/2016 от 28.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 6000 | 1200 | 20
адм | Техническое обеспечение мероприятия | [6 empty] | 10000 | #DIV/0! | 10000
26 | Новогодний турнир по шашкам | [5 empty] | 160 | 90 | 56.25 | 90
26.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты | 29.04.16. | МК № 47/05-16 от 30.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 160 | 90 | 56.25
27 | Поездка в спортивный лагерь волейбольной команды | нет | дог. № 50/06-16 от 14.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 147600 | 147600 | 100 | 147600
28 | Взносы за участие в соревнованиях по футболу | нет | дог. № 03-16Ч от 11.01.16.; дог. № 45/05-16-1 от 18.05.16.; дог. № 07-16К от 29.09.16. | исполнено | не требуется | принято | 62200 | 62200 | 100 | 62200
29 | Стартовые взносы на чемпионат СП по волейболу | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
30 | Открытое первенство ЛО среди юношей и девушек по возрастам 1997г.р. и моложе по наст. теннису г. Сясьстрой | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
31 | Открытое первенство города по волейболу | нет | дог. № 36/04-16 от 27.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 15000 | 100 | 15000
32 | Турнир по волейболу г. Кандопога респ. Карелия | нет | дог. № 67/11-16 от 15.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100 | 30000
33 | Всероссийский турнир по волейболу г. Тутаев | нет | дог. № 36/04-16 от 27.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100 | 30000
34 | Всероссийский турнир по волейболу памяти В.В.Файфера г. Рыбинск | нет | дог. № 21/02-16 от 24.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100 | 30000
35 | Организация и проведение турниров по хоккею с шайбой | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
36 | Услуги по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий | [5 empty] | 4136150 | 4134900 | 99.9698 | 4134900
|  | нет | дог. № 4/01-16 от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 85200 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 5/01-16 от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 66700 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 6/01-16 от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 78500 | #DIV/0!
|  | нет | дог № 7/01-16 от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 78000 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 8/01-16 от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 22500 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 14/01-16 от 29.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 85575 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 15/01-16 от 29.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 72175 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 16/01-16 от 29.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 89000 | #DIV/0!
|  | нет | дог № 17/01-16 от 29.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 71000 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 18/01-16 от 29.01.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 30000 | #DIV/0!
|  | 10.02.16. | МК № 22/02-16 от 29.02.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 366800 | #DIV/0!
|  | 29.02.16. | МК № 27/03-16 от 21.03.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 2541325 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 02-16/16 СС | исполнено | не требуется | принято |  | 11875 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 02-37/16 СС | исполнено | не требуется | принято |  | 55000 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 02-38/16 СС | исполнено | не требуется | принято |  | 55000 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 02-47/16 СС | исполнено | не требуется | принято |  | 68750 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 02-49/16 СС | исполнено | не требуется | принято |  | 55000 | #DIV/0!
|  | нет | дог. № 02-53/16 СС | исполнено | не требуется | принято |  | 68750 | #DIV/0!
|  | 11.08.16. | МК № 56/09-16 от 02.09.16. | исполнено | не требуется | принято |  | 233750 | #DIV/0!
37 | Приобретение ОС для занятий спортом в ДК Воейково (татами) | 23.05.16. | МК № 52/06-16 от 17.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 28000 | 27739.38 | 99.0692 | 27739.38
38 | Услуги по распространению рекламмы | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
39 | Соревнования по скандинавской ходьбе "На тропу здоровья" | нет | дог. № ТР521/15 от 04.10.16.; дог. № 70/11-16 от 16.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 17430 | 15929 | 91.3884 | 15929
40 | Турнир по шахматам к Дню защиты детей | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
41 | Организация и проведение футбольных турниров | нет | дог. № 45/06-16 от 18.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100 | 30000
42 | Турнир по шахматам, посвященный Новому году | [5 empty] | 3150 | 0 | 0 | 0
43 | Приобретение бурана | 08.11.16. | МК № 82/12-16 от 06.12.16. | исполнено | не требуется | принято | 300000 | 289047.5 | 96.3492 | 289047.5
44 | Приобретение оборудования для тенниса | 25.10.16. | МК № 73/11-16 от 21.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 216200 | 165150.36 | 76.3878 | 165150.36
45 | Приобретение формы для тенниса | 25.10.16. | МК № 73/11-16 от 21.11.16. | исполнено | не требуется | принято | 31320 | 31310.55 | 99.9698 | 31310.55
46 | Приобретение футбольной формы | нет | дог. № 86/12-16 от 09.12.16. | исполнено | не требуется | принято | 50180 | 50160 | 99.9601 | 50160
47 | Приобретение спортивного оборудования (шведская стенка, маты) | нет | дог. № 392 от 06.12.16. | исполнено | не требуется | принято | 48300 | 48300 | 100 | 48300
| Итого: | [5 empty] | 5702452 | 5660046.67 | 99.2564 | 5660046.67 | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 35605786 | 34238192.16 | 96.1591
96.16%
Исполнители:
гл. бухгалтер Кудрявцева С. Н. _______________
специалист в сфере закупок Захарченко О. Н. ______________
дата 16.01.2017 г.