Приложение 2

к порядку

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.**

Постановлением № 917 от 09.11.2015 г., (с изменениями: от 23.12.2016 г. № 572) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | | | | | Выполнение  план (**факт**)  руб. |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
|  | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016году | 01.2016г. (выполнена) | МК № 01/16 от 29.12.2015г.  МК № 08/16 от 03.02.2016г. | с 01.01.2016 по 31.12.2016 (выполнено) | (осуществлен) | (произведена) | 2 228 000,00  **(2 227 999,90)** |
|  | Установка опор и светильников в д. Коркино (до въезда в «Коркинские холмы»), ул. Полевая, ул. Короткая д. Аро (от асф.дороги до поля) | 07.2016г. (выполнена) | МК № 47/16 от 22.08.2016г.  ООО «Светпром» | (выполнено)  31.10.2016г. | (выполнено)  31.10.2016г. | (выполнено)  31.10.2016г. | 742 902,00  **(707 923,58)** |
|  | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах: д. Орово, п. Воейково, д. Новая Пустошь | 07.2016г. (выполнена) | МК № 49/16 от 23.08.2016г.  ООО «Светпром» | (выполнено)  31.10.2016г. | (выполнено)  31.10.2016г. | (выполнено)  31.10.2016г. | 408 315,28 **(408 315,28)**  **МБ: 40 831,53** |
|  | Оплата за потребленную электрическую энергию по уличному освещению | 01.2016г. (выполнена) | Договор № 120379  Договор № 120376 | - | - | - | 4 000 000,00 **(3 324 963,55)** |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 08.2015г. (выполнена) | МК № 89/15 от29.09.2015г.  (переходящий МК) | (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 1 969 617,73  **(1 378 732,41)**  **МБ: 69 032,41** |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 03.2016г. (выполнена) | Договор № 315  Договор № 316 | (выполнено) | (выполнено) | (выполнено) | 600 000,00  **(593 634,71)** |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1 | 09.2015г. (выполнена) | МК № 86/15 от 07.10.2015г.  (переходящий МК) | (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 7 100 000,00**(0)** |
|  | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. д.Хапо-ое (ул.Шоссейная д.№1, 1а, 2, 2а, 4), д. Озерки, д. Манушкино, д. Старая, д. Коркино, д. Озерки-1 | 03.2016г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 1 600 000,00**(0)** |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево | 09.2015г. (выполнена) | МК № 87/15 от 05.10.2015г. | (выполнено) | (выполнено) | (выполнено) | 1 125 486,14 **(1 125 486,13)**  **МБ: 56 486,13** |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Разметелево | 03.2016г. (не выполнена) | Договор № 2979  Договор № 2980 | (выполнено) | (выполнено) | (выполнено) | 350 000,00  **(381 138,28)** |
| 2 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово | 09.2015г. (выполнена) | (выполняется) | - | - | - | 3 000 000,00 **(0)** |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово. | 03.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 900 000,00**(0)** |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 400 000,00**(0)** |
|  | Аварийный ремонт систем теплоснабжения населенных пунктов МО Колтушское СП | 08.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 500 000,00**(0)** |
|  | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования | 06.2016г. (выполнена) | МК № 43/16 от 01.08.2016г. (переходящий) | в процессе  30.06.2016г. | в процессе  30.06.2016г. | в процессе  30.06.2016г. | 115 000,00**(0)** |
|  | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 08.2016г. (выполнена) | Договор № 81.16 от 10.06.2016г. | в процессе  30.05.2016г. | в процессе  30.05.2016г. | в процессе  30.05.2016г. | 90 000,02 **(0)** |
|  | Аварийный ремонт участков сетей водопровода, не прошедших гидравлические испытания | 03.2016г. (выполнена) | - | (выполнено) | (выполнено) | (выполнено) | 385 844,70  **(88 272,70)** |
|  | Ремонт водовода в д. Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд, Мягловское шоссе | 07.2016г. (выполнена) | МК № 53/16  от 02.09.2016г. ООО «АВК Строй» | (выполнено) | (выполнено) | (выполнено) | 1 262 635,07 **(1 210 350,73)**  **МБ: 121 035,07** |
|  | Услуги по техническому надзору и контролю | 03.2015г. (выполнена) | - | (выполнено) | (выполнено) | (выполнено) | 15 000,00  **(15 000,00)** |
|  | разработка проектно-сметной документации для создания инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 02.2015г. (выполнена) | МК № 07/15 от 16.03.2015  (переходящий) | в процессе  31.12.2016г. | в процессе  31.12.2016г. | в процессе  31.12.2016г. | 1 330 792,47**(0)**  МБ: 133 079,47 |
| Итого: | | | | | | | 28 123 593,41 **(11 461 817,27)** |
| В том числе МБ: | | | | | | | 22 476 796,66 **(7 626 317,86)** |
| В том числе ОБ: | | | | | | | 5 646 796,75 **(3 835 499,41)** |

**Подготовил:**

С.С. Окунев

**(10.01.2017г.)**