Приложение 2

к порядку

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.**

Постановлением № 913 от 09.11.2015 г., (с изменениями от 22.11.2016г. № 511) была утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнениеплан (факт)руб. |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
| 11 | Ремонт Дома культуры в дер. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области (фасад) | 04.2016г. (выполнена) | МК № 28/16 от 30.05.2016г. ООО «СК-Декар» (переходящий) | Выполняются. 31.12.2016г. | В процессе. 31.12.2016г. | 30.06.2017г | 3 329 990,00 (0) |
| 22 | Услуги по техническому надзору и контролю (ДК «Разметелево) | 06.2016г. (выполнена) | МК № 082016 от 01.06.2016г.(переходящий) | Выполняются. 31.12.2016г. | В процессе. 31.12.2016г. | 30.06.2017г | 95 261,78(0) |
| 3 | Экспертиза сметной документации на ремонт внутренних помещений ДК Разметелево | 04.10.2016г. (выполнена) | МК №20160490 от 04.10.2016г. | (выполнено)04.10.2016г. | (выполнено)04.10.2016г. | (выполнено)04.10.2016г. | 11 200,00 (11 200,00) |
| 34 | Строительство объекта: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов деревни Орово, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Орово | 06.2016г. (выполнена) | МК № 61/16 от 08.09.16г. ООО «СК «Ленстройэнерго»(переходящий) | Выполняются. 31.12.2016г. | В процессе.31.12.2016г. | 30.06.2017г | 12 169 938,(0)МБ: 1 467 538,00 |
| 45 | Услуги по техническому надзору и контролю (д. Орово) | 08.2016г. (выполнена) | Договор № 183-9651-16 от 14.10.2016г. (переходящий) | Выполняются. 31.12.2016г. | В процессе.31.12.2016г. | 30.06.2017г | 98 000,00 (29 400,00) |
| 56 | Авторский надзор. Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Орово. | 08.2016г. (выполнена) | Договор № А-02/05-ГСВ/2016 от 17.10.2016г. | Выполняются. 31.12.2016г. | В процессе.31.12.2016г. | 30.05.2017г | 106 200,00 (29 700,00) |
| 7 | Услуги по вводу в эксплуатацию КУУТЭ в ДК Разметелево | 08.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 83 800,00 (0) |
| 8 | Ремонт внутренних инженерных систем здания ДК Разметелево | 09.2016г. (выполнена) | МК № 80/16 от 19.12.2016г. (переходящий) | Выполняются. 31.12.2016г. | В процессе. 31.12.2016г. | 30.04.2017г | 2 800 000,00 (0) |
| Итого: | 18 694 389,78 (70 300,00) |
| В том числе МБ: | 7 991 989,78 (70 300,00) |

**Подготовил:**

 С.С. Окунев

(10.01.17г.)