Приложение №1

|  |
| --- |
|  **Отчето реализации муниципальной программы за 1 квартал 2016г.** |
|  |
|  «Организация мероприятий по ПБ, сбору и обмену информацией в области защиты населения от ЧС, обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016году».Период реализации: 2015 г.Отчетный период: 01.01.2015 г. – 31.01.2016 г.Ресурсное обеспечение программы: : 6 653 700, 00руб. рублей.**1. Таблица выполнения мероприятий программы.** |
| Nп/п | Наименование мероприятий программы | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
|
| 1. | Проектирование установки системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед. | 115 000,00 руб. | 0 | 0 | Подготовка коммерческого предложения ООО «НИС», ООО «Феникс СГ»  |
| 2. | Монтаж и введение в эксплуатацию системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед.  | 790 000,00 руб. | 0 | 0 |  |
| 3. | Проект установки системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) - д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково. | 115 000,00 руб. | 0 | 0 | Подготовка коммерческого предложения ООО «НИС», ООО «Феникс СГ» |
| 4. |  Установка системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково.  | 1 500 000,00 руб. | 0 | 0 |  |
| 5. | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО : д.Разметелево; д.Хапо-Ое, 2 ед. | 406 000,00 руб.  |  |  | Обслуживание по договору до 12.2016г |
| 6. | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4). | 24 000,00 руб.  |  |  | Обслуживание по договору до 12.2016г |
| 7. | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково). | 24 000,00 руб. | 0 | 0 |  |
| 8. | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок)). | 12 000,00 руб.  | 0 | 0 |  |
| 9. | Корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО Колтушское СП, рассосредоточения и эвакуации населения МО Колтушское СП в случае ЧС, плана повышения и устойчивости функционирования (ПУФ): (изготовление карт, схем, приобретение методического материала) | 35 000,00 руб.  | 0 | 0 | Подготовка технического задания |
| 910. |  Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев. | 500 000,00 руб.  | 0 | 0 | Подготовка технического задания |
|  11. | Аренда спецтехники для подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП : д.Кальтино. | 400 000,00 руб.  | 0 | 0 | Обслуживание по договору до 12.2016г |
|  12. | Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП : д.Кальтино. | 80 000,00 руб. | 1784,16 | 2,2 | Обслуживание по договору до 12.2016г |
|  13. | Замена кабельной линии КЛ-04кВ от ШР д.12 ул.Верхняя д.Старая, от ТП 2150 до КР д.12 пер.Школьный д.Старая. | 195 000,00 руб. | 0 | 0 |  |
|  14. | Аварийный ремонт линий электропередач к МКД , собственность которых не определена (где ничье имущество) | 500 000,00 руб.  | 0 | 0 |  |
| 15. | Приобретение средств противопожарной защиты населения (пожарные щиты укомплектованные инвентарем АСИ, бочки для воды) для их установки в населенных пунктах МО Колтушское СП | 442 000,00 руб. | 0 | 0 | Конкурсная документация на согласовании |
| 16. | Приобретение и установка у пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) | 420 000,00 руб. | 0 | 0 | Подготовка технического задания |
| 17. | Противопожарная опашка и минерализация полос. | 200 000,00 руб. | 0 | 0 | Конкурсная документация на согласовании |
| 18. | Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов  | 670 700,00 | 0 | 0 | Подготовка конкурсной документации |
|  19. | Услуги по техническому надзору и контролю | 100 000,00 руб. | 0 | 0 |  |
|  20. | Ремонт пожарных гидрантов | 125 000,00 руб. | 0 | 0 | Подготовка технического задания  |