**Отчет
о реализации муниципальной программы за 3 квартал 2016 г.**

«Организация мероприятий по ПБ, сбору и обмену информацией в области защиты населения от ЧС, обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016году» (с изменениями и дополнениями).

Период реализации: 2016 г.

Отчетный период: 01.01.2016 г. – 31.01.2016 г.

Ресурсное обеспечение программы: : 9 245049,67рублей.

1. **Таблица выполнения мероприятий программы.**

|  |
| --- |
|  |
| **№ п.п** | **Наименование работ** | **Адрес выполнения** | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Создание, обеспечение и поддержание в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения по сигналам гражданской обороны на территории МО Колтушское СП** |
| 1 | Проектирование установки системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед. | д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) | 115 000,00 руб. | 0 | 0 | Проведение мероприятий после решения вопроса с полномочиями сельских поселений по ГО |
| 2 | Монтаж и введение в эксплуатацию системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед.  | д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) | 790 000,00 руб. | 0 | 0 | Проведение мероприятий после решения вопроса с полномочиями сельских поселений по ГО |
| 3 | Проект установки системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) - д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково. | д.Старая ул.Верхняя; п.Воейково. | 115 000,00 руб. | 0 | 0 | Проведение мероприятий после решения вопроса с полномочиями сельских поселений по ГО |
| 4 |  Установка системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково.  | д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково. | 1 500 000,00 руб. | 0 | 0 | Проведение мероприятий после решения вопроса с полномочиями сельских поселений по ГО |
| 5 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО : д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) - 5 ед. | д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) | 406 000,00 руб.  | 0 | 0 | Проведение мероприятий после решения вопроса с полномочиями сельских поселений по ГО |
| 6 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4). | д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4 | 24 000,00 руб.  | 0 | 0 | Проведение мероприятий после решения вопроса с полномочиями сельских поселений по ГО |
| 7 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково). | д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково | 24 000,00 руб. | 0 | 0 | Проведение мероприятий после решения вопроса с полномочиями сельских поселений по ГО |
| 8 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок)). | д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) | 12 000,00 руб.  | 0 | 0 | Проведение мероприятий после решения вопроса с полномочиями сельских поселений по ГО |
| 9 | Корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО Колтушское СП, рассосредоточения и эвакуации населения МО Колтушское СП в случае ЧС, плана повышения и устойчивости функционирования (ПУФ): (изготовление карт, схем, приобретение методического материала) | МО Колтушское СП | 35 000,00 руб.  | 0 | 0 | Проведение мероприятий после решения вопроса с полномочиями сельских поселений по ГО |
| **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения** |
| 1 | Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев. | МО Колтушское СП | 500 000,00 руб. | 0 | 20 | Муниципальный контракт №102016 от 15.09.2016г.ООО «Светпром» |
| 2 | Аренда спецтехники для подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП : д. Кальтино | д. Кальтино | 400 000,00 руб. | 162 500,00 руб. | 75 |  Договор №129-ВС от 31.12.2015г. ООО «Илосос-Сервис»;Договор №062016 от 27.04.2016 г.ООО «Сметсберг» |
| 3 | Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП : д. Кальтино | д. Кальтино | 80 000,00 руб. | 17 477,08 руб. | 75 | Договор К-129ООО «ЛОКС» |
| 4 | Замена кабельной линии КЛ-04кВ от ШР д.12 ул.Верхняя д.Старая, от ТП 2150 до КР д.12 пер.Школьный, д.Старая | д.Старая | 195 000,00 руб. | 0 | 0 | Не выполнено |
| 5 | Аварийный ремонт линий электропередач к МКД, собственность которых не определена | МО Колтушское СП | 500 000,00 руб. | 0 | 0 | Не выполнено |
| 6 | Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП | МО Колтушское СП | 684 000,00 руб. | 0 | 0 | Не выполнено |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения** |
| 1 | Приобретение средств противопожарной защиты населения (пожарные щиты укомплектованные инвентарем АСИ, бочки для воды) для их установки в населенных пунктах МО Колтушское СП | д.Озерки; д.Мяглово; д.Вирки; д.Манушкино; Манушкино, поселок при железнодорожной станции; д.Тавры; д.Рыжики; д.Ексолово; д.Токкари; д. Орово; д. Кальтино; д.Куйворы; д.Красная Горка; д.Старая Пустошь; д.Лиголамби; д. Колбино; д.Бор; д.Коркино; д.Канисты; д. Кирполье; д. Хязельки; д.Аро; местечко Карьер-Мяглово; д. Новая Пустошь; д. Озерки-1; д. Хапо-Ое. | 442 000,00 руб. | 183370,00 руб. | 100 | Выполнено |
| 2 | Приобретение пожарных гидрантов | МО Колтушское СП | 124 000,00 руб. | 107880,00 руб. | 100 | Выполнено |
| 3 | Приобретение и установка соответствующих указателей "Пожарный гидрант" (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) | МО Колтушское СП | 296 000,00 руб. | 0 | 0 | Переходящее мероприятие, КП |
| 4 | Противопожарная опашка и минерализация полос. | МО Колтушское СП | 200 000,00 руб. | 0 | 0 | Запланировано наосень 2016 г. |
| 5 | Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов:  | д.Лиголамби; д.Красная Горка | 771 049,67 руб. | 0 | 100 | Выполнено |
| 6 | Услуги по техническому надзору и контролю | МО Колтушское СП | 100 000,00 руб. | 16 500,46 | 0 | ВыполненоДоговор ООО «Эвиргон» №092016 от 08.08.2016 |
| 7 | Механическая чистка пожарных водоемов в населенных пунктах МО Колтушское СП | д.Лиголамби; д.Хапо-Ое, Озерковский пер; д.Канисты; д.Хязельки; д.Тавры; д.Вирки. | 150 000 руб. | 0 | 0 | Подготовка технического задания |
| 8 | Разработка проекта системы пожарной сигнализации для дома культуры Разметелево | дер. Разметелево д. 7а | 100 000 руб. | 0 | 0 | Техническое задание на согласовании |
| 9 | Монтаж и установка системы пожарной сигнализации для дома культуры Разметелево, а также всех необходимых элементов противопожарной безопасности в соответствии с проектом | дер. Разметелево д. 7а | 1 000 000,00 руб. | 0 | 0 | Конкурс объявлен |
| 10 | Выполнение проверки пожарных кранов на давление и водоотдачу в здании дома культуры Разметелево | дер. Разметелево д. 7а | 8 000,00 руб. | 0 | 0 | Не выполнено |
| 11 | Изготовление и приобретение агитационных материалов о мерах противопожарной безопасности | МО Колтушское СП | 60 000,00 руб. | 0 | 0 | Не выполнено |
| 12 | Проведение инвентаризации и проверка на работоспособность пожарных гидрантов расположенных на территории МО Колтушское СП | МО Колтушское СП | 100 000,00 руб. | 0 | 0 | Не выполнено |
| 13 | Установка пожарных гидрантов | МО Колтушское СП | 125 000,00 руб. | 0 | 0 | Договор №072016 от 29.06.2016г. ООО «ЛОКС» |
| **Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма** |
| 1 | Приобретение, монтаж и установка камер видеонаблюдения по периметру дома культуры Разметелево | дер. Разметелево д. 7а | 200 000,00 руб. | 0 | 0 | Конкурс объявлен |
| 2 | Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: дом культуры Разметелево. | дер. Разметелево д. 7а | 189 000,00 руб. | 0 | 75 | Договор №835/16-ПЦО от 01.102016г. ООО «ОП «СТАФ СЕКЬЮРИТИ» |

Запланировано мероприятий - 30

Выполнено мероприятий - 3

**2. Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| 1 | Средства бюджетаМО Колтушское СП (рубли) | 9 245049,67рублей. | 487 727,54 | 5,3% |
| 2 | Всего | 9 245049,67рублей. | 487 727,54 | 5,3% |

Подготовил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Анисимов И.С.