Приложение 2

к порядку

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 30.09.2016 года.**

Постановлением №903 от 09.11.2015г.(с изменениями) утверждена муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | вид работ | Срок реализации (выполнения) мероприятий | Выполнеие |
| подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ по объекту | выполнение работ на объекте | тех.контроль над производством работ | приемка выполненных работ | план, руб. | факт, руб |
| 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| 1 | ямочный ремонт, а/дороги в д. Аро (СМ15328), д. Хапо-Ое (СМ15095), д. Старая, ул Верхняя (СМ15565), д. Мяглово (СМ15078), д. Разметелево. Виркинский пер. от а/дороги СПБ-Свердлова-Всеволожск до котельной №1, ул. Разметелевская, ул. ПТУ-56(СМ15105) | мар.16 | 35/16 от 04.07.2016, ООО Ван-Дорстрой  |  выполнено | принято  | принято  | 654903,15 | 654903,15 |
| 2 | ремонт автомобильной дороги п. Воейково, от Петершуле до д.1 (мимо коттеджей) (СМ 15831) | мар.16 | 42/16 от 08.08.2016, ООО Ван-Дорстрой  | выполнено  | принято  |  принято | 693906,00 |  |
| 3 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево, напротив д.8. (СМ 15105) | мар.16 |  42/16 от 08.08.2016, ООО Ван-Дорстрой | выполнено  | принято  | принято  | 954351,00 |  |
| 4 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево, напротив д.2 и д.1 по Виркинскому пер. (СМ 15105) | мар.16 | 42/16 от 08.08.2016, ООО Ван-Дорстрой  | выполнено  |  принято |  принято | 1063914,00 |  |
| 5 | ремонт автомобильной дороги д. Мяглово, участок по ул. Кузнечная, от шоссе Мяглово-Озерки-Кола, до ул. Мягловская. (СМ 15078) | мар.16 | 32/16 от 20.06.2016, ООО Ван-Дорстрой | выполнено | принято | принято | 1625994,00 |  |
| 6 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево, на участке автодороги д. Разметелево, от пер. Виркинский д.№18, в направлении ул. Яблоневой, до пересечения с ул. Руслана Туктарова (СМ15105) | мар.16 | 33/16 от 15.08.2016ООО «Авто-Альянс» | выполнено  | не принято  |  не принято | 1724777,00 |  |
| 7 | Засыпка выбоин на дорогах из щебёнки с расклинцовкой Разметелево (СМ15105), дер. Аро (СМ15328), дер. Лиголамби (СМ15331), дер. Тавры (СМ15072), дер. Вирки (СМ15073) | мар.16 |  48/16 от 23.08.2016, ООО Ван-Дорстрой |  не выполнено | не принято | не принято | 406478,59 |   |
| 8 | ямочный ремонт автомобильной дороги д. Бор, ул. Петровская, от Воейковского шоссе по всей длине (СМ16009) | авг.16 |   |   |   |   | 119289,93 |   |
| 9 | ремонт тротуара в д. Аро, ул. Мелиораторов от д.№7 до Колтушского шоссе.(СМ15328) | авг.16 |   |   |   |   | 403066,49 |   |
| 10 | замена трубы водоотвода дороги в д. Манушкино, около ТП (СМ15089) | авг.16 |   |   |   |   | 125937,80 |   |
| 11 | подготовка дренажных канав и основания автодороги д. Разметелево ул. Дерибасовская на участке от котельной №1 до въезда в СНТ «Тавры» (СМ15296) | июн.16 | 36/16 от 06.07.2016, ООО Ван-Дорстрой  | выполнено  | принято  | принято  | 1816323,95 | 1816323,95  |
| 12 | ямочный ремонт автомобильной дороги в п. Воейково (СМ15831), д. Старая, Школьный пер. (СМ15569), д.Старая ул.Верхняя (СМ15565), п.Разметелево (СМ15105), дер.Канисты (СМ15330) | авг.16 |   |   |   |   | 567836,00 |   |
| 13 | ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Разметелево, ул. Дерибасовская, от котельной №1 до СНТ «Тавры» (СМ15296) | июн.16 |  54/16 от 03.09.2016, ООО ДСК-47 | выполнено  | Не принято  | Не принято  | 4952725,46 |   |
| 14 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги от Колтушского шоссе к д.30 по ул.Верхняя д. Старая (СМ15565) | июн.16 | 46/16 от 19.08.2016, ООО ДСК-47  | выполнено  | принято  | принято  | 1313396,36 |  |
| 15 | ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Старая, ул. Верхняя от д.32 вдоль детского сада №62 до ЦТП (СМ15565) | июн.16 | 45/16 от 15.08.2016ООО «Авто-Альянс»  | выполнено  | Не принято  | Не принято  | 1686081,00 |   |
| 16 | ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Старая, Школьный пер. от Колтушского шоссе мимо СОШ до дома № 14 (СМ15569) | июн.16 | 55/16 от 03.09.2016, ООО ДСК-47  | выполнено  | принято  | принято  | 2963957,76 | 2754293,84  |
| 17 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.ПТУ-56 у д.3 д. Разметелево (СМ15105) | июн.16 | 50/16 от 26.08.2016, ООО ДСК-47  | выполнено  | принято  | принято  | 737802,44 |   |
| 18 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.ПТУ-56 у д.4 д. Разметелево (СМ15105) | июн.16 | 51/16 от 26.08.2016, ООО ДСК-47  | выполнено  | принято  | принято  | 1552133,30 |   |
| 19 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги от д.75 по ул. Разметелевская д. Разметелево до д.1 по ул. Мягловская д. Мяглово (СМ15105, СМ15078) | июн.16 | 52/16 от 26.08.2016, ООО Ван-Дорстрой  | выполнено  |  принято | принято  | 849260,60 |   |
| 20 | ремонт автомобильной дороги д. Вирки, центральная улица от д.№7 до д.№60б (СМ15073), д. Коркино, от д.№26 до д.№36 (СМ16010), д. Озерки-1. по центральной улицы деревни от д.№1а до д.№18 (СМ16011), д. Токкари, от д.№8 до д.№4а, с выходом в с. Павлово (СМ15463), д. Хязельки, от д.№3г до д.№8 (СМ15330), д. Лиголамби, от д.№8б до ул. Лесная д.№14 (развилка) (СМ15331), д. Старая, ул. 1-я Баррикадная от д.№15 до д.№25 (СМ15566) | авг.16 |   |   |   |   | 1074286,14 |   |
| 21 | ремонт автомобильной дороги д. Колбино, центральная дорога от въезда в деревню со стороны д. Токкари и до выезда на Колтушское шоссе к развилке Всеволожск-Воейково-Разметелево-Колтуши (СМ15462), мест. Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная от шоссе СПБ-п. Свердлова-г. Всеволожск до дома №18 (СМ15074), д. Канисты, от д.№14 до д.№62 (СМ15330) | авг.16 |   |  |   |   | 200069,64 |   |
| 22 | ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши, на участке от д.9 до д.1 (СМ15832) | Июль 16 | 44/16 от 15.08.2016, ООО Ван-Дорстрой | выполнено | принято | принято | 1305877,80 |  |
| 23 | ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Разметелево, ул. Дерибасовская,на участке от СНТ «Тавры» до а/д СПб-пос.им.Свердлова-Всеволожск(СМ15296) | июн.16 |   | выполнено  | принято  | принято  | 4600201,00 |   |
| 24 | ямочный ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Старая, пер.Школьный, на участке от д.22/3 до д.18 | Сентябрь 16 |  |  |  |  | 350000,00 |  |
| Итого: |   |   |   |   |   | 31742569,41 | 5225520,94  |
| 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения: |   |
| 1 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | дек.15 | 03/16 от 11.01.2016, ООО "Сметсберг" | выполнено | принято | принято | 4086570,00 | 229200,00 |
| 04/16 от 11.01.2016, ООО "Сметсберг" | выполнено | принято | принято | 249000,00 |
| 07/16 от 01.02.2016, ООО "Сметсберг" | выполнено | принято | принято | 2256239,62 |
| 2 | выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | дек.15 | 17/16 от 04.04.2016, ООО "Сметсберг" | выполнено | принято | принято | 1000609,00 | 857200,00 |
| 3 | выполнение работ по летней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | дек.15 | 24/16 от 16.05.2016 | выполнено | принято | принято | 3500000,00 | 1861200,00 |
| Итого: |   |   |   |   |   | 8587179,00 | 5452839,62 |
| 3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов: |   |
| 1 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации | фев.16 | 20160087 от 25.02.2016, ООО "ЦИНИНС" | выполнено | принято | принято | 320000,00 | 110550,00 |
| 2 | услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества (а/дорог) | мар.16 | 042016 от 04.04.2016, ООО "Ординар+" | выполнено | принято | не принято | 89000,00 | 89000,00 |
| 3 | нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП |   |   |   |   |   | 120000,00 |   |
| 4 | работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости (а/дороги) | мар.16 | 052016 от 04.04.2016, ООО "Ординар+" | выполнено | принято | не принято | 48000,00 | 48000,00 |
| 5 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков на территории населенных пунктов МО Колтушское СП  | июн.16 | 04/спб/06-16 от 04.06.2016ООО "Орион" | не выполнено |   |   | 100000,00 |   |
| 6 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков вблизи детских общеобразовательных учреждений на территории МО Колтушское СП  | июн.16 | 03-06/16 от 02.06.2016 ООО "Орион" | выполнено |  принято |  принято | 100000,00 |  98500,00 |
| 7 | ремонт искусственных неровностей (лежачий полицейский) в д. Новая Пустошь у д.№№25;40;68 |   |   |   |   |   | 10000,00 |   |
| 8 | лабораторные испытания отобранных образцов (кернов) |   | 24/07/16 от 24.07.2016ООО СтройЭксперт;18850,00 |   | принято  | принято  | 300000,00 | 79824,00 |
| 01/08-16-2 от 01.08.2016ООО ЛСК37650,00 |
| 01/08-16 от 01.08.2016ООО Эксперт23324,00 |
| 9 | ремонт пешеходных переходов (СОШ с. Павлово, СОШ д. Разметелево, Д/С №62 д.Старая, ул.Верхняя) |   |   |   |   |   | 1970195,40 |   |
| 10 | ремонт асфальтобетонного покрытия искусственных неровностей ("лежачий полицейский"), 41 шт. |   |   |   |   |   | 814412,59 |   |
| 11 | услуги по техническому надзору и контролю |   | ООО Эксперт №20/06-16Л-2 от 20.06.2016№15/07-16 от 15.07.16№20-08/16 от 20.08.2016 |  выполнено |  принято | принято  | 724940,00 |  106796,00 |
| 12 | услуги по подготовке технического задания в целях осуществления содержания и ремонта дорог, находящихся в муниципальной собственности |   | ООО Вектор  |  выполнено |  принято | принято  | 162000,00 |  |
| 13 | устройство пешеходного ограждения ПО-1 типа «Крест» по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д.Старая, пер.Школьный в районе перекрёстка у СОШ им. академика Павлова  |  | 62/16 от 19.09.2016,ООО "Группа Компаний МидГард" | выполнено | принято | принято | 309804,60 | 309804,60 |
| Итого: |   |   |   |   |   | 5 158 352,59 | 842 474,60 |
| Всего: |   |   |   |   |   | 45 488 101,00 | 11 520 835,16 |

Гл. специалист по ЖКХ Мясников И.Н.