## Лист1
| Отчет о реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2016 года Период реализации: 2016 г. Отчетный период: 1 полугодие 2016 г. Ресурсное обеспечение программы: 35 711 739,00 рублей Об утверждении муниципальной программы № 906 от 09.11.2015 года «Развитие и сохранение культуры ,спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году» | [6 empty] | Приложение 4
| Наименование мероприятий программы | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) |  |  |  |  | Выполнение
|  | Подготовка конкурсн. док-ции, передача ее для размещ. На ООС | Заключение МК на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг | Выполнение работ | Тех. Конроль над производством работ | Приемка выполненных работ | План | Факт
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей МО Колтушское СП
1 | Проведение митинга, посвященного Дню снятия Блокады Ленинграда, в том числе: | [5 empty] | 107500 | 99018.43
1.1. | Приобретение цветов и венков | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 5000
1.2 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | нет | дог. № 9/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 2500 | 2193.43
1.3 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/01-16. от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 24000
1.4 | Чаепитие | нет | дог. № 10/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 27825
1.5 | Театр, приглашенный в ТРЦ | нет | дог. № 11/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 40000 | 40000
АДМ | Народное гуляние Масленица | [5 empty] | 633800 | 613140
| Организация и проведение праздничного мероприятия | [6 empty] | 495000
адм | Техническое обеспечение мероприятия | [6 empty] | 118140
2 | Праздничный концерт посвященный Дню защитников Отечества в том числе: | [5 empty] | 30000 | 23034.95
2.1 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | нет | дог. № 20/02-16 от 20.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 4384.95
2.2 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/01-16. от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 30000 | 3750
2.3 | Украшение зала | 12.02.16. | МК № 23/02-16 от 29.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 4900
2.4 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | нет | дог. № 19/01-16 от 20.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000
3 | Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, в том числе: | [5 empty] | 175500 | 173672.34
3.1 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | нет | дог. № 19/01-16 от 20.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 10500 | 10000
3.2 | Организация и проведение праздничного концерта | 10.02.16. | МК № 25/03-16 от 09.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 138250 | 137867.39
3.3 | Украшение зала | 12.02.16. | МК № 23/02-16 от 29.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 8000 | 7670
3.4 | Чаепитие | [5 empty] | 0
3.5 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | нет | дог. № 24/03-16 от 04.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 4384.95
3.6 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/01-16. от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 3750 | 3750
3.7 | Приобретение цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000
4 | Мероприятие, посвященное Дню работника культуры, покупка цветов и подарков | [5 empty] | 73000 | 60476
4.1 | Приобретение подарков и рамок | 10.03.16. | МК № 28/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 39000 | 29399
4.2 | Приобретение ТМЦ на мероприятие | [5 empty] | 0
4.3 | Приобретение цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 19000 | 18900
4.4 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 12177
5 | Конкурс детских хореографических постановок "Радужные таланты", посвященный Дню танца | [5 empty] | 5000
5.1 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000
6 | День смеха(детская игровая программа) | [5 empty] | 0
6.1 | Оплата по договорам (артисты оригинального жанра) | [5 empty] | 0
7 | День пожарной охраны(рамки, грамоты, подарки) | 31.03.16. | МК 34/04-16 от 20.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 15000
8 | Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе - март месяц | нет | дог. № 3 от 08.06.16 | исполнено | не требуется | принято | 150000 | 37900
9 | Митинг посвященный Дню Победы (67 Армия) в том числе: | [5 empty] | 41000 | 39914.43
9.1 | Покупка цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 5000
9.2 | Техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 0
9.3 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/1-16 от 15.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 10000 | 10000
9.4 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | 18.04.16. | МК № 42/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 3500 | 3498.5
9.5 | Приобретение ТМЦ на мероприятие | [5 empty] | 0
9.6 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | нет | дог. № 43/05-16 от 06.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 2500 | 2191.93
9.7 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 20000 | 19224
10 | Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы | [5 empty] | 859800 | 668588.76
АДМ | Организация проведение праздничного мероприятия .посв.Дню Победы | [6 empty] | 597000
АДМ | Техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 143800
10.1 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера и баяниста | нет | дог. № 43/05-16; дог. № 44/05-16 от 06.05.16 | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 12793.16
10.2 | Транспортные услуги | нет | дог.3/01-16 от 15.01.16;МК 49/06-16 от 06.06.16. | исполнено | не требуется | принято | 80000 | 38650
10.3 | Оплата по договорам с Всеволожской КМБ | нет | дог. № 110/2016 от 28.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 14000 | 13200
10.4 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | 18.04.16. | МК 42/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 7000 | 6945.6
11 | Тематический вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры |  | Авансовый отчет | исполнено | не требуется | принято | 2120 | 2116
12 | Мероприятие, посвященное Общероссийскому Дню библиотек | [5 empty] | 5000 | 4890
12.1 | Покупка цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 2000 | 1890
12.2 | Приобретение ТМЦ | 10.03.16. | МК № 28/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 3000 | 3000
13 | Выпускной бал для выпускников Д/С | [5 empty] | 73500 | 30687.2
13.1 | Приобретение подарков для 4 детских садов (набор первоклассника - папка для труда с канц.принадлежностями) | 18.04.16. | МК № 41/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 73500 | 30687.2
14 | Развлекательная программа, посвященная Международному Дню защиты детей, в том числе: | [5 empty] | 719900 | 763775
20.1 | Техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 65900
АДМ | Проведение праздничного мероприятия в Колтушах и Разметелево | [5 empty] | 650000 | 646700
АДМ | Техническое обеспечение мероприятия | [6 empty] | 117075
14.1 | Развлекательная программа в ДК Воейково, посвященная Международному Дню защиты детей | [5 empty] | 0
14.2 | Оплата по договору за медицинское сопровождение массового мероприятия | нет | дог. № 110/2016 от 28.04.16. | исполнено | не требуется | принято | 4000
15 | Праздничный концерт, посвященный Дню России | [5 empty] | 13000 | 8677.87
15.1 | Приобретение ТМЦ для детей участников концерта | 18.04.16. | МК № 42/05-16 от 10.05.16. | исполнено | не требуется | принято | 5000 | 4967.87
15.2 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000 | 0
15.3 | Оплата по договору за украшение зала | 12.02.16. | МК № 23/02-16 от 29.02.16. | исполнено | не требуется | принято | 3000 | 3710
16 | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, в том числе: | [5 empty] | 28000 | 14670
16.1 | Покупка корзины с цветами | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | в исполнении | не требуется |  | 3000
25.2 | Техническое обеспечение мероприятия
16.2 | Транспортные услуги | [5 empty] | 10000
16.3 | Приобретение ТМЦ на мероприятие (продукты) | [5 empty] | 0
16.4 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 15000 | 14670
17 | Участие в праздниках "Выпускной бал" в том числе: | [5 empty] | 135000 | 84147
17.1 | Приобретение ТМЦ для поздравления учителей и лучших выпускников | 18.04.16. | МК 39/05-16 и 40/05-16 от 10.05.16 | исполнено | не требуется | принято | 120000 | 84147
17.2 | Приобретение цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | в исполнении | не требуется |  | 15000
18 | Конкурсы рисунков на асфальте, игровые программы, часы досуга | [5 empty] | 3000 | 3000
18.1 | Приобретение призов для детей | 10.03.16. | МК № 28/03-16 от 25.03.16. | исполнено | не требуется | принято | 3000 | 3000
19 | Праздничная встреча, посвященная Дню Военно-морского флота | [5 empty] | 3000 | 0
19.1 | Покупка корзины с цветами | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | в исполнении | не требуется |  | 3000
25.2 | Техническое обеспечение мероприятия
19.2 | [6 empty] | 0
20 | Организация участия ансамбля Радуга в Международном фестивале-конкурсе | [5 empty] | 250000
21 | Поездка краеведческой студии г. Смоленск | нет | дог. № 51/06-16 от 14.06.2016 | в исполнении | не требуется |  | 168000 | 50400
22 | Поездка краеведческой студии в Себежский заповедник | нет | дог. № 51/06-16 от 14.06.2016 | в исполнении | не требуется |  | 30000 | 9000
23 | Экскурсии по промышленным предприятиям, в том числе: | [5 empty] | 73500 | 50000
23.1 | Обеспечение транспортными услугами экскурсии | нет | дог. № 12/01-16 от 25.01.16. | исполнено | не требуется | принято | 50000 | 50000
23.2 | Обеспечение экскурсий экскурсоводами | [5 empty] | 23500
24 | Экскурсии -музеи ЛО и СПб (краеведческие) | [5 empty] | 80000 | 25200
24.1 | Обеспечение транспортными услугами экскурсии | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 80000 | 25200
25 | Организация экскурсий ( для детей, заним. в кружках и студиях) | [5 empty] | 75000
26 | Организация экскурсий для гостей и жителей волости | [5 empty] | 12000 | 0
26.1 | Обеспечение транспортными услугами экскурсии | [5 empty] | 12000
27 | Организация на транспортные услуги в рамках районных мероприятий | [5 empty] | 100000 | 47400
27.1 | Транспортные услуги | нет | дог. № 3/01-16. от 15.01.16.; МК № 49/06-16 от 06.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 100000 | 47400
28 | Митинг, спектакль , посвященный 75-ю Дню начала Блокады в том числе: | [5 empty] | 88100 | 0
28.1 | Покупка корзины с цветами и цветов(гвоздики) | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | в исполнении | не требуется |  | 5000
28.2 | Приобретение ТМЦ для организации чаепития ветеранов | [5 empty] | 0
28.3 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 10000
28.4 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 2500
28.5 | Приглашенный театр в ТРЦ | [5 empty] | 40000
28.6 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | в исполнении | не требуется |  | 30600
29 | Праздничный концерт, посвященный Дню учителя | [5 empty] | 250000
30 | Праздничная встреча, посвященная Дню пожилого человека | [5 empty] | 67880 | 4859.53
30.1 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 10000
30.2 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 5000
30.3 | Приобретение ТМЦ для организации чаепития ветеранов | [5 empty] | 0
30.4 | Приобретение цветов | [5 empty] | 7200
30.5 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | 18.04.16. | МК № 42/05-16 от 10.05.16. | в исполнении | не требуется |  | 4880 | 4859.53
30.6 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | в исполнении | не требуется |  | 40800
31 | Традиционная встреча ветеранов 67 Армии | [5 empty] | 24900 | 0
31.1 | Приобретение ТМЦ для организации чаепития ветеранов | [5 empty] | 0
31.2 | Покупка корзины с цветами и цветов (гвоздики) | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | в исполнении | не требуется |  | 5000
31.3 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 2500
31.4 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 10000
31.5 | Оплата по договору за услуги по организации чаепития | 10.03.16. | МК № 29/03-16 от 25.03.16. | в исполнении | не требуется |  | 7400
32 | Организация участия ансамбля Радуга в Международном фестивале-конкурсу | [5 empty] | 150000
33 | Праздник посвящения в участники ансамбля Радуга | [5 empty] | 5000 | 0
33.1 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000
34 | Встреча "Мы вместе", посвященная Дню инвалида, в том числе: | [5 empty] | 312500 | 0
34.1 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 10000
34.2 | Оплата по договору за оказание услуг баяниста | [5 empty] | 2500
34.3 | Приобретение ТМЦ для инвалидов (продуктовые наборы) | [5 empty] | 300000
35 | Праздничный концерт, посвященный Дню матери в том числе: | [5 empty] | 121550 | 9497.08
35.1 | Приобретение ТМЦ для детей - участников концерта | 18.04.16. | МК № 42/05-16 от 10.05.16. | в исполнении | не требуется |  | 9500 | 9497.08
35.2 | Приобретение грамот для чествования матерей | [5 empty] | 300
35.3 | Приобретение цветов для чествования матерей | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | в исполнении | не требуется |  | 10000
35.4 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 6750
35.5 | Оплата по договору за оказание услуг звукорежиссера | [5 empty] | 5000
35.6 | Олата услуг по украшению зала | 12.02.16. | МК № 23/02-16 от 29.02.16. | в исполнении | не требуется |  | 5000
35.7 | Приобретение подарков для номинированных матерей | [5 empty] | 15000
35.8 | Организация и проведение праздничного концерта ко Дню матери | [5 empty] | 70000
АДМ | Праздничные мероприятия празднования Нового года | [5 empty] | 1844700 | 0
| Техническое обеспечение мероприятия | [5 empty] | 184900
36 | Проведение сморта-конкурса "Ветеранское подворье" | [5 empty] | 13000 | 0
36.1 | Транспортные услуги | 17.05.16. | МК № 49/06-16 от 06.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 10000
36.2 | Приобретение цветов | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | в исполнении | не требуется |  | 3000
37 | Поздравление 90-летних Юбиляров | [5 empty] | 55000 | 31839.1
37.1 | Приобретение цветов для юбиляров | нет | дог. № 13/01-16 от 25.01.16. | в исполнении | не требуется |  | 15000 | 4440
37.2 | Приобретение подарков для юбиляров и гергиевких лент для ветеранов ВОВ | 19.02.16. | МК № 26/03-16 от 16.03.16. | исполнен | не требуется | принято | 40000 | 27399.1
38 | Организационные сборы за участие в фестивалях и конкурсах ("Радуга", "Посолнух", "Кисточка") | [5 empty] | 30000
39 | Приобретение ТМЦ для проведения праздников (флажки на растяжке) | 04.05.16. | МК 46/05-16 от 30.05.16. | исполнен | не требуется | принято | 15000 | 9850
40 | Транспортные услуги (участие в районных мероприятиях) | [5 empty] | 200000
41 | Приобретение ткани для пошива костюмов | [5 empty] | 50000
42 | Изготовление стендов для пер. Школьного, для п. Воейково | [5 empty] | 98000
43 | Мероприятие посвящ.Дню работника местного самоуправления | нет | дог. № 35/04-16 от 22.04.16. | исполнен | не требуется | принято | 34500 | 34331
48 | Организация участия в мероприятии, посвященном 100-летию авиации военно-морского флота в г. Чкаловске Калининградской области (дети - участники кружка Музейное дело) | нет | дог. № 49 от 25.05.16. | исполнен | не требуется | принято | 40000 | 39600
49 | Приобретение новогодних искусственных елей - 4 шт., 2 компл. Гирлянд, 2 компл. Игрушек | [5 empty] | 1200000
| ИТОГО | [5 empty] | 8461750 | 2954684.69
Обеспечение деятельности казенных учреждениий культуры в МО Колтушское СП
| Заработная плата работников учреждения культуры | [5 empty] | 11107103 | 3655444.41
| Заработная плата работников учреждения культуры по платным услугам | [5 empty] | 168660 | 29228.06
| Начисления на заработную плату | [5 empty] | 3354346 | 1311498.67
| Начисления на заработную плату по платным услугам | [5 empty] | 50936 | 6700.19
| Расходы на услуги связи | [5 empty] | 3000 | 345
| Расходы за аренду помещений | нет | дог. № 1/01-16 2/01-16 от 11.01.16. | в исполнении | не требуется |  | 3759600 | 1334670
| Расходы на содержание имущества | [5 empty] | 20000
| Расходы на содержание имущества ( настройка пианино) | [5 empty] | 20000
| Расходы на содержание имущества ( Запр.картридж.АДМ) | [5 empty] | 150000
| Увеличение стоимости ОС |  | аванс.отчет |  |  |  | 50000 | 1978
| Увеличение стоимости ОС(Приобретение пробковой доски,проектора,экрана,магнитофона для студии вокала) | [5 empty] | 50000
| Увеличение стоимости ОС (Мебели для ДК Разметелево) | нет | дог. № 37/04-16 от 29.04.16. | исполнен | не требуется | принято | 700000 | 55000
| Увеличение стоимости ОС в т.ч. По платным услугам | [5 empty] | 77935
| Расходы на услуги связи | нет | дог. № 17908072 и 17908072-РТК от 11.01.16. | в исполнении | не требуется | принято | 53000 | 7049.9
| Обеспечение дочтупа к интернету(АДМ) | [5 empty] | 89000
| Транспортные услуги (маршрутный лист) | [5 empty] | 21300
| Расходы на содержание имущества | 11.03.16. | МК № 30/03-16 от 28.03.16. | в исполнении | не требуется |  | 35000 | 3660
| Расходы на содержание имущества(Ремонт ИВТ АДМ) | [5 empty] | 50000
| Увеличение стоимости ОС (Системный блок) | [5 empty] | 25000
| Оплата по договорам в том числе: | [5 empty] | 360000 | 39708.28
| Аттестация рабочих мест | нет | дог. № 20160622/2 от 22.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 90000
| Медосмотр сотрудников | [5 empty] | 100000
| Семинары по повышению квалификации | нет | дог. № ОВ-06 от 17.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 90000
| ФГУП "ЦентрИнформ" электронная отчетность открытие доступа | [5 empty] | 10000 | 3950
| ФГУП" Почта России" подписка и доставка период.изданий | нет | дог. № 74 от 25.05.16. Контракт № 74/1 от 10.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 70000 | 35758.28
| Приобретение ТМЦ для организации работы кружков и студий | 10.03.16. | МК № 31/03-16 от 30.03.16. | исполнен | не требуется | принято | 227000 | 26338.5
|  | 24.03.16. | МК № 32/04-16 от 19.04.16. | исполнен | не требуется | принято |  | 34276.92
|  | 14.04.16. | МК № 38/05-16 от 06.05.16. | исполнен | не требуется | принято |  | 41773.95
|  |  | авансовый отчет |  |  |  |  | 1456
| Приобретение хозяйственных, санитарных и расходных материалов для содержания помещений АДМ. | [5 empty] | 150000
| Приобретение расходных материалов (Картриджи АДМ.) | [5 empty] | 70000
| Приобретение канц.товаров и принадлежностей ( АДМ.) | [5 empty] | 300000
| Расходы на оплату налогов,сборов и иных платежей | [5 empty] | 10000 | 56.43
| Оплата труда внештатных руководителей кружков и студий с начисления | [5 empty] | 303134 | 132011.83
| Приобретение ТМЦ для организации платных услуг | [5 empty] | 77935
[7 empty] | 21282949 | 6681196.14
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
1 | Рождественский турнир по русским шашкам | [5 empty] | 1600 | 0
1.2 | Приобретение наградной продукции: грамоты, кубки и медали | [5 empty] | 1600
2 | Открытое первенство МО по волейболу среди девушек | [5 empty] | 8600 | 4140
2.1 | Приобретение наградной продукции (медали) | [5 empty] | 3600
2.2 | Приобретение призов для участников соревнований | нет | дог. № 19/02-16 от 20.02.16. | исполнен | не требуется | принято | 5000 | 4140
3 | Турнир по русским шашкам в честь дня Российской Армии | [5 empty] | 96 | 0
3.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты | [5 empty] | 96
4 | Турнир по шашкам, посвященный Дню 8 марта | [5 empty] | 80 | 0
4.1 | Преобретение наградной продукции - грамоты | [5 empty] | 80
5 | Турнир по настольному теннису, посвященный Дню метеоролога, в том числе: | [5 empty] | 2088 | 0
5.1 | Приобретениенаградной продукции - грамот, медали | [5 empty] | 2088
6 | Международный турнир по волейболу г. Новополовск | нет | дог. № 4 от 08.02.16. | исполнен | не требуется | принято | 30000 | 30000
7 | Кубок МО по настольному теннису второй этап | [5 empty] | 1856 | 0
7.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты, медали | [5 empty] | 1856
8 | Турнир по русским шашкам в честь Дня Победы | [5 empty] | 2200 | 0
8.1 | Преобретение наградной продукции - грамоты, медали | [5 empty] | 2200
9 | Турнир по хоккею, посвященный годовщине Дня Победы | 29.03.16. | МК 33/04-16 от 19.04.16 | исполнен | не требуется | принято | 97800 | 97800
10 | Футбольный турнир, посвященный 9 мая | [5 empty] | 7600 | 4890
10.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты, медали | [5 empty] | 2600
10.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнен | не требуется | принято | 5000 | 4890
11 | Кубок МО Колтушское СП по шахматам | [5 empty] | 1600 | 0
11.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты | [5 empty] | 1600
12 | Закрытие теннисного сезона третий этап | [5 empty] | 15456 | 7264
12.1 | Приобретение наградной продукции - грамоты, медали, кубки | [5 empty] | 5856
12.2 | Приобретение ТМЦ для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнен | не требуется | принято | 9600 | 7264
13 | Организация и проведение спортивного праздника Веселые старты "Папа, мама, я - спортивная семья" в том числе: | [5 empty] | 10000 | 9996
13.1 | Приобретение ТМЦ для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнен | не требуется | принято | 10000 | 9996
14 | Дуатлон для детей в честь "Дня защиты детей" | [5 empty] | 400 | 0
14.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, кубки и медали | [5 empty] | 400
15 | Футбольный турнир | [5 empty] | 4600 | 2808
15.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, кубки и медали | [5 empty] | 1600
15.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнен | не требуется | принято | 3000 | 2808
16 | Футбольный турнир | [5 empty] | 4600 | 1890
16.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, медали | [5 empty] | 2600
16.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | исполнен | не требуется | принято | 2000 | 1890
17 | Открытый чемпионат МО Колтушское СП по пляжному волейболу | [5 empty] | 6000 | 5918
17.1 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | в исполнении | не требуется | принято | 6000 | 5918
18 | Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника (призы) | [5 empty] | 104000 | 0
18.1 | Организация и проведение Спортивного праздника,посвященного Дню физкультурника | [5 empty] | 100000
18.2 | Оплата по договору за медицинское сопровождение массового мероприятия | [5 empty] | 4000
адм | Техническое обеспечение мероприятия
19 | Турнир по хоккею на приз администрации МО Колтушское СП | [5 empty] | 98000 | 0
20 | Чемпионат МО Колтушское СП по настольному теннису | [5 empty] | 11088 | 5076
20.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, медали | [5 empty] | 2088
20.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | в исполнении | не требуется | принято | 9000 | 5076
21 | Первенство по шахматам МО Колтушское СП | [5 empty] | 160 | 0
21.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты | [5 empty] | 160
22 | Турнир по шашкам в честь Дня Независимости | [5 empty] | 96 | 0
22.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты | [5 empty] | 96
23 | Соревнования по спортивной гимнастике | [5 empty] | 10688 | 7140
23.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, медали, кубки | [5 empty] | 3488
23.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | в исполнении | не требуется | принято | 7200 | 7140
24 | Клубный рейтинговый турнирпо наст. теннису, посвящ. Новому году | [5 empty] | 5688 | 5142
24.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты | [5 empty] | 288
24.2 | Приобретение призов для участников соревнований | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | в исполнении | не требуется | принято | 5400 | 5142
25 | Проведение легкоатлетических кроссов и этапов по лыжным гонкам 3+3 | [5 empty] | 191184 | 104460.07
25.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты, медали, кубки | [5 empty] | 55584
25.2 | Приобретение призов для участников соревнований | нет | дог. № 19/02-16 от 20.02.16. | исполнен | не требуется | принято | 129600 | 39684
|  | 05.05.16. | МК 48/06-16 от 01.06.2016 | в исполнении | не требуется | принято |  | 59776.07
25.3 | Оплата по договорам с Всеволожской КМБ | [5 empty] | 6000
адм | Техническое обеспечение мероприятия | [6 empty] | 5000
26 | Новогодний турнир по шашкам | [5 empty] | 160 | 0
26.1 | Приобретение наградной продукции: грамоты | [5 empty] | 160
27 | Поездка в спортивный лагерь волейбольной команды | нет | дог. № 50/06-16 от 14.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 150000 | 44280
28 | Взносы за участие в соревнованиях по футболу | нет | дог. № 03-16Ч от 11.01.16.; дог. № 45/05-16 от 18.05.16. | исполнен | не требовалось | принято | 75000 | 49800
29 | Стартовые взносы на чемпионат СП по волейболу | [5 empty] | 15000 | 0
30 | Открытое первенство ЛО среди юношей и девушек по возрастам 1997г.р. и моложе по наст. теннису г. Сясьстрой | [5 empty] | 10000 | 0
31 | Открытое первенство города по волейболу | нет | дог. № 36/04-16 от 27.04.16. | в исполнении | не требуется |  | 15000 | 0
32 | Турнир по волейболу г. Кандопога респ. Карелия | [5 empty] | 30000 | 0
33 | Всероссийский турнир по волейболу г. Тутаев | нет | дог. № 36/04-16 от 27.04.16. | в исполнении | не требуется |  | 30000 | 0
34 | Всероссийский турнир по волейболу памяти В.В.Файфера г. Рыбинск | нет | дог. № 21/02-16 от 24.02.16. | исполнен | не требовалось | принято | 30000 | 30000
35 | Организация и проведение турниров по хоккею с шайбой | [5 empty] | 200000 | 0
36 | Услуги по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий | [5 empty] | 4126150 | 2003650
|  | нет | дог. № 4/01-16 от 15.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 85200
|  | нет | дог. № 5/01-16 от 15.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 66700
|  | нет | дог. № 6/01-16 от 15.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 78500
|  | нет | дог № 7/01-16 от 15.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 78000
|  | нет | дог. № 8/01-16 от 15.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 22500
|  | нет | дог. № 14/01-16 от 29.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 85575
|  | нет | дог. № 15/01-16 от 29.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 72175
|  | нет | дог. № 16/01-16 от 29.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 89000
|  | нет | дог № 17/01-16 от 29.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 71000
|  | нет | дог. № 18/01-16 от 29.01.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 30000
|  | 10.02.16. | МК № 22/02-16 от 29.02.16. | исполнен | не требовалось | принято |  | 366800
|  | 29.02.16. | МК № 27/03-16 от 21.03.16. | в исполнении | не требуется |  |  | 891325
|  | нет | дог. № 02-16/16 СС | исполнен | не требовалось | принято |  | 11875
|  | нет | дог. № 02-37/16 СС | исполнен | не требовалось | принято |  | 55000
|  | нет | дог. № 02-38/16 СС | в исполнении | не требовалось | принято
37 | Приобретение ОС для занятий спортом в ДК Воейково (татами) | 23.05.16. | МК № 52/06-16 от 17.06.16. | в исполнении | не требуется |  | 60000 | 0
38 | Услуги по распространению рекламмы | [5 empty] | 0 | 0
39 | Соревнования по скандинавской ходьбе "На тропу здоровья" | [5 empty] | 25000 | 0
40 | Турнир по шахматам к Дню защиты детей | [5 empty] | 2100 | 0
41 | Организация и проведение футбольных турниров | нет | дог. № 45/06-16-1 от 18.05.16. | в исполнении | не требуется |  | 30000 | 18000
42 | Турнир по шахматам, посвященный Новому году | [5 empty] | 3150 | 0
43 | Приобретение бурана | [5 empty] | 250000 | 0
44 | Приобретение оборудования для тенниса | [5 empty] | 264500 | 0
45 | Приобретение формы для тенниса | [5 empty] | 35500 | 0
| Итого: | [5 empty] | 5967040 | 2432254.07
| ИТОГО: | [5 empty] | 35711739 | 12068134.9
Исполнители:
гл. бухгалтер Кудрявцева С. Н. _______________
специалист в сфере закупок Захарченко О. Н. ______________
дата 28.06.2016 г.