Приложение 2

к порядку

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 30.09.2016 года.**

Постановлением №917 от 09.11.2015 г., (с изменениями: от 04.04.2016 г.) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнениеплан (факт)руб. |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
|  | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016году | 01.2016г. (выполнена) | МК № 01/16 от 29.12.2015г.МК № 08/16 от 03.02.2016г. | с 01.01.2016 по 31.01.2016 (выполнено)с 01.02.2016 по 31.03.2016 (выполнено) | (осуществлен) |  (произведена) | 2 500 000,00(1 450 128,13) |
|  | Установка опор и светильников в д. Коркино (до въезда в «Коркинские холмы»), ул. Полевая, ул. Короткая д. Аро (от асф.дороги до поля) | 07.2016г. (выполнена) | МК № 47/16 от 22.08.2016г. ООО «Светпром» | в процессе31.10.2016г. | в процессе31.10.2016г. | в процессе31.10.2016г. | 742 902,00 (0) |
|  | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах: д. Орово, п. Воейково, д. Новая Пустошь | 07.2016г. (выполнена) | МК № 49/16 от 23.08.2016г. ООО «Светпром» | в процессе31.10.2016г. | в процессе31.10.2016г. | в процессе31.10.2016г. | 410 000,00 (0)МБ: 41 000,00 |
|  | Услуги по техническому надзору и контролю | 07.2016г.(не выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00 (0) |
|  | Оплата за потребленную электрическую энергию по уличному освещению | 01.2016г. (выполнена) | Договор № 120379Договор № 120376 | - | - | - | 4 000 000,00 (2 251 445,21) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 08.2015г. (выполнена) | МК № 89/15 от29.09.2015г.(переходящий МК) | (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 1 969 617,73(0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 03.2016г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 600 000,00 (0) |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1 | 09.2015г. (выполнена) | МК № 86/15 от 07.10.2015г.(переходящий МК) |  (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 7 100 000,00(0) |
|  | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. д.Хапо-ое (ул.Шоссейная д.№1, 1а, 2, 2а, 4), д. Озерки, д. Манушкино, д. Старая, д. Коркино, д. Озерки-1 | 03.2016г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 1 600 000,00(0) |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево  | 09.2015г. (выполнена) | МК № 87/15 от 05.10.2015г.(переходящий МК) |  (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 1 125 486,14 (562 743,07) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Разметелево | 03.2016г. (не выполнена) | По результатам проектирования | - | - | - | 350 000,00 (0) |
| 2 | разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово | 09.2015г. (выполнена) | (выполняется) | - | - | - | 3 000 000,00 (0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово. | 03.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 900 000,00(0) |
|  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 400 000,00(0) |
|  | строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 09.2016г. (не выполнена) |  - | - | - | - | 1 700 000 (0) |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 26 000 000,00 (0)МБ: 2 600 000,00 |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4) | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 15 500 000,00 (0)МБ: 1 550 000,00 |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 2500 000,00 (0)МБ: 250 000,00 |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево; | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 6 000 000,00 (0)МБ: 600 000,00 |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Старая | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 6 500 000,00 (0)МБ: 650 000,00 |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 9 000 000,00 (0)МБ: 900 000,00 |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов д. Коркино. | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 8 500 000,00 (0)МБ: 850 000,00 |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки-1. | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 10 500 000,00 (0)МБ: 1 050 000,00 |
|  | Услуги по техническому надзору и контролю (Газификация) | 03.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00 (0) |
|  | разработка проектно–сметной документации «строительство новой **газовой котельной** для нужд теплоснабжения потребителей по ул. Верхняя, д. Старая»  | 03.2016г. (не выполнена) | Отсутствие финансирования из областного бюджета | - | - | - | 12 000 000(0)МБ: 1 200 000,00 |
|  | Аварийный ремонт систем теплоснабжения населенных пунктов МО Колтушское СП | 08.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 500 000,00(0) |
|  | Услуги по техническому надзору и контролю | 08.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00 (0) |
|  | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования | 06.2016г. (выполнена) | МК № 43/16 от 01.08.2016г. | в процессе31.12.2016г. | в процессе31.12.2016г. | в процессе31.12.2016г. | 300 000,00(0) |
|  | разработка документации «строительство канализационного коллектора от д. Колтуши до д. Разметелево» | 06.2016г. (не выполнена) | Отсутствие финансирования из областного бюджета | - | - | - | 2 000 000 (0)МБ: 200 000,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ для перераспределения мощностей между насосными станциями в районе ЗАО «Выборжец» и дорога на Новосергиевку | 08.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 280 000,00(0) |
|  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для перераспределения мощностей между насосными станциями в районе ЗАО «Выборжец» и дорога на Новосергиевку | 08.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 1 350 000,00(0) |
|  | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 08.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 300 000,00 (0) |
|  | Аварийный ремонт участков сетей водопровода, не прошедших гидравлические испытания | 03.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 385 844,70 (176 545,40) |
|  | Ремонт системы водоотведения в д.Хапо-ое ул.Шоссейная д.1,2 | 08.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 123 400,00 (0) |
|  | Ремонт водовода в д. Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд, Мягловское шоссе | 07.2016г. (выполнена) | МК № 53/16 от 02.09.2016г. ООО «АВК Строй» | в процессе31.10.2016г. | в процессе31.10.2016г. | в процессе31.10.2016г. | 1 141 600,00 (0)МБ: 114 155,30 |
|  | Услуги по техническому надзору и контролю | 03.2015г. (не выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00(0) |
|  | разработка проектно-сметной документации для создания инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 02.2015г. (выполнена) | МК № 07/15 от 16.03.2015(переходящий) | в процессе31.12.2016г. | в процессе31.12.2016г. | в процессе31.12.2016г. | 1 330 792,47(0)МБ: 133 079,47 |

**Подготовил:**

 С.С. Окунев

**(07.10.2016г.)**