Приложение 8

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года.**

Постановлением №910 от 09.11.2015г.(с изменениями) утверждена муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **вид работ** | **Адрес выполнения** | **Срок реализации (выполнения) мероприятий** | **Выполнеие** | **примечание** |
| **подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС** | **заключение МК на выполнение работ по объекту** | **выполнение работ на объекте** | **тех.контроль над производством работ** | **приемка выполненных работ** | **план, руб.** | **факт, руб** |   |
| 1 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий граничащих с придомовыми территориями в деревне Разметелево, Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области. | д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | дек.15 | 02/16 от 11.01.2016, ООО "Светпром" | выполнено | принято | принято | 3 010 295,86 | 179994,85 |  |
| 10/16 от 10.02.2016, ООО "Конструктор" | не выполнено | не принято | не принято | 0 | расторгнут по соглашению сторон |
| 13/16 от 24.03.2016, ООО "Сметсберг" | выполнено | принято | принято | 721749,42 |  |
| 2 | выполнение работ по обновлению надписей на памятниках в местах воинских захоронений (инв. № СМ15079, СМ16145) | Братская могила советских воинов, д. Озерки; Братское захоронение воинов, моряков, д. Северная Самарка; мемориал жителям Колтуши, д. Колтуши | при необходимости |   |   |   |   | 300 000,00 |  |  |
| 3 | выполнение работ по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских захоронений (инв. № СМ15079, СМ16145) | Братская могила советских воинов, д. Озерки; Братское захоронение воинов, моряков, д. Северная Самарка; памятный крест, д. Манушкино; мемориал погибшим летчикам, д. Канисты; мемориал жителям Колтуши, д. Колтуши; памятник, д. Колбино | дек.15 | 15/16 от 28.03.2016, ООО "Сметсберг" |   |   |   | 266 423,08 | 219609,53 |  |
| 4 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок. | д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | дек.15 | 05/16 от 11.01.2016, ООО "Вконтейнере" | не выполнено | не принято | не принято | 1 800 000,00 | 0 |  |
| 06/16 от 29.01.2016, ООО "Конструктор" | выполнено | принято | принято | 150000,00 | расторгнут по соглашению сторон |
| 22/16 от 04.05.2016, ООО "Сметсберг" | выполнено | принято | принято | 56102,77 |  |
| 5 | ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок, в том числе в рамках месячника по благоустройству | МО Колтушское СП | янв.16 | 14/16 от 28.03.2016, ООО "Сметсберг" | выполнено | принято | принято | 2 561 000,00 | 609776,50 |  |
| 6 | обработка почвы с целью удаления корневой системы борщевика Сосновского | МО Колтушское СП | янв.16 | 31/16 от 14.06.2016, СПбООИ "ИНСАН" | не выполнено | не принято | не принято | 591 431,30 | 0 |  |
| 7 | проведение оценки эффективности проведения комплекса мероприятий по борьбе в борщевиком Сосновского | МО Колтушское СП | при условии получения субсидии из бюджета ЛО | 129/16 от 23.05.2016, Россельхозцентр | не выполнено | не принято | не принято | 31 290,00 | 12527,96 | аванс 30% |
| 8 | генеральная схема санитарной очистки территории |   |   |   |   |   |   | 300 000,00 |  |  |
| 9 | услуги по техническому надзору и контролю |   | при необходимости |   |   |   |   | 100 000,00 |  |  |
| 10 | оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково | МО Колтушское СП | мар.16 | 30/16 от 07.06.2016, ООО "Сметсберг" | выпонено | принято | не принято | 170 000,00 | 0 |  |
| 11 | ограждение детских площадок | МО Колтушское СП |   |   |   |   |   | 140 000,00 |  |  |
| 12 | приобретение флагов, банеров |   | мар.16 | 16/16 от 04.04.2016, ООО ПТК "Простор" | выполнено | принято | принято | 60 000,00 | 25990,09 |  |
| 13 | приобретение оборудования для спортивных площадок (д. Старая, ул. Верхняя) | д. Старая, ул. Верхняя |   |   |   |   |   | 8 240 376,56 |  |  |
| 14 | ремонт мусорных контейнерных площадок | МО Колтушское СП | фев.16 |   |   |   |   | 4 900 000,00 |  |  |
| 15 | закупка металлических контейнеров для ТБО 0,75 куб.м. | МО Колтушское СП | май.16 |   |   |   |   | 210 000,00 |  |  |
| 16 | Изготовление, монтаж информационных адресных указателей на домовладения в населенных пунктах  | д. Озерки, д. Тавры | июн.16 |   |   |   |   | 8 800,00 |  |  |
| 17 | выполнение работ по очистке и ремонту колодцев питьевой воды в населенных пунктах  | д. Вирки, д. Озерки, д. Ексолово, д. Тавры | июн.16 |   |   |   |   | 158 770,10 |  |  |
| 18 | работы по восстановлению благоустройства у Дома культуры | д. Разметелево  | июн.16 |   |   |   |   | 2660311,00 |  |  |
| 19 | восстановительный ремонт оборудования детских и спортивных площадок | МО Колтушское СП |   |   |   |   |   | 300000,00 |  |  |
| 20 | ремонт покрытия детской площадки и спортивной площадки | д.Старая, Школьный пер., 222Д; д. Хапо-Ое | июл.16 |   |   |   |   | 1000000,00 |  |  |
| 21 | ограждение нежилого здания (ост.4%) | д. Старая, Школьный пер., 22Б |   |   |   |   |   | 500000,00 |  |  |
| 22 | услуги по подготовке технического задания в целях осуществления содержания и благоустройства территорий МО Колтушское СП, находящихся в муниципальной собственности | МО Колтушское СП |   |   |   |   |   | 55000,00 |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  | **27 363 697,90** | **1 975 751,12** |  |

Ведущий специалист Соколова Е.Ф.