Приложение 2

к порядку

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 30.09.2016 года.**

Постановлением №911 от 09.11.2015г. (с изменениями) утверждена муниципальная программа «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **вид работ** | **Адрес выполнения** | **Срок реализации (выполнения) мероприятий** | | | | | **Выполнеие** | |
| **подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС** | **заключение МК на выполнение работ по объекту** | **выполнение работ на объекте** | **тех.контроль над производством работ** | **приемка выполненных работ** | **план, руб.** | **факт, руб** |
| 1 | проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | МКУ "Альтернатива" | июл.16 | 109-к от 26.09.2016, ООО "СПб центр инн.техн" | не выполнено |  |  | 914 500,00 |  |
| 110-к от 26.09.2016, ООО "СПб центр инн.техн" | не выполнено |  |  |  |
| 111-к от 26.09.2016, ООО "СПб центр инн.техн" | не выполнено |  |  |  |
| 112-к от 26.09.2016, ООО "СПб центр инн.техн" | не выполнено |  |  |  |
| 113-к от 26.09.2016, ООО "СПб центр инн.техн" | не выполнено |  |  |  |
| 114-к от 26.09.2016, ООО "СПб центр инн.техн" | не выполнено |  |  |  |
| 2 | проведение межевания и постановка земельных участков на кадастровый учет | МКУ "Альтернатива" | мар.16 | 0220/16 от 11.04.2016, ООО "Ординар+" | выполнено | принято | принято | 490 450,00 | 80000,00 |
| май.16 | 0320/16 от 20.05.2016, ООО "Кадастр плюс" | выполнено | принято | принято | 13600,00 |
| авг.16 | 08/16 от 18.08.2016, ООО "Ординар+" |  |  |  |  |
| 09/16 от 18.08.2016, ООО "Ординар+" |  |  |  |  |
| 10/16 от 18.08.2016, ООО "Ординар+" |  |  |  |  |
| 11/16 от 18.08.2016, ООО "Ординар+" |  |  |  |  |
| 3 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | МКУ "Альтернатива" |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  |
| 4 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов муниципального имущества | МКУ "Альтернатива" |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 5 | Приобретение имущества в муниципальную собственность | администрация МО Колтушское СП |  |  |  |  |  | 520000,00 |  |
| 6 | приобретение доли в праве на здание общественно-административного центра. д. Колтуши, д.32 | администрация МО Колтушское СП |  |  |  |  |  | 7083000,00 |  |
| 7 | услуги по ответственному хранение муниципального имущества | администрация МО Колтушское СП | дек.15 | 09/16 от 05.02.2016, ООО "Сметсберг" | выполнено | принято | принято | 1992000,00 | 1267636,37 |
| 8 | проведение технического обслуживания газораспределительных сетей, составляющих казну МО Колтушское СП | администрация МО Колтушское СП |  |  |  |  |  | 37535,39 |  |
| 9 | оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений, составляющих казну МО Колтушское СП | администрация МО Колтушское СП |  |  |  |  |  | 208527,84 |  |
| 10 | оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП | администрация МО Колтушское СП |  | Р-68-ВО от 01.01.2016, ООО "ЛОКС" |  |  |  | 1903929,53 | 2640,10 |
|  | Р-67-ВС от 01.01.2016, ООО "ЛОКС" |  |  |  | 2845,48 |
|  | Р-72-ВС от , ООО "ЛОКС" |  |  |  | 2230,20 |
|  | Р-73-ВО от , ООО "ЛОКС" |  |  |  | 2054,97 |
|  | К-145-ВС от , ООО "ЛОКС" |  |  |  | 2708,23 |
|  | К-146-ВО от , ООО "ЛОКС |  |  |  | 2543,95 |
|  | 326/Т-2015 от , ООО "ГТМ-Теплосервис" |  |  |  | 982381,01 |
| 11 | оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда | администрация МО Колтушское СП |  | 4.11. от 25.12.2014, Фонд капитального ремонта |  |  |  | 1337972,65 | 641436,79 |
| 12 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств | администрация МО Колтушское СП | переходящий на 2017 |  |  |  |  | 747372,00 |  |
| 13 | оплата агентского сбора за найм жилых помещений муниципального жилого фонда | администрация МО Колтушское СП |  | 7УК/ЖКК/Р-16 от 10.02.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  |  |  | 41339,18 | 5345,54 |
| 1-ЖКС-2/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис-2" |  |  |  | 6935,12 |
| 15-ЖКС/15 от 25.11.2015, ООО "ЖилКомСервис" |  |  |  | 4828,23 |
| 1-ЖКС/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис" |  |  |  | 0 |
| 8-Разм/15 от 25.11.2015, ООО "ЖКК Разметелево" |  |  |  | 0 |
| 14 | компенсация расходов физ.лиц в связи с установкой в мун.жил.помещения приборов учета холодной и горячей воды в МКД МО КСП | администрация МО Колтушское СП | при необходимости |  |  |  |  | 300000,00 |  |
| 15 | оплата услуг по охране ДК д. Разметелево, составляющего казну МО Колтушское СП | администрация МО Колтушское СП | гражданско-правовой договор |  |  |  |  | 395100,00 | 131491,29 |
| 16 | оплата услуг по дератизации ДК д. Разметелево | администрация МО Колтушское СП | сен.16 | 448 от 07.09.2016, Центр эпидемиологии | не выполнено |  |  | 3443,52 |  |
| 17 | дренаж.гидроизоляция фундамента д.32 д.Колтуши | администрация МО Колтушское СП | сен.16 |  |  |  |  | 500000,00 |  |
| 18 | взлом сейфа, замена замка, установка за 3 этаж | администрация МО Колтушское СП | сен.16 | б/н от 21.09.2016, ООО "Мастер замков" | выполнено |  |  | 100000,00 | 10000,00 |
| **Итого:** | | |  |  |  |  |  | **16 825 170,11** | **3 158 677,28** |

Вед. специалист Соколова Е.Ф.

07.10.2016