Приложение 9

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года.**

Постановлением №911 от 09.11.2015г. (с изменениями) утверждена муниципальная программа «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **вид работ** | **Адрес выполнения** | **Срок реализации (выполнения) мероприятий** | **Выполнеие** |
| **подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС** | **заключение МК на выполнение работ по объекту** | **выполнение работ на объекте** | **тех.контроль над производством работ** | **приемка выполненных работ** | **план, руб.** | **факт, руб** |
| 1 | проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | МКУ "Альтернатива" |   |   |   |   |   | 914 500,00 |   |
| 2 | проведение межевания и постановка земельных участков на кадастровый учет | МКУ "Альтернатива" | 01.03.2015март 2016 | 0220/16 от 11.04.2016, ООО "Ординар+" | выполнено | принято | принято | 340 000,00 | 0 |
| май.16 | 0320/16 от 20.05.2016, ООО "Кадастр плюс" | выполнено | принято | принято | 13600,00 |
| 3 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | МКУ "Альтернатива" |   |   |   |   |   | 100 000,00 |   |
| 4 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов муниципального имущества | МКУ "Альтернатива" |   |   |   |   |   | 150 000,00 |   |
| 5 | Приобретение имущества в муниципальную собственность  | администрация МО Колтушское СП |   |   |   |   |   | 520000,00 |   |
| 6 | приобретение доли в праве на здание общественно-административного центра. д. Колтуши, д.32 | администрация МО Колтушское СП |   |   |   |   |   | 7083000,00 |   |
| 7 | услуги по ответственному хранение муниципального имущества | администрация МО Колтушское СП | дек.15 | 09/16 от 05.02.2016, ООО "Сметсберг" | выполнено | принято | принято | 1992000,00 | 724363,64 |
| 8 | проведение технического обслуживания газораспределительных сетей, составляющих казну МО Колтушское СП | администрация МО Колтушское СП |   |   |   |   |   | 37535,39 |   |
| 9 | оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений, составляющих казну МО Колтушское СП | администрация МО Колтушское СП |   |   |   |   |   | 208527,84 |   |
| 10 | оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП | администрация МО Колтушское СП |   | Р-68-ВО от 01.01.2016, ООО "ЛОКС" |   |   |   | 1698845,21 | 2097,10 |
|   | Р-67-ВС от 01.01.2016, ООО "ЛОКС" |   |   |   | 2275,94 |
|   | Р-72-ВС от 01.01.2016, ООО "ЛОКС" |   |   |   | 2230,20 |
|   | Р-73-ВО от 01.01.2016, ООО "ЛОКС" |   |   |   | 2054,97 |
|   | К-145-ВС от 01.01.2016, ООО "ЛОКС" |   |   |   | 1486,80 |
|   | К-146-ВО от 01.01.2016, ООО "ЛОКС |   |   |   | 1369,98 |
|   | 326/Т-2015 от 01.10.2015, ООО "ГТМ-Теплосервис" |   |   |   | 976544,22 |
| 11 | оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда | администрация МО Колтушское СП |   | 4.11. от 25.12.2014, Фонд капитального ремонта |   |   |   | 1337972,65 | 373020,58 |
| 12 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств | администрация МО Колтушское СП | мощности переданы от ГГО |   |   |   |   | 747372,00 |   |
| 13 | оплата агентского сбора за найм жилых помещений муниципального жилого фонда | администрация МО Колтушское СП |   | 7УК/ЖКК/Р-16 от 10.02.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |   |   |   | 41339,18 | 3560,01 |
| 1-ЖКС-2/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис-2" |   |   |   | 6935,12 |
| 15-ЖКС/15 от 25.11.2015, ООО "ЖилКомСервис" |   |   |   | 4828,23 |
| 1-ЖКС/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис" |   |   |   | 1785,53 |
| 8-Разм/15 от 25.11.2015, ООО "ЖКК Разметелево" |   |   |   |   |
| 14 | компенсация расходов физ.лиц в связи с установкой в мун.жил.помещения приборов учета холодной и горячей воды в МКД МО КСП | администрация МО Колтушское СП | при необходимости |   |   |   |   | 300000,00 |   |
| 15 | оплата услуг по охране ДК д. Разметелево, составляющего казну МО Колтушское СП | администрация МО Колтушское СП | гражданско-правовой договор |   |   |   |   | 395100,00 | 30003,00 |
| **Итого:** |  |  |  |  |  | **15 866 192,27** | **2 146 155,32** |

Ведущий специалист Соколова Е.Ф.