## Лист1
| Отчет о реализации муниципальной программы за 2 квартал 2016 года Период реализации: 2016 г. Отчетный период: 2 квартал 2016 г. Ресурсное обеспечение программы: 20 014 793,74 рублей. Об утверждении муниципальной программы № 912 от 09.11.2015 года «Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году» | [6 empty] | Приложение 10
| Наименование мероприятий программы | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) |  |  |  |  | Выполнение
|  | Подготовка конкурсн. док-ции, передача ее для размещ. На ООС | Заключение МК на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг | Выполнение работ | Тех. Конроль над производством работ | Приемка выполненных работ | План | Факт
1. Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32
1 | Ремонт лестничной площадки входа в здание администрации с устройством парапета | Подготовлена. Не размещена. 30.07.2016г. | По итогам проведения конкурсных процедур (август 2016 года) | (август 2016 года) | (август 2016 года) | (август 2016 года) | 150000 | 0
1.1. | Сезонная промывка и опрессовка системы отопления здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | Подготовлена. Не размещена. 31.08.2016г. | По итогам проведения конкурсных процедур (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | 15000 | 0
1.2 | Поставка и установка информационных табличек здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | Подготовлена. Не размещена. 31.08.2016г. | По итогам проведения конкурсных процедур (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | 50000
1.3 | Оказание услуг по ТО узлов учета т/энергии здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | Подготовлена. (январь 2016 года) | ооо "Грейс-сервис" Дог. 206/1-О -23520,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 23520 | 14700
1.4 | Коммунальные услуги по содержанию здания (вывоз ЖБО). | Подготовлена. (февраль 2016 года) | ООО "Сметсберг" Дог.13/16-ЖБО-24000,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 24000 | 2000
| Коммунальные услуги по содержанию здания. (вывоз ТБО) | Подготовлена. (февраль 2016 года) | ООО "Сметсберг" Дог.02/16-ТБО-18000,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 18032
| Оказание охранных услуг здания администрации | Подготовлена. (февраль 2016 года) | ОВО по Всеволо. Р-ну Дог. №330- 126540,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 139932 | 52725
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение. | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "ЛОКС" Дог.К-9-ВС- 35019,98 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 45000 | 9366.84
| Противопожарные мероприятия: заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | Подготовлена. (февраль 2016 года) | ООО "СтройСервисПроект" -27000,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 44400
| Ремонт пожарной сигнализации здания Администрации д.Колтуши, д.32 | Подготовлена. Не размещена. 30.07.2016г. | По итогам проведения конкурсных процедур (август 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | 17000
| Итого по объекту | [5 empty] | 526884
1. Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Воейково, д.87б
1 | Ремонт кровли и фасада здания (инв. № 10092) ЛО, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б | Подготовлена. Не размещена. 30.07.2016г. | По итогам проведения конкурсных процедур (август 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | 1553527 | 0
1.2 | Оказание охранных услуг здания (инв. № 10092) ЛО, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б | Подготовлена. (февраль 2016 года) | ООО "Стаф-секьюрити" дог.617/ПЦ-62304,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 62304 | 31152
1.3 | Оказание услуг по ТО узлов учета т/энергии здания администрации (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-он, п. Воейково, д.87б | Подготовлена. (январь 2016 года) | ооо "Грейс-сервис" Дог. 206/2-О -23520,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 23520 | 14700
1.4 | Противопожарные мероприятия, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации | Подготовлена. (февраль 2016 года) | ООО "СтройСервисПроект" | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 38000
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение. | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "ЛОКС" | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 8577.25
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоотведение | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "ЛОКС" Дог. К-10-16 ВО | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 4838.34 | 3424.96
| Итого по объекту | [5 empty] | 1690766.59
1. Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Разметелево, д.4
| Противопожарные мероприятия, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации здания (инв. №14-7272) ЛО, Всеволожский район, д. Разметелево, д.4 | [5 empty] | 38000 | 0
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водотведение. | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "ЛОКС" Дог. Р-8-ВО | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 4944.87 | 3082.45
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение. | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "ЛОКС" Дог. Р-7-ВС -8201,52 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 7628.64 | 3345.3
| Договор на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирного дома Разметелево, д. 4 | Подготовлена. (февраль 2016 года) | ООО УК "ЖКК "Разметелево"Дог. 12-УК/ЖККР-16 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 64742.28 | 32371.14
| Итого по объекту | [5 empty] | 115315.79
1. Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Разметелево, д.3, ПТУ-56, помещение №1
| Ремонт помещения № 1 в доме № 3 по ул. ПТУ-56 д. Разметелево | Не подготовлена (30.07.2016г.) | По итогам проведения конкурсных процедур (август 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | 2436929
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение. |  | ООО "ЛОКС" Дог. Р-7-ВС |  |  |  | 1433.22
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоотведение. | [5 empty] | 939.43
| Итого по объекту | [5 empty] | 2439301.65 | 0
2. Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива":
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на электроснабжение. (Колтуши, д. 32, ДК "Воейково", Разметелево 4, ПТУ -56) | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "ПСК" -Дог 120982-522152,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 1044304 | 464842.65
| Коммунальные услуги по содержанию здания Договор на теплоснабжение. (Колтуши, д. 32, ДК "Воейково", Разметелево 4, ПТУ -56) | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "ГТМ-теплосервис" дог. 27/Т-2016- 1639628,18 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 1639628.18 | 842628.19
| Промывка пожарных гидрантов в здании д. Колтуши, д. 32 и зд ДК "Воейково" | Не подготовлена (30.07.2016г.) | По итогам проведения конкурсных процедур (август 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | 10000
| Аварийный ремонт внутренних инженерных систем зданий и помещений | Не подготовлена (30.07.2016г.) | По итогам проведения конкурсных процедур (август 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | (сентябрь 2016 года) | 150000
1.1. | Фонд оплаты труда казенных учреждений | [5 empty] | 9560857 | 3524256.82
1.2 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | [5 empty] | 2887379 | 980741.72
1.3 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | [5 empty] | 28800 | 12000
1.4 | Обеспечение абонентских номеров администрации МО Колтушское СП и МКУ "Альтернатива" услугами связи | Подготовлена. (январь 2016 года) | ПАО "Ростелеком" Дог. 17932153-220000,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 220000 | 76091.72
| Обеспечение доступа интернет | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "Колтушский интернет" Дог. 132- 81000 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 81000 | 67500
| Заправка картриджей | [5 empty] | 50000
| Обеспечение электронного документооборота (Аргос) | [5 empty] | 7500
| Оплата услуг "Гарант-Мастер-Аэро" |  | ООО "НТПЦ" -343200,00 |  |  |  | 416000 | 137280
| Обслуживание и консультационные услуги "1-С Предприятие" |  | ООО "Софт-Баланс ИТ"-35592,00, ООО "Евросистема"-116000,00 |  |  |  | 200000 | 92722
| Повышение квалификации работников | [5 empty] | 50000
| Услуги почты | [5 empty] | 5000
| ТО служебной а/машины |  | ООО "Автоштадт Нева"-дог. 012016 -22823,50 |  |  |  | 100000 | 66123.5
| ОСАГО а/машины | [5 empty] | 20000
| Приобретение хозяйственных, санитарных и расходных материалов для содержания помещений | [5 empty] | 50000 | 23710.93
| Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей | [5 empty] | 50000
| Приобретение ГСМ |  | ООО "Несте Санкт-Петербург"-99999,00 |  |  |  | 150000 | 99999
| Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей), а также планов эвакуации и информационных табличек | [5 empty] | 50000
| Приобретение ОС (комплекты автопокрышек для сл. а/м, бытовые электроприборы для ДК "Воейково") | [5 empty] | 70000
| Обслуживание ПО для паспортных столов |  | Хартов А.А.- 106764,00 |  |  |  | 106764 | 44506.13
| Прочие расходы (Госпошлины, штрафы, сборы) | [5 empty] | 10000 | 500
| Аттестация рабочих мест учреждения | [5 empty] | 80000
| Медосмотр работников учреждения | [5 empty] | 100000
| Итого запланировано мероприятий | [5 empty] | 14293300 | 6599770.35
3. Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
1 | Расходы на изготовление и выпуск муниципальных газет | [5 empty] | 1000000 | 99000
| ИТОГО: | [5 empty] | 1000000 | 99000
Исполнители:
гл. бухгалтер Мусалиян Е.И. _______________
специалист Окунев С.С. ______________