Приложение 2

к порядку

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 30.09.2016 года.**

Постановлением № 913 от 09.11.2015 г., (с изменениями от 04.05.2016г. № 210) была утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнениеплан (факт)руб. |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
| 11 | Ремонт Дома культуры в дер. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области (фасад) | 04.2016г. (выполнена) | МК № 28/16 от 30.05.2016г. ООО «СК-Декар» | Выполняются. 30.10.2016г. | В процессе. 30.10.2016г. | 30.10.2016г | 3 329 990,00 (0) |
| 22 | Услуги по техническому надзору и контролю (ДК «Разметелево) | 06.2016г. (выполнена) | МК № 082016 от 01.06.2016г. | Выполняются. 30.10.2016г. | В процессе. 30.10.2016г. | 30.10.2016г | 100 000,00 (0) |
| 33 | Строительство объекта: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов деревни Орово, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Орово | 06.2016г. (выполнена) | МК № 61/16 от 08.09.16г. ООО «СК «Ленстройэнерго» | Выполняются. 31.12.2016г. | В процессе.31.12.2016г. | В процессе.31.12.2016г. | 12 169 938,(0)МБ: 1 467 538,00 |
| 44 | Услуги по техническому надзору и контролю (д. Орово) | 08.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 240 000,00 (0) |
| 55 | Авторский надзор. Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Орово. | 08.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 100 000,00 (0) |
| 6 | Услуги по вводу в эксплуатацию КУУТЭ в ДК Разметелево | 08.2016г. (не выполнена) | - | - | - | - | 95 000,00 (0) |
| 7 | Ремонт внутренних инженерных систем здания ДК Разметелево | 09.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 2 800 000,00 (0) |
| Итого: | 18 834 924,00 |
| В том числе МБ: | 8 132 528,00 |

**Подготовил:**

 С.С. Окунев

(06.10.16г.)