Приложение №1

**6. Перечень основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ | Виды работ | 2016 год | Соисполнение |
| наименование бюджета |
| всего | МО Колтушское СП | ЛО |
| 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| 1 | ямочный ремонт, а/дороги в д. Аро (СМ15328), д. Хапо-Ое (СМ15095), д. Старая, ул Верхняя (СМ15565), д. Мяглово (СМ15078), д. Разметелево. Виркинский пер. от а/дороги СПБ-Свердлова-Всеволожск до котельной №1, ул. Разметелевская, ул. ПТУ-56(СМ15105) | ремонт | 700000,00 | 700000,00 |   |   |
| 2 | ремонт автомобильной дороги п. Воейково, от Петершуле до д.1 (мимо коттеджей) (СМ 15831) | ремонт | 693906,00 | 693906,00 |   |   |
| 3 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево (СМ 15105), напротив д.8 | ремонт | 954351,00 | 954351,00 |   |   |
| 4 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево (СМ 15105)напротив д.2 и д.1 по Виркинскому пер., | ремонт | 1063914,00 | 1063914,00 |   |   |
| 5 | ремонт автомобильной дороги д. Мяглово, участок по ул. Кузнечная, от шоссе Мяглово-Озерки-Кола, до ул. Мягловская (СМ 15078) | ремонт | 1625994,00 | 220393,30 | 1405600,70 | Комитет по дорожному хозяйству |
| 6 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево, на участке автодороги д. Разметелево, от пер. Виркинский д.№18, в направлении ул. Яблоневой, до пересечения с ул. Руслана Туктарова. (СМ 15105) | ремонт | 1724777,00 | 172477,70 | 1552299,30 | Комитет по дорожному хозяйству |
| 7 | Засыпка выбоин на дорогах из щебёнки с расклинцовкой д. Разметелево, ул Руслана Туктарова, ул. Яблоневая 2-я линия (СМ 15105); д. Токкари (СМ 15463); д. Тавры (СМ 15072) в сторону д.9 А; д. Вирки (СМ 15073); мест.Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная; д. Ексолово, ул. Новая (СМ 15074); д. Н. Пустошь, ул Молодежная (СМ 15083); д. Озерки-1 от пр. Грибоедова, к д.16 (СМ 16011) | ремонт | 500000,00 | 500000,00 |   |   |
| 8 | ямочный ремонт автомобильной дороги д. Бор, ул. Петровская, от Воейковского шоссе по всей длине (СМ16009) | ремонт | 100000,00 | 10000,00 | 90000,00 | Ком МСУ |
| 9 | ремонт автомобильной дороги д. Вирки, центральная улица от д.№7 до д.№60б (СМ15073) | ремонт | 75000,00 | 7500,00 | 67500,00 | Ком МСУ |
| 10 | ремонт автомобильной дороги д. Коркино, от д.№26 до д.№36 (СМ16010) | ремонт | 150000,00 | 15000,00 | 135000,00 | Ком МСУ |
| 11 | ремонт автомобильной дороги д. Колбино, центральная дорога от въезда в деревню со стороны д. Токкари и до выезда на Колтушское шоссе к развилке Всеволожск-Воейково-Разметелево-Колтуши (СМ15462) | ремонт | 100000,00 | 10000,00 | 90000,00 | Ком МСУ |
| 12 | ремонт автомобильной дороги мест. Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная от шоссе СПБ-п. Свердлова-г. Всеволожск до дома №18 (СМ15074) | ремонт | 115000,00 | 11500,00 | 103500,00 | Ком МСУ |
| 13 | ремонт автомобильной дороги д. Озерки-1. по центральной улицы деревни от д.№1а до д.№18 (СМ16011) | ремонт | 100000,00 | 10000,00 | 90000,00 | Ком МСУ |
| 14 | ремонт автомобильной дороги д. Токкари, от д.№8 до д.№4а, с выходом в с. Павлово (СМ15463) | ремонт | 200000,00 | 20000,00 | 180000,00 | Ком МСУ |
| 15 | ремонт автомобильной дороги д. Хязельки, от д.№3г до д.№8 (СМ15330) | ремонт | 150000,00 | 15000,00 | 135000,00 | Ком МСУ |
| 16 | ремонт автомобильной дороги д. Канисты, от д.№14 до д.№62 (СМ15330) | ремонт | 100000,00 | 10000,00 | 90000,00 | Ком МСУ |
| 17 | ремонт автомобильной дороги в д. Лиголамби, от д.№8б до ул. Лесная д.№14 (развилка) (СМ15331) | ремонт | 153000,00 | 15300,00 | 137700,00 | Ком МСУ |
| 18 | ремонт автомобильной дороги в д. Старая, ул. 1-я Баррикадная от д.№15 до д.№25 (СМ15566) | ремонт | 270000,00 | 27000,00 | 243000,00 | Ком МСУ |
| 19 | ремонт тротуара в д. Аро, ул. Мелиораторов от д.№7 до Колтушского шоссе.(СМ15328) | ремонт | 309650,00 | 28150,00 | 281500,00 | Ком МСУ |
| 20 | замена трубы водоотвода дороги в д. Манушкино, около ТП (СМ15089) | ремонт | 100000,00 | 10000,00 | 90000,00 | Ком МСУ |
| 21 | подготовка дренажных канав и основания автодороги д. Разметелево ул. Дерибасовская (СМ15296) на участке от котельной №1 до въезда в СНТ «Тавры» | ремонт | 1800000,00 | 1800000,00 |   |   |
|   |   | Итого: | 10985592,00 | 6294492,00 | 4691100,00 |   |
| 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения: |
| 1 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | содержание | 4086570,00 | 4086570,00 |   |   |
| 2 | выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | содержание | 1000609,00 | 1000609,00 |   |   |
| 3 | выполнение работ по летней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | содержание | 3500000,00 | 3500000,00 |   |   |
|   |   | Итого: | 8587179,00 | 8587179,00 | 0,00 |   |
| 3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов: |
| 1 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации | услуги | 70000,00 | 70000,00 |   |   |
| 2 | услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества (а/дорог) | услуги | 89000,00 | 89000,00 |   |   |
| 3 | нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП | услуги | 120000,00 | 120000,00 |   |   |
| 4 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) д. Старая, Школьный пер., перед ж/д №12, 2шт (инв. № СМ15569) | услуги | 69000,00 | 69000,00 |   |   |
| 5 | устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) д. Тавры, 2шт (инв. № СМ15072) | услуги | 69000,00 | 69000,00 |   |   |
| 6 | Устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) д. Разметелево (Виркинский переулок, ул. Олега Мрачко), 2шт (инв. № СМ15105) | услуги | 69000,00 | 69000,00 |   |   |
| 7 | работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости (а/дороги) | услуги | 48000,00 | 48000,00 |   |   |
| 8 | устройство искусственных неровностей (лежачий полицейский) в д. Новая Пустошь у д.№№25;40;68 (СМ15083) | ремонт | 100000,00 | 10000,00 | 90000,00 | Ком МСУ |
| 9 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков на территории населенных пунктов МО Колтушское СП  | услуги | 100000,00 | 100000,00 |   |   |
| 10 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков вблизи детских общеобразовательных учреждений на территории МО Колтушское СП  | услуги | 100000,00 | 100000,00 |   |   |
|   |   | Итого: | 834 000,00 | 744 000,00 | 90 000,00 |   |
|  4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий: |
| 1 | ремонт проезда к дворовой территории д. Колтуши, на участке автодороги д. №№ 1-9, проезд к дворовой территории (СМ15832) | ремонт | 1263647,00 | 126364,70 | 1137282,30 |   |
|   |   | Итого: | 1263647,00 | 126364,70 | 1137282,30 |   |
| Всего: |   |  21670418,00  | 15752035,70  | 5918382,30  |   |