Приложение

к постановлению администрации

МО Колтушское СП

от 15.06.2016г. № 284

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году.»**

2015 г.

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **муниципальной****программы** | Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году». (Далее – Программа). |
| **Основания для разработки муниципальной программы** | Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 06 марта 2006 г. года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | Цель программы:-Не допустить возникновения чрезвычайной ситуации связанной с отсутствием воды у населения.-Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков чрезвычайных ситуаций.Основные задачи:-Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения-Эффективное выполнение мероприятий по предупреждению пожаров, гибели людей, на пожарах в границах населенных пунктов поселения.- Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Колтушское СП. |
| **Заказчик муниципальной****программы**  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| **Ответственный за разработку муниципальной программы** | Специалист 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному контролю администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; тел.: 8 (81370) 72-950. |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | Отсутствует |
| **Срок реализации муниципальной программы** | 2016 год |
| **Мероприятия** **муниципальной программы** | **Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности на территории МО Колтушское СП:****Создание, обеспечение и поддержание в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения по сигналам гражданской обороны на территории МО Колтушское СП:**1.Проектирование установки системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед.2. Монтаж и введение в эксплуатацию системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед. 3. С 2015г. Проект установки системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) - д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково.4. С 2015г. Установка системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково. 5. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО : д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) - 5 ед.6. Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4).7. Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково).8. Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д. Старая, ул. Чоглокова(Школьный переулок)).9. Корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО Колтушское СП, рассосредоточения и эвакуации населения МО Колтушское СП в случае ЧС, плана повышения и устойчивости функционирования (ПУФ): (изготовление карт, схем, приобретение методического материала).**Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения:** 1. Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев.2. Аренда спецтехники для подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП : д.Кальтино.3. Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП : д.Кальтино.4. Замена кабельной линии КЛ-04кВ от ШР д.12 ул.Верхняя д.Старая, от ТП 2150 до КР д.12 пер.Школьный д.Старая.5. Аварийный ремонт линий электропередач к МКД , собственность которых не определена.6. Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП.**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:**1. Приобретение средств противопожарной защиты населения (пожарные щиты укомплектованные инвентарем АСИ, бочки для воды) для их установки в населенных пунктах МО Колтушское СП: д.Озерки; д.Мяглово; д.Вирки; д.Манушкино; Манушкино, поселок при железнодорожной станции; д.Тавры; д.Рыжики; д.Ексолово; д.Токкари; д. Орово; д. Кальтино; д.Куйворы; д.Красная Горка; д.Старая Пустошь; д.Лиголамби; д. Колбино; д.Бор; д.Коркино; д.Канисты; д. Кирполье; д. Хязельки; д.Аро; местечко Карьер-Мяглово; д. Новая Пустошь; д. Озерки-1; д. Хапо-Ое: 26 шт.2. Приобретение и установка соответствующих указателей "Пожарный гидрант" (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) 80 шт.3. Приобретение пожарных гидрантов: 20 шт. 4. Противопожарная опашка и минерализация полос.5. Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов: 2 ед.6. Услуги по техническому надзору и контролю.7. Механическая чистка пожарных водоемов в населенных пунктах МО Колтушское СП: д.Лиголамби; д.Хапо-Ое, Озерковский пер; д.Канисты; д.Хязельки; д.Тавры; д.Вирки.8. Разработка проекта системы пожарной сигнализации для дома культуры Разметелево.9. Монтаж и установка системы пожарной сигнализации для дома культуры Разметелево, а также всех необходимых элементов противопожарной безопасности в соответствии с проектом.10. Выполнение проверки пожарных кранов на давление и водоотдачу в здании дома культуры Разметелево.11. Изготовление и приобретение агитационных материалов о мерах противопожарной безопасности.12. Проведение инвентаризации и проверка на работоспособность пожарных гидрантов расположенных на территории МО Колтушское СП.13. Установка пожарных гидрантов.**Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма:**1. Приобретение, монтаж и установка камер видеонаблюдения по периметру дома культуры Разметелево.2. Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: дом культуры Разметелево, дер. Разметелево д. 7а. |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | **Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности на территории МО Колтушское СП:****Создание, обеспечение и поддержание в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения по сигналам гражданской обороны на территории МО Колтушское СП:**- Увеличение количества оповещаемого населения МО Колтушское СП с 8000 человек до 19000 человек от общей численности проживающих. **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения:** **-** Количество ЧС вызванных падением аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП с 01.01.2016г. по 01.01.2017 г. составит 0%.- Интервал отсутствия воды у населения МО Колтушское СП при аварийных ситуациях на системах водоснабжения не превысит нормативного времени 4 часа.**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:**-Обеспеченность исправными пожарными гидрантами МО Колтушское СП к 01.01.2017 г. вырастет до 85%. **Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма:**- Оснащенность системой видеонаблюдения муниципальных социально-значимых объектов МО Колтушское СП на 33% к 01.01.2017 г. |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Источником финансирования является: Местный бюджет;Объем запланированных средств на 2016 год составляет: 9 245049,67 рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | - Повышение устойчивости территории МО к различным видам ЧС;- Повышение качества взаимодействия с профильными федеральными и региональными органами и службами при возникновении или при возможности возникновения ЧС, а также ликвидации их последствий;- Повышение устойчивости территории и объектов в области пожарной безопасности. |

1. **Общая характеристика сферы**

1.1. На территории МО Колушское СП по официальной статистике примерно проживает 24500 человек, установка систем оповещения в крупных населенных пунктах муниципального образования позволит обеспечить информацией о чрезвычайных ситуациях 77% населения.

1.2. Анализ обстановки по состоянию на 01.01.2016 года показал, что крупных аварий и чрезвычайных ситуаций в границах поселения зафиксировано не было. Основными факторами предупреждения чрезвычайных и аварийных ситуаций является обеспечение электроэнергией поселения, водой и проведение работ по удалению аварийных деревьев.

Реализация муниципального контракта по удалению и спилу аварийных деревьев обеспечит отсутствие ЧС вызванных их падением к 01.01.2017 г. 0%.

Осуществление подвоза питьевой воды в многоквартирные дома д. Кальтино не допускает возникновения чрезвычайной ситуации связанной с отсутствием воды у населения, а также позволит предупредить возникновение ЧС в случае аварий на системах водоснабжения МО Колтушское СП к 01.01.2017 г. 0%.

1.3. Наличие большого количества многоквартирной и массивов частной застройки создает угрозу возникновения крупных пожаров. По состоянию на 01.01.2016 год жилищный фонд МО Колтушское СП составляет ориентировочно – 586,34 тыс.кв.м общей площади , в том числе –

в индивидуальной застройке – 128,0 тыс.кв.м

в многоквартирной застройке – 458,34 тыс.кв.м.

 По результатам проводимой проверки на работоспособность пожарных гидрантов в 2015 году, на 01.01.2016 г. обеспеченность исправными пожарными гидрантами МО Колтушское СП составляет 70% из общей численности пожарных гидрантов. Реализация мероприятий по закупке и установке новых пожарных гидрантов позволит сократить время заправки пожарных автоцистерн.

1.4. На 01.01.2016г., проявления терроризма и экстремизма на территории МО Колтушское СП не фиксировались. В МО Колтушское СП расположено 3 социально-значимых объекта:

- ДК Разметелево;

- ДК Воейково;

- Центр культуры и досуга, в дер. Старой, Школьный пер., д.1.

 Приобретение, монтаж и установка камер видеонаблюдения по периметру дома культуры Разметелево повысит уровень безопасности социально-значимых объектов МО Колтушское СП. По состоянию на 01.01.2016г. оснащенность системами видеонаблюдения муниципальных социально-значимых объектов МО Колтушское СП = 0%.

**2. Цели и задачи программы**

Цель программы:

-Не допустить возникновения чрезвычайной ситуации связанной с отсутствием воды у населения.

-Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи:

-Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

-Эффективное выполнение мероприятий по предупреждению пожаров, гибели людей, на пожарах в границах населенных пунктов поселения.

- Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Колтушское СП.

**3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

- Повышение устойчивости территории МО к различным видам ЧС;

- Повышение качества взаимодействия с профильными федеральными и региональными органами и службами при возникновении или при возможности возникновения ЧС, а также ликвидации их последствий;

- Повышение устойчивости территории и объектов в области пожарной безопасности.

**4. Срок реализации программы**

Программа рассчитана на 2016 год.

**5. Перечень целевых индикаторов и показателей**

**Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности на территории МО Колтушское СП:**

- Увеличение количества оповещаемого населения МО Колтушское СП с 8000 человек до 19000 человек от общей численности проживающих.

**Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения:**

**-** Количество ЧС вызванных падением аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП с 01.01.2016г. по 01.01.2017 г. составит 0%.

- Интервал отсутствия воды у населения МО Колтушское СП при аварийных ситуациях на системах водоснабжения не превысит нормативного времени 4 часа.

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:**

-Обеспеченность исправными пожарными гидрантами МО Колтушское СП

к 01.01.2017 г. вырастет до 85%.

**Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма:**

**Создание, обеспечение и поддержание в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения по сигналам гражданской обороны на территории МО Колтушское СП:**

- Оснащенность системой видеонаблюдения муниципальных социально-значимых объектов МО Колтушское СП на 33% к 01.01.2017 г.

**6. Перечень основных мероприятий на 2016 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование работ** | **Адрес выполнения** | **Отчетный период /****количество** |
| **2016 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Создание, обеспечение и поддержание в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения по сигналам гражданской обороны на территории МО Колтушское СП** |
| 1 | Проектирование установки системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед. | д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) | 1 ед. |
| 2 | Монтаж и введение в эксплуатацию системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед.  | д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) | 1 ед. |
| 3 | Проект установки системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) - д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково. | д.Старая ул.Верхняя; п.Воейково. | 1 ед. |
| 4 |  Установка системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково.  | д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково.  | 2 ед. |
| 5 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО : д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) - 5 ед. | д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) | 5 ед. |
| 6 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4). | д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4 | 2 ед. |
| 7 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково). | д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково | 2 ед. |
| 8 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок)). | д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) | 1 ед. |
| 9 | Корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО Колтушское СП, рассосредоточения и эвакуации населения МО Колтушское СП в случае ЧС, плана повышения и устойчивости функционирования (ПУФ): (изготовление карт, схем, приобретение методического материала) | МО Колтушское СП | 3 ед. |
| **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения** |
| 1 | Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев. | МО Колтушское СП | В течение года |
| 2 | Аренда спецтехники для подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП: д. Кальтино. | д. Кальтино | В течение года |
| 3 | Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП : д. Кальтино. | д. Кальтино | В течение года |
| 4 | Замена кабельной линии КЛ-04кВ от ШР д.12 ул.Верхняя д.Старая, от ТП 2150 до КР д.12 пер.Школьный, д.Старая. | д.Старая | 1 ед. |
| 5 | Аварийный ремонт линий электропередач к МКД, собственность которых не определена. | МО Колтушское СП | В течение года |
| 6 | Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП. | МО Колтушское СП | В течение года |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения** |
| 1 | Приобретение средств противопожарной защиты населения (пожарные щиты укомплектованные инвентарем АСИ, бочки для воды) для их установки в населенных пунктах МО Колтушское СП | д.Озерки; д.Мяглово; д.Вирки; д.Манушкино; Манушкино, поселок при железнодорожной станции; д.Тавры; д.Рыжики; д.Ексолово; д.Токкари; д. Орово; д. Кальтино; д.Куйворы; д.Красная Горка; д.Старая Пустошь; д.Лиголамби; д. Колбино; д.Бор; д.Коркино; д.Канисты; д. Кирполье; д. Хязельки; д.Аро; местечко Карьер-Мяглово; д. Новая Пустошь; д. Озерки-1; д. Хапо-Ое. | 26 шт. |
| 2 | Приобретение пожарных гидрантов | МО Колтушское СП | 20 шт. |
| 3 | Приобретение и установка соответствующих указателей "Пожарный гидрант" (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) | МО Колтушское СП | 80 шт. |
| 4 | Противопожарная опашка и минерализация полос. | МО Колтушское СП | 2 ед. |
| 5 | Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов:  | д.Лиголамби; д.Красная Горка | 2 шт. |
| 6 | Услуги по техническому надзору и контролю | МО Колтушское СП | 2 ед. |
| 7 | Механическая чистка пожарных водоемов в населенных пунктах МО Колтушское СП | д.Лиголамби; д.Хапо-Ое, Озерковский пер; д.Канисты; д.Хязельки; д.Тавры; д.Вирки. | 6 ед. |
| 8 | Разработка проекта системы пожарной сигнализации для дома культуры Разметелево | дер. Разметелево д. 7а | 1 ед. |
| 9 | Монтаж и установка системы пожарной сигнализации для дома культуры Разметелево, а также всех необходимых элементов противопожарной безопасности в соответствии с проектом | дер. Разметелево д. 7а | 1 ед. |
| 10 | Выполнение проверки пожарных кранов на давление и водоотдачу в здании дома культуры Разметелево | дер. Разметелево д. 7а | 1 ед. |
| 11 | Изготовление и приобретение агитационных материалов о мерах противопожарной безопасности | МО Колтушское СП |  |
| 12 | Проведение инвентаризации и проверка на работоспособность пожарных гидрантов расположенных на территории МО Колтушское СП | МО Колтушское СП | 1 ед. |
| 13 | Установка пожарных гидрантов | МО Колтушское СП | 20 шт. |
| **Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма** |
| 1 | Приобретение, монтаж и установка камер видеонаблюдения по периметру дома культуры Разметелево | дер. Разметелево д. 7а | 1 ед. |
| 2 | Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: дом культуры Разметелево. | дер. Разметелево д. 7а | 1 ед. |

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |
| --- |
| **Расходы на реализацию Программы составят:** **руб.** |
| Источник финансирования | Финансовые средства |
| всего | В том числе |
| рублей | процент средств | **2016 год** |
| средстваМО Колтушское СП | 9 245049,67 | 100% | 9 245049,67 рублей.  |

|  |
| --- |
|  |
| **№ п.п** | **Наименование работ** | **Адрес выполнения** | **Отчетный период/****объем финансирования**  |
| **2016 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Создание, обеспечение и поддержание в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения по сигналам гражданской обороны на территории МО Колтушское СП** |
| 1 | Проектирование установки системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед. | д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) | 115 000,00 руб. |
| 2 | Монтаж и введение в эксплуатацию системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед.  | д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) | 790 000,00 руб. |
| 3 | Проект установки системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) - д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково. | д.Старая ул.Верхняя; п.Воейково. | 115 000,00 руб. |
| 4 |  Установка системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково.  | д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково.  | 1 500 000,00 руб. |
| 5 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО : д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) - 5 ед. | д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) | 406 000,00 руб.  |
| 6 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4). | д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4 | 24 000,00 руб.  |
| 7 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково). | д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково | 24 000,00 руб. |
| 8 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок)). | д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) | 12 000,00 руб.  |
| 9 | Корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО Колтушское СП, рассосредоточения и эвакуации населения МО Колтушское СП в случае ЧС, плана повышения и устойчивости функционирования (ПУФ): (изготовление карт, схем, приобретение методического материала) | МО Колтушское СП | 35 000,00 руб.  |
| **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения** |
| 1 | Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев. | МО Колтушское СП | 500 000,00 руб. |
| 2 | Аренда спецтехники для подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП : д. Кальтино | д. Кальтино | 400 000,00 руб. |
| 3 | Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП : д. Кальтино | д. Кальтино | 80 000,00 руб. |
| 4 | Замена кабельной линии КЛ-04кВ от ШР д.12 ул.Верхняя д.Старая, от ТП 2150 до КР д.12 пер.Школьный, д.Старая | д.Старая | 195 000,00 руб. |
| 5 | Аварийный ремонт линий электропередач к МКД, собственность которых не определена | МО Колтушское СП | 500 000,00 руб. |
| 6 | Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП | МО Колтушское СП | 684 000,00 руб. |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения** |
| 1 | Приобретение средств противопожарной защиты населения (пожарные щиты укомплектованные инвентарем АСИ, бочки для воды) для их установки в населенных пунктах МО Колтушское СП | д.Озерки; д.Мяглово; д.Вирки; д.Манушкино; Манушкино, поселок при железнодорожной станции; д.Тавры; д.Рыжики; д.Ексолово; д.Токкари; д. Орово; д. Кальтино; д.Куйворы; д.Красная Горка; д.Старая Пустошь; д.Лиголамби; д. Колбино; д.Бор; д.Коркино; д.Канисты; д. Кирполье; д. Хязельки; д.Аро; местечко Карьер-Мяглово; д. Новая Пустошь; д. Озерки-1; д. Хапо-Ое. | 442 000,00 руб. |
| 2 | Приобретение пожарных гидрантов | МО Колтушское СП | 124 000,00 руб. |
| 3 | Приобретение и установка соответствующих указателей "Пожарный гидрант" (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) | МО Колтушское СП | 296 000,00 руб. |
| 4 | Противопожарная опашка и минерализация полос. | МО Колтушское СП | 200 000,00 руб. |
| 5 | Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов:  | д.Лиголамби; д.Красная Горка | 771 049,67 руб. |
| 6 | Услуги по техническому надзору и контролю | МО Колтушское СП | 100 000,00 руб. |
| 7 | Механическая чистка пожарных водоемов в населенных пунктах МО Колтушское СП | д.Лиголамби; д.Хапо-Ое, Озерковский пер; д.Канисты; д.Хязельки; д.Тавры; д.Вирки. | 150 000 руб. |
| 8 | Разработка проекта системы пожарной сигнализации для дома культуры Разметелево | дер. Разметелево д. 7а | 100 000 руб. |
| 9 | Монтаж и установка системы пожарной сигнализации для дома культуры Разметелево, а также всех необходимых элементов противопожарной безопасности в соответствии с проектом | дер. Разметелево д. 7а | 1 000 000,00 руб. |
| 10 | Выполнение проверки пожарных кранов на давление и водоотдачу в здании дома культуры Разметелево | дер. Разметелево д. 7а | 8 000,00 руб. |
| 11 | Изготовление и приобретение агитационных материалов о мерах противопожарной безопасности | МО Колтушское СП | 60 000,00 руб. |
| 12 | Проведение инвентаризации и проверка на работоспособность пожарных гидрантов расположенных на территории МО Колтушское СП | МО Колтушское СП | 100 000,00 руб. |
| 13 | Установка пожарных гидрантов | МО Колтушское СП | 125 000,00 руб. |
| **Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма** |
| 1 | Приобретение, монтаж и установка камер видеонаблюдения по периметру дома культуры Разметелево | дер. Разметелево д. 7а | 200 000,00 руб. |
| 2 | Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: дом культуры Разметелево. | дер. Разметелево д. 7а | 189 000,00 руб. |

**8. Оценка эффективности программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2013 г. № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».