**Ежеквартальный отчет**

**администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

**за III квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** |
| 1. | Ремонт водовода д.Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд и Мягловское шоссе.  |  | Администрация МО Колтушское СП |  |  |
| 1.1 | Конкурсная процедура | до 01.09.2016 | Администрация МО Колтушское СП | Определение подрядчика | Исполнено в августе 2016 года в связи с длительностью утверждения сметной документации сроки проведения аукциона по ремонту водовода, в соответствии с планом графиком были перенесены на 15 июля 2016 года |
| 1.2 | Заключение контракта | до 02.09.2016г. | Администрация МО Колтушское СП | Соблюдение сроков исполнения | заключен 02 сентября 2016г. |
| 1.3 | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | 02.09.2016-10.09.2016 | Подрядная организация | Определение % износа объекта | сентябрь 2016г. |
| 1.4 | Ремонтно-строительные работы: | сентябрь 2016г. | Подрядная организация | Контроль качества и соблюдение сроков исполнения | сентябрь 2016г. |
| 1.5 | Приемка работы | октябрь 2016г. | Администрация МО Колтушское СП, Общественный совет д.Колтуши | Выполнение муниципального контракта | октябрь 2016г. |
|  |  |  |  |  |  |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | приемка и оплата выполненных работ | октябрь 2016 | Администрация МО колтушское СП | Выполнение муниципального контракта | октябрь 2016г. |
| 1.2 | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | 01.10.201601.01.2017 | Администрация МО Колтушское СП  | Мониторинг освоения финансовых средств | отчет сдан 01.10.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | август 2016 | Администрация МО Колтушское СП | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | август 2016г. |

Глава администрации А.О.Знаменский