Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

 2016 года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** |
| 1. | Ремонт водовода д.Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд и Мягловское шоссе.  |  | Главный специалист |  |  |
| 1.1 | Конкурсная процедура | до 01.06.2016 | Главный специалист | Определение подрядчика | Не исполнено, в связи с длительностью утверждения сметной документации сроки проведения аукциона по ремонту водовода, в соответствии с планом графиком перенесены на 15 июля 2016года. |
| 1.2 | Заключение контракта | до 01.07.2016 | Главный специалист | Соблюдение сроков исполнения | Не исполнено, сроки перенесены на август 2016года. |
| 1.3 | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | 27.06.2016-01.07.2016 | Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу | Определение % износа объекта | Не исполнено, сроки перенесены на август 2016г. |
| 1.4 | Ремонтно-строительные работы: | 01.06.2016-01.08.2016 | Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу | Контроль качества и соблюдение сроков исполнения | Не исполнено, сроки перенесены на сентябрь 2016г. |
| 1.5 | Приобретение оборудования: | 01.06.2016-20.06.2016 | Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу | Контроль качества | Не исполнено, сроки перенесены на август 2016г. |
| 1.6 | Приемка работы | 01.08.2016-16.08.2016 | Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу,заместитель главы по ЖКХ | Выполнение муниципального контракта | Сроки перенесены на октябрь 2016г. |
|  |  |  |  |  |  |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | приемка и оплата выполненных работ | до 01.09.2016 | Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу | Выполнение муниципального контракта | Сроки перенесены на октябрь 2016г. |
| 1.2 | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | 01.10.201601.01.2017 | Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу  | Мониторинг освоения финансовых средств | отчет сдан 01.07.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 01.07.2016 | Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Сроки перенесены на август 2016г. |

Глава администрации А.О.Знаменский