**Ежеквартальный отчет**

**администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

**за III квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | | Состояние исполнения | |
| **I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт водовода д.Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд и Мягловское шоссе. |  | Администрация МО Колтушское СП | |  | |  |
| 1.1 | | Конкурсная процедура | до 01.09.2016 | Администрация МО Колтушское СП | | Определение подрядчика | | Исполнено в августе 2016 года в связи с длительностью утверждения сметной документации сроки проведения аукциона по ремонту водовода, в соответствии с планом графиком были перенесены на 15 июля 2016 года |
| 1.2 | | Заключение контракта | до 02.09.2016г. | Администрация МО Колтушское СП | | Соблюдение сроков исполнения | | заключен 02 сентября 2016г. |
| 1.3 | | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | 02.09.2016-10.09.2016 | Подрядная организация | | Определение % износа объекта | | сентябрь 2016г. |
| 1.4 | | Ремонтно-строительные работы: | сентябрь 2016г. | Подрядная организация | | Контроль качества и соблюдение сроков исполнения | | сентябрь 2016г. |
| 1.5 | | Приемка работы | октябрь 2016г. | Администрация МО Колтушское СП, Общественный совет д.Колтуши | | Выполнение муниципального контракта | | октябрь 2016г. |
|  | |  |  |  | |  | |  |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 1. | | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | |  | |
| 1.1 | | приемка и оплата выполненных работ | октябрь 2016 | Администрация МО колтушское СП | Выполнение муниципального контракта | | октябрь 2016г. | |
| 1.2 | | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | 01.10.2016  01.01.2017 | Администрация МО Колтушское СП | Мониторинг освоения финансовых средств | | отчет сдан 01.10.2016г. | |
| 2. | | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | август 2016 | Администрация МО Колтушское СП | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | | август 2016г. | |

Глава администрации А.О.Знаменский