Приложение №1

**6. Перечень основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ | Виды работ | 2016 год | Соисполнение |
| наименование бюджета |
| всего | МО Колтушское СП | ЛО |
| 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| 1 | ямочный ремонт, а/дороги в д. Аро (СМ15328), д. Хапо-Ое (СМ15095), д. Старая, ул Верхняя (СМ15565), д. Мяглово (СМ15078), д. Разметелево. Виркинский пер. от, а/дороги СПБ-Свердлова-Всеволожск до котельной №1, ул. Разметелевская, ул. ПТУ-56(СМ15105) | ремонт | 654903,15 | 654903,15 |   |   |
| 2 | ремонт автомобильной дороги п. Воейково, от Петершуле до д.1 (мимо коттеджей) (СМ 15831) | ремонт | 693906,00 | 693906,00 |   |   |
| 3 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево, напротив д.8. (СМ 15105) | ремонт | 954351,00 | 954351,00 |   |   |
| 4 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево, напротив д.2 и д.1 по Виркинскому пер. (СМ 15105) | ремонт | 1063914,00 | 1063914,00 |   |   |
| 5 | ремонт автомобильной дороги д. Мяглово, участок по ул. Кузнечная, от шоссе Мяглово-Озерки-Кола, до ул. Мягловская. (СМ 15078) | ремонт | 1625994,00 | 220393,30 | 1405600,70 | Комитет по дорожному хозяйству |
| 6 | ремонт автомобильной дороги д. Разметелево, на участке автодороги д. Разметелево, от пер. Виркинский д.№18, в направлении ул. Яблоневой, до пересечения с ул. Руслана Туктарова (СМ15105) | ремонт | 1724777,00 | 172477,70 | 1552299,30 | Комитет по дорожному хозяйству |
| 7 | Засыпка выбоин на дорогах из щебёнки с расклинцовкой Разметелево (СМ15105), дер. Аро (СМ15328), дер. Лиголамби (СМ15331), дер. Тавры (СМ15072), дер. Вирки (СМ15073) | ремонт | 483676,05 | 483676,05 |   |   |
| 8 | ямочный ремонт автомобильной дороги д. Бор, ул. Петровская, от Воейковского шоссе по всей длине (СМ16009) | ремонт | 119289,93 | 11928,99 | 107360,94 | Ком МСУ |
| 9 | ремонт тротуара в д. Аро, ул. Мелиораторов от д.№7 до Колтушского шоссе. (СМ15328) | ремонт | 403066,49 | 40306,65 | 362759,84 | Ком МСУ |
| 10 | замена трубы водоотвода дороги в д. Манушкино, около ТП (СМ15089) | ремонт | 125937,80 | 9778,79 | 116159,01 | Ком МСУ |
| 11 | подготовка дренажных канав и основания автодороги д. Разметелево ул. Дерибасовская на участке от котельной №1 до въезда в СНТ «Тавры» (СМ15296) | ремонт | 1816323,95 | 1816323,95 |   |   |
| 12 | ямочный ремонт автомобильной дороги в п. Воейково (СМ15831), д. Старая, Школьный пер. (СМ15569) | ремонт | 45096,85 | 45096,85 |   |   |
| 13 | ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Разметелево, ул. Дерибасовская, от котельной №1 до СНТ «Тавры» (СМ15296) | ремонт | 5002753,00 | 5002753,00 |   |   |
| 14 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги от Колтушского шоссе к д.30 по ул.Верхняя д. Старая (СМ15565) | ремонт | 1326663,00 | 1326663,00 |   |   |
| 15 | ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Старая, ул. Верхняя от д.32 вдоль детского сада №62 до ЦТП (СМ15565) | ремонт | 1686081,00 | 1686081,00 |   |   |
| 16 | ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Старая, Школьный пер. от Колтушского шоссе мимо СОШ до дома № 14 (СМ15569) | ремонт | 3406848,00 | 3406848,00 |   |   |
| 17 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.ПТУ-56 у д.3 д. Разметелево (СМ15105) | ремонт | 745255,00 | 745255,00 |   |   |
| 18 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.ПТУ-56 у д.4 д. Разметелево (СМ15105) | ремонт | 1573339,00 | 1573339,00 |   |   |
| 19 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги от д.75 по ул. Разметелевская д. Разметелево до д.1 по ул. Мягловская д. Мяглово (СМ15105, СМ15078) | ремонт | 857839,00 | 857839,00 |   |   |
| 20 | ремонт автомобильной дороги д. Вирки, центральная улица от д.№7 до д.№60б (СМ15073), д. Коркино, от д.№26 до д.№36 (СМ16010), д. Озерки-1 по центральные улицы деревни от д.№1а до д.№18 (СМ16011), д. Токкари, от д.№8 до д.№4а, с выходом в с. Павлово (СМ15463), д. Хязельки, от д.№3г до д.№8 (СМ15330), д. Лиголамби, от д.№8б до ул. Лесная д.№14 (развилка) (СМ15331), д. Старая, ул. 1-я Баррикадная от д.№15 до д.№25 (СМ15566) | ремонт | 1074286,14 | 107428,61 | 966857,53 | Ком МСУ |
| 21 | ремонт автомобильной дороги д. Колбино, центральная дорога от въезда в деревню со стороны д. Токкари и до выезда на Колтушское шоссе к развилке Всеволожск-Воейково-Разметелево-Колтуши (СМ15462), мест. Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная от шоссе СПБ-п. Свердлова-г. Всеволожск до дома №18 (СМ15074), д. Канисты, от д.№14 до д.№62 (СМ15330) | ремонт | 200069,64 | 20006,96 | 180062,68 | Ком МСУ |
| 22 | ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши, на участке от д.9 до д.1 (СМ15832) |   | 1312440,00 | 1312440,00 |   |   |
| 23 | ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Разметелево, ул. Дерибасовская,на участке от СНТ «Тавры» до а/д СПб-пос.им.Свердлова-Всеволожск(СМ15296) |   | 4600201,00 | 4600201,00 |   |   |
| Итого: | 31497011,00 | 26805911,00 | 4691100,00 |   |
| 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения: |
| 1 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | содержание | 4086570,00 | 4086570,00 |   |   |
| 2 | выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | содержание | 1000609,00 | 1000609,00 |   |   |
| 3 | выполнение работ по летней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | содержание | 3500000,00 | 3500000,00 |   |   |
| Итого: | 8587179,00 | 8587179,00 | 0,00 |   |
| 3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов: |
| 1 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации | услуги | 320000,00 | 320000,00 |   |   |
| 2 | услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества (а/дорог) | услуги | 89000,00 | 89000,00 |   |   |
| 3 | нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП | услуги | 120000,00 | 120000,00 |   |   |
| 4 | работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости (а/дороги) | услуги | 48000,00 | 48000,00 |   |   |
| 5 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков на территории населенных пунктов МО Колтушское СП  | услуги | 100000,00 | 100000,00 |   |   |
| 6 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков вблизи детских общеобразовательных учреждений на территории МО Колтушское СП  | услуги | 100000,00 | 100000,00 |   |   |
| 7 | ремонт искусственных неровностей (лежачий полицейский) в д. Новая Пустошь у д.№№25;40;68 | ремонт | 100000,00 | 10000,00 | 90000,00 | Ком МСУ |
| 8 | лабораторные испытания отобранных образцов (кернов) | услуги | 300000,00 | 300000,00 |   |   |
| 9 | ремонт пешеходных переходов (СОШ с. Павлово, СОШ д. Разметелево, Д/С №62 д.Старая, ул.Верхняя) | ремонт | 2280000,00 | 2280000,00 |   |   |
| 10 | ремонт асфальтобетонного покрытия искусственных неровностей ("лежачий полицейский"), 41 шт. | ремонт | 943000,00 | 943000,00 |   |   |
| 11 | услуги по техническому надзору и контролю | услуги | 600000,00 | 600000,00 |   |   |
| 12 | услуги по подготовке технического задания в целях осуществления содержания и ремонта дорог, находящихся в муниципальной собственности | услуги | 253000,00 | 253000,00 |   |   |
| Итого: | 5253000,00 | 5163000,00 | 90000,00 |   |
| Всего: | 45337190,00 | 40556090,00 | 4781100,00 |   |