Приложение

к постановлению администрации

МО Колтушское СП

От14.11.2016 №500

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году.»**

2016 г.

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **муниципальной****программы** | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году». (Далее – Программа). |
| **Основания для разработки муниципальной программы** | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 06 марта 2006 г. года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | Цель программы:Повышение уровня общественной безопасности на территории МО Колтушское СП.Задачи программы:1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.3. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Колтушское СП. |
| **Заказчик муниципальной****программы**  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| **Ответственный за разработку муниципальной программы** | Специалист 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному контролю администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; тел.: 8 (81370) 71-750. |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | Отсутствует |
| **Срок реализации муниципальной программы** | 2017 год |
| **Мероприятия** **муниципальной программы** | **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения:** 1.Проектирование установки системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед.2. Монтаж и введение в эксплуатацию системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед. 3. Проект установки системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) - д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково.4. Установка системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково. 5. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО : д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) - 5 ед.6. Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4).7. Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково).8. Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д. Старая, ул. Чоглокова(Школьный переулок)).9. Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП.10. Услуги по подвозу технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП : д.Кальтино.11. Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП : д.Кальтино.12. Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП.13. Аварийный ремонт линий электропередач к МКД, собственность которых не определена.14. Замена кабельной линии КЛ-04кВ от ШР д.12 ул.Верхняя д.Старая, от ТП 2150 до КР д.12 пер.Школьный д.Старая.**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:**1. Противопожарная опашка и минерализация полос.2. Услуги по техническому надзору и контролю.3. Выполнение проверки пожарных кранов на давление и водоотдачу в здании Дома культуры в дер. Разметелево, д.7а.4. Изготовление и приобретение агитационных материалов о мерах противопожарной безопасности.5. Выполнение комплекса работ по приобретению, установке и подключению оборудования к водонапорным башням для обеспечения возможности заправки пожарных автоцистерн в д.Орово; д.Старая Пустошь: 2 ед.6. Приобретение и установка соответствующих указателей "Пожарный гидрант" (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) 80 шт.7. Проведение работ по подготовке проектно-сметной документации, технических заданий на выполнение работ по очистке, углублению и обустройству природных пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Тавры 1 ед; д.Канисты ул.Парковая 1 ед; д.Манушкино 1 ед; д.Орово 1 ед.8. Выполнение комплекса работ по очистке, углублению и обустройству природных пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Тавры 1 ед; д.Канисты ул.Парковая 1 ед.; д.Манушкино 1 ед; д.Орово 1 ед.**Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма:**1. Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: Дом культуры в дер. Разметелево, д.7а.2. Соофинансирование мероприятий по установке системы АИС «Безопасный город» на территории МО Колтушское СП (1 этап). |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | **1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения:** 1.1. Сокращение количества аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП к 01.01.2018 г. на 32 единицы.1.2. Выполнение принятых расходных обязательств по подвозу воды населению к 01.01.2018 г. на 100%.1.3. Увеличение количества оповещаемого населения МО Колтушское СП к 01.01.2018г., с 32% до 76% от общей численности проживающих. **2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:**2.1. Обеспеченность новыми указателями «Пожарный гидрант» к установленным пожарным гидрантам на территории МО Колтушское СП к 01.01.2018 г., до 100%. 2.2. Число очищенных, углубленных и обустроенных природных пожарных водоемов к 01.01.2018 г. составит 4 единицы.**3. Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма:**3.1. Оснащенность системой видеонаблюдения АИС «Безопасный город» мест массового скопления людей и объектов жизнеобеспечения населения к 01.01.2018 г. составит 100%. |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Источником финансирования является: Местный бюджет;Объем запланированных средств на 2017 год составляет:8 092 710,00 рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | - Повышение устойчивости территории МО к различным видам ЧС;- Повышение качества взаимодействия с профильными федеральными и региональными органами и службами при возникновении или при возможности возникновения ЧС, а также ликвидации их последствий;- Повышение устойчивости территории и объектов в области пожарной безопасности. |

1. **Общая характеристика сферы**

1.1. Анализ обстановки по состоянию на 01.11.2016 года показал, что крупных аварий и чрезвычайных ситуаций в границах поселения зафиксировано не было. Основными факторами предупреждения чрезвычайных и аварийных ситуаций является обеспечение электроэнергией поселения, водой и проведение работ по удалению аварийных деревьев.

Реализация муниципального контракта по удалению и спилу аварийных деревьев сократит их количество к 01.01.2018 г. на 32 шт.

Осуществление подвоза питьевой воды в многоквартирные дома д. Кальтино не допускает возникновения чрезвычайной ситуации связанной с отсутствием воды у населения, а также позволит предупредить возникновение ЧС в случае аварий на системах водоснабжения МО Колтушское СП к 01.01.2018 г. 0%.

1.2. Наличие большого количества многоквартирной и массивов частной застройки создает угрозу возникновения крупных пожаров. По состоянию на 01.01.2017 год жилищный фонд МО Колтушское СП составляет ориентировочно – 586,34 тыс.кв.м общей площади , в том числе –

в индивидуальной застройке – 128,0 тыс.кв.м

в многоквартирной застройке – 458,34 тыс.кв.м.

 По результатам проводимой проверки пожарных гидрантов в 2016 году, обеспеченность указателями "Пожарный гидрант" МО Колтушское СП составляет 12% из общей численности пожарных гидрантов. Реализация мероприятий по закупке и установке новых указателей "Пожарный гидрант" позволит сократить время заправки пожарных автоцистерн.

1.3. На 01.11.2016 г., проявления терроризма и экстремизма на территории МО Колтушское СП не фиксировались. Установка системы видеонаблюдения АИС «Безопасный город» на территории МО Колтушское СП с 0% 01.01.2017г., до 100% к 01.01.2018 г. повысит уровень общественной безопасности населения МО Колтушское СП.

**2. Цели и задачи программы**

Цель программы:

Повышение уровня общественной безопасности на территории МО Колтушское СП.

Задачи программы:

1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

3. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Колтушское СП.

**3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

- Повышение устойчивости территории МО к различным видам ЧС;

- Повышение качества взаимодействия с профильными федеральными и региональными органами и службами при возникновении или при возможности возникновения ЧС, а также ликвидации их последствий;

- Повышение устойчивости территории и объектов в области пожарной безопасности.

**4. Срок реализации программы**

Программа рассчитана на 2017 год.

**5. Перечень целевых индикаторов и показателей**

**1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения:**

1.1. Сокращение количества аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП к 01.01.2018 г. на 32 единицы.

1.2. Выполнение принятых расходных обязательств по подвозу воды населению к 01.01.2018 г. на 100%.

1.3. Увеличение количества оповещаемого населения МО Колтушское СП к 01.01.2018г., с 32% до 76% от общей численности проживающих.

**2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:**

2.1. Обеспеченность новыми указателями «Пожарный гидрант» к установленным пожарным гидрантам на территории МО Колтушское СП к 01.01.2018 г., до 100%.

2.2. Число очищенных, углубленных и обустроенных природных пожарных водоемов к 01.01.2018 г. составит 4 единицы.

**3. Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма:**

3.1. Оснащенность системой видеонаблюдения АИС «Безопасный город» мест массового скопления людей и объектов жизнеобеспечения населения к 01.01.2018 г. составит 100%.

**6. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы на 2017г.**

|  |
| --- |
| **Расходы на реализацию Программы составят:** **руб.** |
| Источник финансирования | Финансовые средства |
| всего | В том числе |
| рублей | процент средств | **2017 год** |
| средстваМО Колтушское СП | 8 092 710,00 | 100% | 8 092 710,00 рублей.  |

|  |
| --- |
|  |
| **№ п.п** | **Наименование работ** | **Адрес выполнения** | **Количество** | **Отчетный период/****объем финансирования**  |
| **2017 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения** |
| 1 | Проектирование установки системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед. | д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) | 1 ед. | 115 000,00 руб. |
| 2 | Монтаж и введение в эксплуатацию системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед.  | д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) | 1 ед. | 790 000,00 руб. |
| 3 | Проект установки системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) - д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково. | д.Старая ул.Верхняя; п.Воейково. | 1 ед. | 115 000,00 руб. |
| 4 |  Установка системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково.  | д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково. | 1 ед. | 1 500 000,00 руб. |
| 5 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО: д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок)-5 ед. | д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) | 5 ед. | 406 000,00 руб.  |
| 6 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4). | д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4 | 2 ед. | 24 000,00 руб.  |
| 7 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково). | д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково | 2 ед. | 24 000,00 руб. |
| 8 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок)). | д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок) | 1 ед. | 12 000,00 руб.  |
| 9 | Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП. | МО Колтушское СП | 32 шт. | 246 000,00 руб. |
| 10 | Услуги по подвозу технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП | д. Кальтино | В течение года | 421 850,00 руб. |
| 11 | Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП | д. Кальтино | В течение года | 74 360 ,00 руб. |
| 12 | Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП | МО Колтушское СП | В течение года | 1 032 500,00 руб. |
| 13 | Аварийный ремонт линий электропередач к МКД, собственность которых не определена | МО Колтушское СП | 1 ед. | 500 000,00 руб. |
| 14 | Замена кабельной линии КЛ-04кВ от ШР д.12 ул.Верхняя д.Старая, от ТП 2150 до КР д.12 пер.Школьный, д.Старая | д.Старая | 1 ед. | 195 000,00 руб. |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения** |
| 1 | Противопожарная опашка и минерализация полос. | МО Колтушское СП | 1 ед. | 80 000,00 руб. |
| 2 | Услуги по техническому надзору и контролю. | МО Колтушское СП | 1 ед. | 99 500,00 руб. |
| 3 | Выполнение проверки пожарных кранов на давление и водоотдачу в здании Дома культуры в дер. Разметелево д.7а. | Дер. Разметелево | 2 ед. | 16 000,00 руб. |
| 4 | Изготовление и приобретение агитационных материалов о мерах противопожарной безопасности. | МО Колтушское СП | 1 ед. | 60 000,00 руб. |
| 5 | Выполнение комплекса работ по приобретению, установке и подключению оборудования к водонапорным башням для обеспечения возможности заправки пожарных автоцистерн в д.Орово; д.Старая Пустошь | Дер.Орово; д.Старая Пустошь | 2 ед. | 440 000,00 руб. |
| 6 | Приобретение и установка соответствующих указателей "Пожарный гидрант" (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе)  | МО Колтушское СП | 80 шт. | 100 000,00 руб. |
| 7 | Проведение работ по подготовке проектно-сметной документации, технических заданий на выполнение работ по очистке, углублению и обустройству природных пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Тавры 1 ед; д.Канисты ул.Парковая 1 ед.; д.Манушкино 1 ед; д.Орово 1 ед. | МО Колтушское СП | 4 ед. | 99 500,00 руб. |
| 8 | Выполнение комплекса работ по очистке, углублению и обустройству природных пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Тавры 1 ед; д.Канисты ул.Парковая 1 ед.; д.Манушкино 1 ед; д.Орово 1 ед. | Дер.Тавры; д.Канисты ул.Парковая; д.Манушкино; д.Орово. | 4 ед. | 1 200 000,00 |
| **Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма** |
| 1 | Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: Дом культуры в дер. Разметелево д.7а. | Дер. Разметелево | 1 ед. | 72 000,00 руб. |
| 2 | Соофинансирование мероприятий по установке системы АИС «Безопасный город» на территории МО Колтушское СП (1 этап). | МО Колтушское СП | 1 ед. | 500 000 руб. |

**7. Оценка эффективности программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2013 г. № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».