## Лист1
| Отчет о реализации муниципальной программы за 1 квартал 2017 года Период реализации: 2017 г. Отчетный период: 1 квартал 2017 г. Ресурсное обеспечение программы: 20 081 560,55 рублей. Об утверждении муниципальной программы № 499 от 14.11.2016 года(с изменениями №54 от15.02.2017г.) «Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году» | [6 empty] | Приложение №10
к постановлению от___ №___
| Наименование мероприятий программы | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) |  |  |  |  | Выполнение
|  | Подготовка конкурсн. док-ции, передача ее для размещ. На ООС | Заключение МК на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг | Выполнение работ | Тех. Конроль над производством работ | Приемка выполненных работ | План | Факт
1. Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32
1.1. | Сезонная промывка и опрессовка системы отопления здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | Подготовлена. Не размещена. | По итогам проведения конкурсных процедур (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | 35000 | 0
1.3 | Оказание услуг по ТО узлов учета т/энергии здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | Подготовлена. Не размещена. | По итогам проведения конкурсных процедур (апрель 2017 года) | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 28500
1.4 | Коммунальные услуги по содержанию здания (вывоз ЖБО). | Подготовлена. (январь 2017 года) | ООО "Сметсберг" Дог.01-17/ЖБО-24000,00 | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 25000
| Коммунальные услуги по содержанию здания. (вывоз ТБО) | Подготовлена. (январь 2017 года) | ООО "Сметсберг" Дог.15-17/ТБО-19600,00 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 20000
| Оказание охранных услуг здания администрации | Подготовлена. (январь 2016 года) | ОВО по Всеволо. Р-ну Дог. №330- 126540,00 | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 139900
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение. | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "ЛОКС" Дог.К-9-ВС- 47491,69 | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 55000
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на электроснабжение. (Колтуши, д. 32, ДК "Воейково", Разметелево 4, ПТУ -56) | Подготовлена. (январь 2016 года) | ООО "ПСК" -Дог 120982-1030000,00 | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 1030000
| Коммунальные услуги по содержанию здания Договор на теплоснабжение. (Колтуши, д. 32, ДК "Воейково", Разметелево 4, ПТУ -56) | Подготовлена. (февраль 2017 года) | ООО "ГТМ-теплосервис" дог. 27/Т-2017- 1721 609,59 | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 1721609.59
| Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации д.Колтуши, д.32 | Подготовлена. Не размещена. 30.07.2016г. | По итогам проведения конкурсных процедур (август 2017 года) | 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 44400
| Установка вертикальной платформы для инвалидов и маломобильных групп населения | Подготовлена Не размещена | По итогам проведения конкурсных процедур (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | 370000
| Мероприятия по разработке проекта энергетического паспорта здания | Подготовлена Не размещена | По итогам проведения конкурсных процедур (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | 50000
| Установка камер видеонаблюдения в помещениях административного здания | Подготовлена Не размещена | По итогам проведения конкурсных процедур (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | (сентябрь 2017 года) | 170000
1. Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Воейково, д.87б | Итого по объекту | [5 empty] | 3689409.59
1 | Технический надзор | Подготовлена. Не размещена. | По итогам проведения конкурсных процедур (апрель 2017 года) | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 150000 | 0
1.2 | Ремонт внутренних помещений здания ДК (инв. № 10092) ЛО, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б |  | По итогам проведения конкурсных процедур (ноябрь 2016 года) | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 2290774
1.3 | Оказание охранных услуг здания (инв. № 10092) ЛО, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б | Подготовлена. (февраль 2016 года) | ООО "Стаф-секьюрити" дог.617/ПЦ-62304,00 | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 68304
1.4 | Оказание услуг по ТО узлов учета т/энергии здания администрации (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-он, п. Воейково, д.87б | Подготовлена. Не размещена. | По итогам проведения конкурсных процедур (апрель 2017 года) | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 28500
| Противопожарные мероприятия, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации | Подготовлена. Не размещена. | По итогам проведения конкурсных процедур (апрель 2017 года) | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 38000
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоотведение | Подготовлена. (январь 2017 года) | ООО "ЛОКС" Дог. К-10-17 ВО 15556,89 |  |  |  | 16940
1. Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Разметелево, д.4 | Итого по объекту | [5 empty] | 2592518
| Противопожарные мероприятия, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации здания (инв. №14-7272) ЛО, Всеволожский район, д. Разметелево, д.4 | Подготовлена. Не размещена. | По итогам проведения конкурсных процедур (апрель 2017 года) | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 38800
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водотведение. | Подготовлена. (январь 2017 года) | ООО "ЛОКС" Дог. Р-8-ВО 8516,18 | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 8580
| Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение. | Подготовлена. (январь 2017 года) | ООО "ЛОКС" Дог. Р-7-ВС -8380,46 | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | В процессе. 2016 год | 9021
| Договор на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирного дома Разметелево, д. 4 | Подготовлена. (февраль 2017 года) | ООО УК "ЖКК "Разметелево"Дог. 12-УК/ЖККР-17 | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 71220
1. Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Разметелево, д.3, ПТУ-56, помещение №1 | Итого по объекту | [5 empty] | 127621
1.2 | Фонд оплаты труда казенных учреждений | [5 empty] | 9243431.61 | 1494442.04
1.3 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | [5 empty] | 2791516.35 | 389107.73
1.4 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  |  | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 28800 | 4800
| Обеспечение абонентских номеров администрации МО Колтушское СП и МКУ "Альтернатива" услугами связи | Подготовлена. (январь 2017 года) | ПАО "Ростелеком" Дог. 17932153-216000,00 | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | В процессе. 2017 год | 220000 | 2087.12
| Обеспечение доступа интернет | Подготовлена. (январь 2017 года) | ООО "Колтушский интернет" Дог. 157 81000 |  |  |  | 89000
| Заправка картриджей | [5 empty] | 50000
| Обеспечение электронного документооборота (Аргос) | [5 empty] | 7500
| Оплата услуг "Гарант-Мастер-Аэро" | [5 empty] | 400000
| Обслуживание и консультационные услуги "1-С Предприятие" | [5 empty] | 200000
| Повышение квалификации работников | [5 empty] | 50000
| Услуги почты | [5 empty] | 5000
| ТО служебной а/машины | [5 empty] | 100000
| ОСАГО а/машины | [5 empty] | 20000
| Приобретение хозяйственных, санитарных и расходных материалов для содержания помещений | [5 empty] | 50000
| Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей | [5 empty] | 50000
| Приобретение ГСМ |  | ООО "Несте Санкт-Петербург"-99999,00 |  |  |  | 150000
| Приобретение ОС (комплекты автопокрышек для сл. а/м, бытовые электроприборы для ДК "Воейково") | [5 empty] | 100000
| Обслуживание ПО для паспортных столов |  | Хартов А.А.- 106764,00 |  |  |  | 106764 | 8897
| Прочие расходы (Госпошлины, штрафы, сборы) | [5 empty] | 10000
[7 empty] | 13672011.96 | 1899333.89
3. Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | Итого запланировано мероприятий | [5 empty] | 20081560.55 | 1899333.89
ИТОГО:
Исполнители:
гл. бухгалтер Мусалиян Е.И. _______________
гл. инженер Окунев С.С. ______________
10.04.17г.