Приложение №11

к постановлению от\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017 года по 31.03.2017 года.**

Постановлением № 494 от 14.11.2016 г., (с изменениями от 23.03.2017г. № 93) была утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнениеплан (факт)руб. |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
|  | Ремонт помещений Дома культуры в дер. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области (Помещение сцены, зрительного зала, ввод в эксплуатацию 100% площади здания) (МБ: 10%) | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - |  - | 327 831,00 **(0)** |
|  | Капитальный ремонт фасада здания Дома Культуры в д. Разметелево | 04.2016г. (выполнена) | МК № 28/16 от 30.05.2016г. ООО «СК-Декар» (переходящий) | Выполняются.  | В процессе.  | не осуществлена | 3 329 990,00 **(0)** |
|  | Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт помещений Дома культуры в дер. Разметелево) | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - |  - | 70 156,00 **(0)** |
|  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры в дер. Разметелево | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - |  - | 300 000,00 **(0)** |
|  | Ремонт помещения «кинобутки» 2-го этажа Дома культуры Разметелево | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - |  - | 204 165,00 **(0)** |
|  | Разработка проекта и сдача в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии в помещении ИТП Дома культуры в дер. Разметелево. | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - |  - | 75 000,00 **(0)** |
|  | Ремонт подсобных помещений зрительного зала Дома культуры в дер. Разметелево. | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - |  - | 1 972 848,00 **(0)** |
|  | Ремонт противопожарного водоснабжения Дома культуры в дер. Разметелево.  | 09.2016г. (выполнена) | МК № 80/16 от 19.12.2016г. (переходящий) | Выполняются.  | В процессе.  |  - | 407 211,00 **(0)** |
|  | Монтаж системы отопления (Помещение сцены, зрительного зала, подсобных помещений) Дома культуры в дер. Разметелево.  | 09.2016г. (выполнена) | МК № 80/16 от 19.12.2016г. (переходящий) | Выполняются.  | В процессе.  |  - | 1 081 897,00 **(0)** |
|  | Электромонтажные работы (аварийное освещение, основное, сценическое) Дома культуры в дер. Разметелево.  | 09.2016г. (выполнена) | МК № 80/16 от 19.12.2016г. (переходящий) | Выполняются.  | В процессе.  |  - | 574 686,00 **(0)** |
|  | Установка дверей, отвечающим требованиям пожарной безопасности внутри помещений Дома культуры Разметелево.  | 09.2016г. (выполнена) | МК № 80/16 от 19.12.2016г. (переходящий) | Выполняются.  | В процессе.  |  - | 323 998,00 **(0)** |
|  | Строительство объекта: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов деревни Орово, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Орово | 06.2016г. (выполнена) | МК № 61/16 от 08.09.16г. ООО «СК «Ленстройэнерго»(переходящий) | Выполняются. 31.12.2016г. | В процессе.31.12.2016г. |  -  | 11 157 650,70 **(0)****МБ: 557 650,70** |
|  | Услуги по техническому надзору и контролю (д. Орово) | 08.2016г. (выполнена) | Договор № 183-9651-16 от 14.10.2016г. (переходящий) | Выполняются.  | В процессе. | -  | 68 600,00 **(0)** |
|  | Авторский надзор. Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Орово. | 08.2016г. (выполнена) | Договор № А-02/05-ГСВ/2016 от 17.10.2016г. | Выполняются. 31.12.2016г. | В процессе.31.12.2016г. |  -  | 69 300 **(0)** |
|  | Ремонт фасада здания (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 1 355 287 **(0)** |
|  | Ремонт кровли здания (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - |  1 991 550,00 **(0)** |
|  | Ремонт библиотеки в здании (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 500 000,00 **(0)** |
|  | Проектирование автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры в дер. Разметелево | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - |  50 000 **(0)** |
| Итого: | 23 860 171,70**(0)** |
| В том числе МБ: | 1 2564 621,00**(0)** |

**Подготовил:**

 С.С. Окунев