Приложение №5

к постановлению от\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Сведения**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году».**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017 года по 31.03.2017 года.**

Постановлением № 495 от 14.11.2016 г., (с изменениями: от 23.03.2017 г. № 92) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | | | | | Выполнение  план (**факт**)  руб. |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
|  | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в 2017году | 01.2017г. (выполнена) | МК № 02/17 от 23.12.2016г. | с 01.01.2017 по 31.12.2017 (выполнено) | (осуществлен) | (произведена) | 2 500 000,00  **(206 759,20)** |
|  | Аварийные работы на сетях уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 500 000,00 **(0)** |
|  | Устройство уличного освещения (д. Ексолово) | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 111 108,00 **(0)** |
|  | Устройство уличного освещения в населенных пунктах д. Канисты, д. Хязельки | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 164 339,00 **(0)** |
|  | Устройство уличного освещения (д. Колтуши, ул. Павловский проезд) | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 134 558,00 **(0)** |
|  | Ремонт уличного освещения в д. Коркино (центральная часть деревни) | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 154 245,00 **(0)** |
|  | Услуги по техническому надзору и контролю | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 22 774,00 **(0)** |
|  | Проектирование инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ) | 02.2015г. (выполнена) | МК № 07/15 от 16.03.2015  (переходящий) | в процессе | в процессе | в процессе | 1 330 792,47 **(0)**  **МБ: 133 079,47** |
|  | Внесение изменений в схему водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 100 000.00 **(0)** |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО Колтушское СП | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 2 000 000,00 **(0)** |
| 2 | Экспертиза проектно-сметной документации (распределительный газопровод) | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 300 000,00 **(0)** |
|  | Проектирование газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино (4-й этап: получение положиетльного заключения экспертизы) | 08.2015г. (выполнена) | МК № 89/15 от29.09.2015г.  (переходящий) | (выполнено) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 590 890,00 **(0)**  **МБ : 29 590,00** |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 26 156 670 ,00**(0)**  **МБ: 1 307 970,00** |
|  | Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино" | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 99 000,00**(0)** |
|  | Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино" | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 556 400,00 **(0)** |
|  | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево; | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 6 089 860,00 **(0)**  **МБ: 304 560,00** |
|  | Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Разметелево" | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 99 000,00 **(0)** |
|  | Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификации частных домов в д. Разметелево" | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 142 23,00 **(0)** |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1. | 09.2015г. (выполнена) | МК № 86/15 от 07.10.2015г.  (переходящий МК) | (выполняется) | По результатам проведения государственной экспертизы | По результатам проведения государственной экспертизы | 7 100 000,00 **(0)** |
|  | Экспертиза проектно-сметной документации ( д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1) | 01.2017г. (не выполнена) | - | - | - | - | 1 900 000,00 **(0)** |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. | 09.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 3 000 000,00 **(0)** |
|  | Экспертиза проектно-сметной документации строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. | 09.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 900 000,00 **(0)** |
|  | Проведение корректировки проектно–сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 09.2016г. (выполнена) | - | - | - | - | 69 930,91 **(0)** |
| Итого: | | | | | | | 63 086 890,38  **(206 759,20)** |
| В том числе МБ: | | | | | | | 29 606 877,38  **(206759,20)** |
| В том числе ОБ: | | | | | | | 33 480 013,00  **(0)** |

**Подготовил:**

С.С. Окунев