Приложение 1

К постановлению от

19.07.2017 г №\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о ходе реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году».  Период реализации: 2017 г.  Отчетный период: 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.  Ресурсное обеспечение программы: 8 092 710, 00 рублей.  Постановлением от 14.11.2016г №500 утверждена муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»   1. **Таблица выполнения мероприятий программы.** | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятий программы | | Плановое значение | | Фактическое значение | | % исполнения | Примечание |
|
| 1. | Проектирование установки системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед. | | 115 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 2. | Монтаж и введение в эксплуатацию системы оповещения в д.Старая, ул.Чоглокова (Школьный переулок) и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО - 1 ед. | | 790 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 3. | Проект установки системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) - д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково. | | 115 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 4. | Установка системы оповещения в населенных пунктах (создание систем оповещения и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково. | | 1 500 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 5. | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО: д.Разметелево; д.Хапо-Ое, д.Старая, ул.Верхняя, п. Воейково, д. Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок)-5 ед. | | 406 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 6. | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4). | | 24 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 7. | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая ул.Верхняя и п.Воейково). | | 24 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 8. | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Старая, ул. Чоглокова (Школьный переулок)). | | 12 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 9. | Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП. | | 246 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 910. | Услуги по подвозу технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП | | 421 850,00 руб. | | 97 350,00 руб. | | 1,2 |  |
| 11. | Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП | | 74 360 ,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 12. | Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП | | 1 032 500,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 13. | Аварийный ремонт линий электропередач к МКД, собственность которых не определена | | 500 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 14. | Замена кабельной линии КЛ-04кВ от ШР д.12 ул.Верхняя д.Старая, от ТП 2150 до КР д.12 пер.Школьный, д.Старая | | 195 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 15. | Противопожарная опашка и минерализация полос. | | 80 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 16. | Услуги по техническому надзору и контролю. | | 99 500,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 17. | Выполнение проверки пожарных кранов на давление и водоотдачу в здании Дома культуры в дер. Разметелево д.7а. | | 16 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 18. | Изготовление и приобретение агитационных материалов о мерах противопожарной безопасности. | | 60 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 19. | Выполнение комплекса работ по приобретению, установке и подключению оборудования к водонапорным башням для обеспечения возможности заправки пожарных автоцистерн в д.Орово; д.Старая Пустошь | | 440 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 20. | Приобретение и установка соответствующих указателей "Пожарный гидрант" (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) | | 100 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 21. | Проведение работ по подготовке проектно-сметной документации, технических заданий на выполнение работ по очистке, углублению и обустройству природных пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Тавры 1 ед; д.Канисты ул.Парковая 1 ед.; д.Манушкино 1 ед; д.Орово 1 ед. | | 99 500,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 22. | Выполнение комплекса работ по очистке, углублению и обустройству природных пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Тавры 1 ед; д.Канисты ул.Парковая 1 ед.; д.Манушкино 1 ед; д.Орово 1 ед. | | 1 200 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 23. | Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: Дом культуры в дер. Разметелево д.7а. | | 72 000,00 руб. | | 0 | | 0 |  |
| 24. | Соофинансирование мероприятий по установке системы АИС «Безопасный город» на территории МО Колтушское СП (1 этап). | | 500 000 руб. | | 0 | | 0 |  |
| Запланировано мероприятий - 24  Выполнено мероприятий - 0  **2. Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы).** | | | | | | | | | |
| N п/п | Источник финансирования, единица измерения | Плановое значение | | Фактическое значение | | % исполнения | | Примечание | |
|  | Средства бюджета  МО Колтушское СП  (рубли) | 8 092 710, 00руб. | | 97, 350,00 руб. | | 1,2 % | |  | |
|  | **Всего** | **8 092 710, 00 руб.** | | **97, 350,00 руб.** | | **1,2 %** | |  | |