Приложение 2

К постановлению от

19.07.2017 г №\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года.**

Постановлением №492 от 14.11.2016г. (с изменениями, внесенными постановлением №571 от 23.12.2016 г., №34 от 07.02.2017г., №61 от 03.03.2017г., №140 от 04.05.2017г.) утверждена муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»

|  |
| --- |
|  |
| № п.п | Наименование работ |   | срок реализации | выполнение |
| подготовка конкурсной документации, передача её для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ | выполнение работ на объекте | тех.контроль над производством работ | приёмка выполненных работ | план | факт |
|
| 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| 1 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов д. Старая, на участке ул.Верхняя, д.№22 (СМ15565) | апр.17 |   |   |   |   | 1811726,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов д. Старая, на участке ул.Верхняя, от д.№10 до д.№14 (СМ15565) | апр.17 |   |   |   |   | 2651004,00 | 0,00 |
| 3 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов д. Старая, на участке ул.Верхняя, у д.№16 (СМ15565) | апр.17 | 14/17 от 07.06.2017 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | работы выполняются | да | не принято | 1680090,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги в д. Старая по пер.Школьный на участке от дома №12 до дома №14а - здание МОУ "Колтушская СОШ имени ак. И.П.Павлова " | апр.17 |   |   |   |   | 2614622,00 | 0,00 |
| 5 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов на участке от дома №1, до дома №4 д.Хапо-Ое (СМ15095) | апр.17 |   |   |   |   | 778785,00 | 0,00 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги д.Хапо-Ое на участке от ул.Шоссейная до д.№8 (СМ 15095) | апр.17 |   |   |   |   | 3619211,00 | 0,00 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по адресу д.Разметелево, пер.Виркинский на участке от ул. Туктарова в сторону ул.Яблоневая(СМ 15105) | апр.17 |   |   |   |   | 440939,00 | 0,00 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги в дер. Разметелево от дома №22 по пер. Школьный до здания учреждения №1 МОУ "Разметелевская СОШ" | апр.17 |   |   |   |   | 975562,00 | 0,00 |
| 9 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: п. Воейково; д. Разметелево; д. Старая, ул. Верхняя; д. Старая, пер. Школьный | апр.17 |   |   |   |   | 336065,00 | 0,00 |
| 10 | ремонт внутренней дорожной сети в населенных пунктах д. Аро (190м2); д. Вирки (733м2); д. Колбино (500м2); д. Манушкино (370м2); местечко Карьер Мяглово (550м2); д.Орово (550м2); д. Озерки (733м2); д. Токкари (370м2); д. Хязельки (370м2); д. Канисты (370м2); д.Ёксолово (370м2); д.Воейково (370м2); д.Старая Пустошь (370м2); д.Новая Пустошь (370м2); д. Лиголамби (220м2); | апр.16 |  |   |   |   | 3004371,00 | 0,00 |
| 11 | Ямочный ремонт автодорог КСП | июн.17 |   |   |   |   | 1200000,00 | 0,00 |
| 12 | ремонт автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, дер. Разметелево (проезд от ул. Дерибасовская до базы; проезд от ул. Дерибасовская до ул. Тухтарова; проезд по ул. Тухтарова до Виркинского переулка)(СМ15105) | апр.16 | 75/16 от 04.11.2016 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | работы выполняются | да | не принято | 4404793,00 | 0,00 |
| 13 | ямочный ремонт автомобильной дороги д. Бор, ул. Петровская, от Воейковского шоссе по всей длине (СМ16009) | апр.16 | 64/16 от 30.09.2017 ООО А.Г.А.Строй | работы выполняются | да | не принято | 110004,67 | 0,00 |
| 14 | ремонт тротуара в д. Аро, ул. Мелиораторов от д.№7 до Колтушского шоссе.(СМ15328) | апр.16 | 64/16 от 30.09.2017 ООО А.Г.А.Строй |   |   |   | 371692,69 | 0,00 |
| 15 | замена трубы водоотвода дороги в д. Манушкино, около ТП (СМ15089) | апр.16 | 64/16 от 30.09.2017 ООО А.Г.А.Строй | выполнено | да | не принято | 116135,08 | 0,00 |
| 16 | ремонт автомобильной дороги д. Вирки, центральная улица от д.№7 до д.№60б (СМ15073), д. Коркино, от д.№26 до д.№36 (СМ16010), д. Озерки-1. по центральной улицы деревни от д.№1а до д.№18 (СМ16011), д. Токкари, от д.№8 до д.№4а, с выходом в с. Павлово (СМ15463), д. Хязельки, от д.№3г до д.№8 (СМ15330), д. Лиголамби, от д.№8б до ул. Лесная д.№14 (развилка) (СМ15331), д. Старая, ул. 1-я Баррикадная от д.№15 до д.№25 (СМ15566) | апр.16 | 64/16 от 30.09.2017 ООО А.Г.А.Строй | выполнено | да | не принято | 990666,10 | 0,00 |
| 17 | ремонт автомобильной дороги д. Колбино, центральная дорога от въезда в деревню со стороны д. Токкари и до выезда на Колтушское шоссе к развилке Всеволожск-Воейково-Разметелево-Колтуши (СМ15462), мест. Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная от шоссе СПБ-п. Свердлова-г. Всеволожск до дома №18 (СМ15074), д. Канисты, от д.№14 до д.№62 (СМ15330) | апр.16 | 64/16 от 30.09.2017 ООО А.Г.А.Строй | выполнено | да | не принято | 184496,66 | 0,00 |
| 18 | ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, ул.1-я Баррикадная, ул. 2-я Баррикадная (СМ 15566) | апр.16 | 81/16 от 15.12.2016 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | не выполнено | да | не принято | 535149,98 | 0,00 |
| 19 | Ремонт участков автомобильных дорог в дер. Разметелево, обеспечивающих подъезд к зданию учреждения №1 МОУ "Разметелевская СОШ": 1) пер.Виркинский на участке от автомобильной дороги СПб-Свердлова-Всеволожск до дома № 7а (здание котельной №7); 2) пер Школьный от пер. Виркинский д№7а до здания учреждения №1 МОУ "Разметелевская СОШ" | апр.16 |   |   |   |   | 5274260,00 | 0,00 |
| 20 | обустройство и ремонт пешеходных дорожек по адресу: Ленинградская область, всеволожский р-он, д. Старая, Школьный пер., напротив дома № 12 до начальной школы; д. Старая, ул.Верхняя, напротив дома № 20 за детским садом, д. Старая, ул. Верхняя возле д. 16 | май.16 |   |   |   |   | 597457,00 | 0,00 |
| Итого: |   |   |   |   |   | 31697030,18 | 0,00 |
| 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения: |
| 1 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | дек.16 | 05/17 от 30.12.2016 ООО Сметсберг |   |   |   | 3 187 040,98 | 1973668,87 |
| 2 | выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | дек.16 | 06/17 от 25.04.2017г. ООО Сметсберг |   |   |   | 590 358,90 | 360213,28 |
| 3 | выполнение работ по летней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | дек.16 | 13/17 от 22.05.2017 ООО Сметсберг |   |   |   | 3 500 000,00 | 242213,44 |
| Итого: |   |   |   |   |   | 7277399,88 | 2576095,59 |
| 3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов: |
| 1 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации | дек.16 |   |   |   |   | 100000,00 | 60200,00 |
| 2 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков на территории п.Воейково |   |   | нет |   |   | 100000,00 | 0,00 |
| 3 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков на территории д.Старая |   |   | нет |   |   | 100000,00 | 0,00 |
| 4 | лабораторные испытания отобранных образцов (кернов) |   |   | нет |   |   | 330000,00 | 0,00 |
| 5 | нанесение дорожной разметки в соответствии с ТСОДД возле МДОУ детский сад №62 д.Старая, СОШ д.Разметелево |   |   | нет |   |   | 47032,00 | 0,00 |
| 6 | установка знаков и светофорных объектов в соответствии с ТСОДД возле МДОУ детский сад №62 д.Старая, СОШ д.Разметелево |   |   | нет |   |   | 902430,00 | 0,00 |
| 7 | установка пешеходного ограждения в соответствии с ТСОДД возле МДОУ детский сад №62 д.Старая, возле СОШ д.Разметелево |   |   | нет |   |   | 1150000,00 | 0,00 |
| 8 | услуги по техническому надзору и контролю |   |   |   |   |   | 500000,00 | 0,00 |
| 9 | проведение работ по технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет автомобильных дорог |   |   | нет |   |   | 45000,00 | 0,00 |
| Итого: |   |   |   |   |   | 3 274 462,00 | 60 200,00 |
| Всего: |   |   |   |   |   | 42 248 892,06 | 2 636 295,59 |