Приложение 7

К постановлению от

19.07.2017 г №\_\_\_\_\_

Сведения

о реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципальное образование Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»

Период реализации: 2017 год

Отчетный период: 01.01.2017 – 30.06.2017 года.

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017году» утверждена постановлением от 14.11.2016 №497 (с изменениями: от 16.12.2016 №556, от 23.03.2017 №91, 12.05.2017 №148).

Источник финансирования - бюджет МО Колтушское СП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | вид работ | Адрес выполнения | Срок реализации (выполнения) мероприятий | | | | | Выполнение, план (факт), руб. |
| подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС | заключение МК на выполнение работ по объекту | выполнение работ на объекте | тех.контроль над производством работ | приемка выполненных работ |
|  | Мероприятия в области градостроительной деятельности | | | | | | | |
| 1 | Подготовка проекта внесения изменений в "Генеральный план муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | Территория  МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе (исполнение после утверждения изменений в ген.план) | - | 2017 | 1 000000,00 |
| 2 | Подготовка документации по планировке территории промышленно-деловой зоны «Разметелево-Юг» муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Промышленно-деловая зона «Разметелево-Юг» | готова | заключен | - | - | 2017  4 квартал | 450000,00 |
| 3 | Подготовка документации по планировке территории промышленно-деловой зоны «Разметелево» муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Промышленно-деловая зона «Разметелево» | готова | заключен | - | - | 2017  4 квартал | 447750,00 |
| 4 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - канализационный коллектор «Аро» муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Территория  МО Колтушское СП | готова | заключен | - | - | 2017  4 квартал | 450000,00 |
| 5 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - автомобильной дороги местного значения «ул.Верхняя д.Старая - д. Токкари - автодорога "СПб - Всеволожск-Кр.Звезда» | Территория  МО Колтушское СП | готова | заключен | - | - | 2017  4 квартал | 450000,00 |
| 6 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - автомобильной дороги местного значения «Колтушское шоссе - ул. Генерала Чоглокова д.Старая (в районе ручья)» | Территория  МО Колтушское СП | готова | заключен | - | - | 2017  4 квартал | 447750,00 |
| 7 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - газопровод д. Хапо-Ое муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области | д.Хапо-Ое | готова | заключен | - | - | 2017  4 квартал | 263250,00 |
| 8 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - газопровод д. Разметелево муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области | д. Разметелево | готова | заключен | - | - | принято решение об одностороннем отказе,  суд | 291000,00 |
| 9 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - газопровод д. Манушкино муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области | д. Манушкино | готова | заключен | - | - | принято решение об одностороннем отказе,  суд | 226470,00 |
| 10 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - газопровод д. Коркино муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области | д. Коркино | готова | заключен | - | - | принято решение об одностороннем отказе,  суд | 300000,00 |
| 11 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - газопровод д. Озерки-1 муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области | д. Озерки-1 | ждем ТУ, далее распоряжение КГА и подготовка конкурсной документации | - | - | - | - | 200000,00 |
| 12 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - газопровод д. Новая Пустошь муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области | д. Новая Пустошь | ждем ТУ, далее распоряжение КГА и подготовка конкурсной документации | - | - | - | - | 220000,00 |
| 13 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта - газопровод д. Тавры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области | д. Тавры | ждем ТУ, далее распоряжение КГА и подготовка конкурсной документации | - | - | - | - | 220000,00 |
| 14 | Изготовление интерактивной карты муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области | Территория МО Колтушское СП | готова | заключен | в работе | - | 2017 | 398000,00 |
| 15 | Подготовка, согласование, устранение замечаний и сопровождение документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта – газопровод д. Коркино муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | д. Коркино | готова | заключен | в работе |  | 2017  4 квартал | 97500,00 |
| 16 | Подготовка, согласование, устранение замечаний и сопровождение документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта – газопровод д. Манушкино муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | д. Манушкино | ждем ТУ, далее подготовка конкурсной документации | - | - | - | - | 97500,00 |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | | | | | | | |
| 17 | Разработка карта (плана) территориальных зон МО Колтушское СП | Территория  МО Колтушское СП | - | - | - | - | суд | 312912,42 |
| 18 | Разработке карта (плана) объекта землеустройства – граница населенного пункта д.Манушкино муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | д.Манушкино |  |  |  |  |  | 25000,00 |
| 19 | Мероприятия, связанные с муниципальным земельным контролем | Территория  МО Колтушское СП | - | - | - | - | 2017 | 200000,00 |
| 20 | Опубликование сообщений (извещений) в соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002 | Территория  МО Колтушское СП | - | - | - | - | 2017 | 15000,00 |
| Итого: | | |  |  |  |  |  | 6 857 132,42 |

гл. специалист Богданова Н.И.

вед.специалист Ширяев А.Г.