## Лист1
Приложение №12
к постановлению от ____ №_______
Отчет о ходе реализации муниципальной программы«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году» за II квартал 2017 года Период реализации: 2017 г. Отчетный период: II квартал 2017 г. Ресурсное обеспечение программы: составляет – 21 967 136, 06руб., из бюджета МО Колтушское СП – 21 971 136,06 руб., из бюджета Ленинградской области - 3000, 00 рублей». Об утверждении муниципальной программы № 493 от 14.11.2016 года «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»(с изменениями от 13.12.2016 г. №551, от 16.06.2017 № 189)
№ мероприятия по программе | Наименование мероприятий программы |  | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Срок реализации | Выполнени(не выполнение) при наступлении срока | заключение на договоров, мун.контрактов на выполнение работ
| Оплата труда |  | 19151884.98 | 8261052.73 | 43.13%
| Фонд оплаты труда работников администрации на основании принятого штатного расписания |  | 19151884.98 | 8261052.73 | 43.13% | квартально | выполнено | не требуется | 8261052.73
| Прочие выплаты |  | 14300 | 5484.4 | 38.35%
| Пособие по уходу за ребенком до 3-ех лет за счет работодателя |  | 0 | 100 | 0% |  |  | не требуется | 100
| Компенсация использования личного автотранспорта |  | 14300 | 5384.4 | 37.65% |  |  | не требуется | 5384.4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в том числе:
| Заключение договора на оказание услуг с филиалом ФГУП «Почта России» по приему, обработке, пересылке и выдаче писем (простых и заказных) с нанесенным признаком оплаты за пересылку (наклеенными марками) для нужд администрации МО Колтушское СП | 242221 | 20000 | 0 | 0% | квартально | не выполнено | Заключен договор
| Заключение договора на Хостинговые услуги для нужд администрации МО Колтушское СП | 242221 | 5000 | 0 | 0% | 3 квартал | не выполнено | Заключен договор | 0
| Сопровождение программы отчетности отчетность по ТКС для нужд администрации МО Колтушское СП | 242221 | 7000 | 0 | 0% | 1,2,3,4 квартал | не выполнено | Заключен договор | 0
| Услуги связи – оплата услуг телефонной связи для нужд администрации МО Колтушское СП | 242221 | 60000 | 12679.88 | 21.13% | 1,2,3,4 квартал | выполнено | Заключены договора | 12679.88
| Заключение договора на оказание услуг оператора информационной системы общества с ограниченной ответственностью «Технокад» | 242226 | 15000 | 0 | 100% | 2 квартал | выполнено | услуги оказаны | 15000
| Приобритение ПК "Муниципальное образование" | 242226 | 10000 | 0 | 0% | 3 квартал | не выполнено | договор не заключен | 0
| Приобритение лицензии "Крипто-Про" | 242226 | 0 | 0 | 0% | 2 квартал | выполнено | услуги оказаны | 0
| Сопровождение программы «Единая система электронного делопроизводства и документооборота» (далее СЭД-3) | 242226 | 38000 | 0 | 0% | 3 квартал | не выполнено | Заключен договор | 0
| Заключение договора с ЗАО Удостоверяющий центр Сертификат ключа | 242226 | 4000 | 0 | 0% | 3 квартал | не выполнено | Требуется заключение договора | 0
| Приобретение антивирусной системы для защиты компьютеров работников администрации МО | 242226 | 130000 | 0 | 0% | 3 квартал | не выполнено | Проводится аукцион | 0
| Приобретение оргтехники для нужд администрации МО Колтушское СП в сфере ИКТ | 242310 | 100000 | 61660 | 61.66% | 1-4 квартал | выполнено | товары поставлены | 61660
| Итого: |  | 389000 | 74279.88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:
| Приобретение маркированных конвертов для нужд администрации МО Колтушское СП | 244221 | 34500 | 0 | 0% | 3 квартал | не выполнено | товары не поставлены | 0
| Заключене договора с ООО "Сметсберг" на вывоз бытовых отходов | 244225 | 7425 | 0 | 0% | 3-4 квартал | не выполнено | договор заключен
| Заключение договора на прохождение диспансеризации работников администрации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н | 244226 | 120000 | 0 | 0% | 3 квартал | не выполнено | Проводится аукцион | 0
| Консультационные услуги для работников администрации МО Колтушское СП | 244226 | 70000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено | услуги не оказаны | 0
| Заключение договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников администрации МО Колтушское СП | 244226 | 180000 | 9900 | 5.5% | 1-4 квартал | не выполнено | услуги не оказаны | 9900
| Заключение договора подряда на выполнение услуг по составлению отчетности эколога | 244226 | 7300 | 0 | 0% | 3-4 квартал | не выполнено | услуги не оказаны | 0
| Продление неисключительной лицензии программы для ЭВМ «SmetaWIZARD» | 244226 | 35000 | 35000 | 100% | 1 квартал | выполнено | договор выполнен | 35000
| Услуги уполномоченного органа «Фонд имущества ЛО» по проведению конкурсных процедур | 244226 | 120000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено | услуги оказаны | 0
| Приобретение расходных материалов для нужд администрации МО Колтушское СП | 244340 | 3640 | 3640 | 100% | 2 квартал | выполнено | товары поставлены | 3640
| Приобретение канцелярии для нужд администрации МО Колтушское СП | 244340 | 3000 | 0 | 0% | 32 квартал | не выполнено | договор заключен
| Итого: |  | 580865 | 48540 |  |  |  |  | 0
| Исполнение судебных решений администрации МО Колтушское СП |  | 0 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено | не требуется | 31852.44
| Уплата штрафов, пени администрации МО Колтушское СП |  | 33000 | 31852.44 | % | 1-4 квартал | выполнено | не требуется
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения: | [7 empty] | 206929
| Трансферты на реализацию переданных полномочия по бюджету МО Колтушское СП |  | 413858 | 206929 | 50% | 1-4 квартал | выполнено | Соглашение выполняется | 0
| Трансферты, на реализацию переданных полномочия в области АРХИТЕКТУРЫ МО Колтушское СП |  | 174000 | 0 | 0% | 1-4 квартал | не выполнено | Соглашение не выполняется | 88961
| Передача части полномочий по реализации федеральных жилищных программ в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Соглашение №27/1.0-11 от 16.02.2016г) |  | 177922 | 88961 | 50% | 1-4 квартал | выполнено | Соглашение выполненяется
| Итого: |  | 765780 | 295890 | 38.64% |  |  |  | 433044.2
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащих МО Колтушское СП |  | 1039306.08 | 433044.2 | 41.67% | 1-4 квартал | выполнено | не требуется | 8372269.45
| Итого: |  | 21974136.06 | 9150143.65
главный специалист - по делопроизводству О.А. Крестьянинова