## 95
Приложение 11
К постановлению от
22.11.2017 №429
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»
Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01.01.2017 года по 01.10.2017 года.
Постановление №494от 14.11.2016г. (с изменениями, внесенными постановлением №53 от 15.02.2017, №266 от 04.08.2017 )
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | экономия | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1. Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод
| Ремонт помещений Дома культуры в дер. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области (Помещение сцены, зрительного зала, ввод в эксплуатацию 100% площади здания) (МБ: 10%) | 06.2017 | 08.2017 | МК №50/17 от 27.09.2017 ООО "КОНТРУР" | 2707800 | 300920 | 2707800 | 300920 |  |  | 0
| Капитальный ремонт фасада здания Дома Культуры в д. Разметелево | 02.2016 | 04.2016 | МК №28/16 от 31.05.2016 ООО "СК"Декар" | 0 | 3329990 | 0 | 3329990 |  | 3329989.78 | 0
| Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт помещений Дома культуры в дер. Разметелево) | 05.2017 | 07.2017 | № 05-10-17 общ. От 05.10.2017 ООО "Эксперт" | 0 | 70156 | 0 | 50000 |  |  | 156
| Технадзор Ремонт фасада здания (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б | 05.2017 | 07.2017 | №04-10-17 общ от 04.10.2017 ООО "Эксперт" | 0 |  | 0 | 20000
| экспертиза соответствия качества ремонта фасада здания Дома культуры в дер. Разметелево | 2017 | 2017 | №А17/266СТЭ от 26.06.2017 АНО "Центр судебной экспертизы "ПетроЭксперт" | 0 | 99700 | 0 | 99700 |  | 99700 | 0
| экспертиза соответствия объёмов выполненных работ по ремонту фасада здания Дома культуры в дер. Разметелево | 2017 | 2017 | №А17/267СТЭ 26.06.2017 АНО "Центр судебной экспертизы "ПетроЭксперт" | 0 | 99300 | 0 | 99300 |  | 99300 | 0
| Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры в дер. Разметелево | 07.2017 | 09.2017 | нет | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 300000 | не исполнено
| Ремонт помещения «кинобутки» 2-го этажа Дома культуры Разметелево | 04.2017 | 06.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | не исполнено
| Разработка проекта и сдача в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии в помещении ИТП Дома культуры в дер. Разметелево. | 08.2017 | 10.2017 | нет | 0 | 332500 | 0 | 332500 |  |  | 0
| Ремонт подсобных помещений зрительного зала Дома культуры в дер. Разметелево. | 08.2017 | 10.2017 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | не исполнено
| Ремонт противопожарного водоснабжения Дома культуры в дер. Разметелево. | 09.2016 | 11.2016 | МК№ 80/16 от 13.12.2016 "СК "Система" | 0 | 407211 | 0 | 407211 |  | 2387560.62 | 0
| Монтаж системы отопления (Помещение сцены, зрительного зала, подсобных помещений) Дома культуры в дер. Разметелево. | 09.2016 | 11.2016 |  | 0 | 1081897 | 0 | 1081897 |  |  | 0
| Электромонтажные работы (аварийное освещение, основное, сценическое) Дома культуры в дер. Разметелево. | 09.2016 | 11.2016 |  | 0 | 574686 | 0 | 574686 |  |  | 0
| Установка дверей, отвечающим требованиям пожарной безопасности внутри помещений Дома культуры Разметелево. | 09.2016 | 11.2016 |  | 0 | 323998 | 0 | 323998 |  |  | 0
| Строительство объекта: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов деревни Орово, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Орово | 06.2016 | 08.2016 | МК№ 61/16 от 05.09.2016 ООО "СК "Ленстройэнерго" | 10600000 | 557650.7 | 10600000 | 557650.7 |  |  | 0
| Услуги по техническому надзору и контролю («Газоснабжение индивидуальных жилых домов деревни Орово) | 2016 | 2016 | №183-9651-16 от 14.10.2016 АО "Газпром газораспределениеЛО" | 0 | 68600 | 0 | 68600 |  |  | 0
| Авторский надзор. Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Орово. | 08.2016 | 10.2016 | №А-02/05-ГСВ/2016 от 17.10.2016 АО "Гипрониигаз" | 0 | 69300 | 0 | 69300 |  |  | 0
| Ремонт фасада здания (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б | 04.2017 | 06.2017 | №26/17 от 26.07.2017 ООО "СК "Инфинити" | 0 | 1355287 | 0 | 920873.29 |  |  | 434413.71 | экономия по торгам
| Ремонт кровли здания (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б | 04.2017 | 06.2017 | №34/17 от 25.07.2017 ООО "ПрофСтрой" | 0 | 1991552 | 0 | 1991552 |  |  | 0
| Ремонт внутренних помещений в здании (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б | 08.2017 | 10.2017 | нет | 0 | 1896401 | 0 | 1896401 |  |  | 0
| Проектирование автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры в дер. Разметелево | 05.2017 | 07.2017 | №36/17 от 15.08.2017 ООО "СКБ | 0 | 50000 | 0 | 34700 |  |  | 15300
Итого: |  |  |  |  | 13307800 | 12909148.7 | 13307800 | 12159278.99 | 0 | 5916550.4 | 734569.71
исполнитель Мясников И.Н.
врио главы администрации МО Колтушское СП Слинчак Р.А.