Приложение 5

к постановлению от 22.11.2017 №429

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017года по 01.10.2017года.**

Постановлением администрации МО Колтушское СП № 495 от 14.11.2016г. (с изменением от 23.03.2017г. №92, от 04.08.2017 №268) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | исполнение мероприятий муниципальной программы | примечание |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | ФАКТВыполнено работ (услуг) по МК, руб. |
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |  |
| 1 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП | 2016 | 01.2017 | МК 81/16 от 10.06.2017 ГУП "Ленгипроинжпроект" |  | 90 000,02 |  | 90 000,02 |  | 90 000,02 |  |
| 2 | Ремонт водопровода по адресу д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд. (инициатива старост) | 05.2017 | 07.2017 | нет | 1 087 000 | 172 980 |  |  |  |  | Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта |
| 3 | Разработка схемы теплоснабжения МО Колтушское СП | 2016 | 07.2016 | МК 43/16 от 01.08.2016 ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГО" |  | 115 000 |  | 115 000 |  | 115 000 |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО Колтушское СП | 04.2017 | 06.2017 | нет |  | 2 000 000 |  |  |  |  | Отмена |
| 5 | Экспертиза проектно-сметной документации (распределительный газопровод) | 04.2017 | 06.2017 | нет |  | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино (4-й этап: получение положиетльного заключения экспертизы) | 2015 | 08.2015 | МК №89/15 от 29.09.2015 ООО "СЗИ-Комплекс" | 561 300 | 29 590 | 561 300 | 29 590 | 561 300 | 29 585,32 |  |
| 7 | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино | 05.2017 | 07.2017 | МК 42/17 от 04.09.2017 ООО"МЕЖРЕГИОНТЕПЛОСТРОЙ" | 24 848 700 | 1 307 970 | 9 463 000 | 604 010,00 |  |  |  |
| 8 | Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино" | нет | нет | нет |  | 99 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино" | нет | нет | нет |  | 556 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево; | 05.2017 | 07.2017 | МК №41/17 от 13.09.2017 ООО "ЭнергоСтройМонтаж" | 5 785 300 | 304 560 | 3 601 000 | 190 396,7 |  |  |  |
| 11 | Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Разметелево" | нет | нет | нет |  | 99 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификации частных домов в д. Разметелево" | нет | нет | нет |  | 142 323 |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1. | 2015 | 09.2015 | МК№86/15 от07.10.2015  |  | 7 100 000 |  | 7 100 000 |  |  |  |
| 14 | Экспертиза проектно-сметной документации ( д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1) | 2016 | 01.2017 | нет |  | 1 900 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. | 2016 | 09.2016 | нет |  | 3 000 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Экспертиза проектно-сметной документации строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. | 2016 | 09.2016 | нет |  | 900 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение корректировки проектно–сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) | 2016 | 09.2016 | нет |  | 69 930,91 |  |  |  |  |  |
| 18 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в 2017году. | 2016 | 01.2017 | МК №02/17 от 23.12.2016 г. ООО "Сметсберг" |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 1 647 967,84 |  |
| 19 | Аварийные работы на сетях уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП | 05.2017 | 10.2017 | нет |  | 500 000 |  |  |  |  | Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта |
| 20 | Устройство уличного освещения (д. Ексолово) | 04.2017 | 06.2017 | №33/17 от 02.08.2017ООО "ПрофЭлектроСтрой" |  | 111 108 |  | 79 977,13 |  |  | Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта |
| 21 | Устройство уличного освещения в населенных пунктах д. Канисты, д. Хязельки | 04.2017 | 06.2017 | №32/17 от 02.08.2017ООО "ПрофЭлектроСтрой" |  | 164 339 |  | 79 840,43 |  |  | Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта |
| 22 | Устройство уличного освещения (д. Колтуши, ул. Павловский проезд) | 04.2017 | 06.2017 | МК№27/17 от 01.08.2017 ООО «СВЕТПРОМ» |  | 134 558 |  | 85 000 |  | 85 000 | Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта |
| 23 | Ремонт уличного освещения в д. Коркино (центральная часть деревни) | 04.2017 | 06.2017 | №32117 от 02.08.2017ООО "ПрофЭлектроСтрой |  | 154 245 |  | 82 520,86 |  |  | Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта |
| 24 | Услуги по техническому надзору и контролю (1064250\*0,0214=22 774) | 04.2017 | 06.2017 | нет |  | 22 774,00 |  |  |  |  | Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта |
| 25 | Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунтках МО Колтушское СП | 02.2017 | 04.2017 | №47120000120376 от 13.04.2017ООО «ПСК»  |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 1 602 899,67 |  |
| 26 | Проектирование инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ) | 2015 | 02.2015 | МК №07/15 от 16.03.2015 (переходящий) ООО "Коммунстройпроект" | 1 197 713 | 133 079,47 | 1 197 713 | 133 079,47 |  |  |  |
| 27 | Корректировка проектной документации с целью прохождения государственной экспертизы объекта: Инженерная инфраструктура (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ) | нет | нет | нет |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **33 480 013,0** | **27 306 857,40** | **14 823 013** | **16 089 414,61** | **561 300** | **3 570 452,85** |  |