## благоустройство новая форма
Приложение 8 К постановлению От 22.11.2017г. №429 Отчет о ходе реализации муниципальной программы «о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году» за III квартал 2017 года» Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении
Период реализации: 2017 год Отчетный период: с 01.01.2017 года по 01.10.2017 года. Постановление № 490 от 14.11.2016 г с внесенными последними изменениями постановлениями администрации №274 от 04.09.2017
Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ, выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | выполнение работ по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских захоронений (Братская могила советских воинов, д. Озерки; Братское захоронение воинов, моряков, д. Северная Самарка; памятный крест, д. Манушкино; мемориал погибшим летчикам, д. Канисты; мемориал жителям Колтуши, д. Колтуши; памятник, д. Колбино) | 2016-12-14 | 2017-04-01 | №07/17 от 03.05.2017, ООО "Сметсберг" |  | 300000 |  | 300000 |  | 162437.3
2 | оказание услуг по разработке проекта устройства мемориала братского воинского захоронения в д. Озерки | нет | нет | нет |  | 100000 |  | 0 |  | 0
3 | выполнение работ по изготовлению и монтажу мемориала братского воинского захоронения в д. Озерки | нет | нет | нет |  | 550500 |  | 0 |  | 0
4 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий, граничащих с придомовыми территориями в деревне Разметелево, Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области. | 2016-12-13 | 2016-12-01 | №04/17 от 30.12.2016, ООО "Сметсберг" |  | 3200000 |  | 3184000 |  | 2034196.3
5 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок, д. Разметелево, Хапо-Ое, п. Воейково, д. Старая, д. Колтуши | 2016-12-14 | 2016-12-01 | №03/17 от 26.12.2016, ООО "Сметсберг" |  | 800000 |  | 800000 |  | 590182.33
6 | ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок, в том числе в рамках месячника по благоустройству, МО Колтушское СП | 2016-12-15 | 2017-05-01 | №16/17 от 20.06.2017, ООО "Сметсберг" |  | 4600000 |  | 3427000 |  | 2553021.85
7 | обработка почвы с целью удаления корневой системы борщевика Сосновского, МО Колтушское СП | 2017-02-13 | 2017-04-01 | №11/17 от 19.05.2017, ООО "ЭкоПрофи" | 1398667 | 600000 | 503663 | 215856.9 | 226900 | 97243.71
8 | проведение оценки эффективности проведения комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, МО Колтушское СП | 2016-12-21 | 2017-04-01 | №53б/17/3 от 10.05.2017, Россельхозцентр | 58333 | 25000 | 58333 | 25000 | 17499.9 | 7500
9 | оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково | 2016-12-14 | 2017-04-01 | №12/17 от 16.05.2017, ООО "Сметсберг" |  | 350000 |  | 350000 |  | 350000
10 | устройство детских площадок, п. Воейково, д. Старая, ул. Верхняя, д. Колтуши | 2017-06-01 | 2017-05-01 | №30/17 от 27.07.2017, ООО "КСИЛ" |  | 2600000 |  | 2600000 |  | 2600000
11 | устройство спортивной площадки, д. Старая, ул. Верхняя, 5С | 2016-12-15 | 2017-09-01 | №35/17 от 14.08.2017, ООО "ВАН-Дорстрой" |  | 6224665.34 |  | 6224665.34 |  | 0
12 | услуги по техническому надзору и контролю, д. Старая, ул. Верхняя (ремонт конт. площадок) | 2017-06-01 | 2017-07-01 | № 27-06/17-2 от 05.07.2017, ООО "Эксперт" |  | 100000 |  | 48074 |  | 0
| услуги по техническому надзору и контролю, д. Старая, ул. Верхняя (устройство спор.пл.) | 2017-08-14 | 2017-08-01 | № 24-07/17 от 18.08.2017, ООО "Эксперт" |  |  |  | 49060 |  | 0
| услуги по техническому надзору и контролю, д. Старая, ул. Верхняя,1 (ремонт конт. площадки) | нет | нет | нет | [5 empty] | 0 | проект договора на согласовании в СЭД
13 | ремонт мусорных контейнерных площадок, д. Старая, ул. Верхняя, д.14, д.34, д.5/1 | 2017-01-30 | 2017 год | №18/17 от 26.06.2017 , ООО "Сметсберг" |  | 1156947.98 |  | 1156947.98 |  | 0
14 | ремонт детской площадки в дер.Старая, Школьный пер., напротив дома 222/2 и спортивной площадки в дер. Хапо-О | 2016 | 2016 | №57/16 от 30.08.2016, ООО "ВАН-ДОРСТРОЙ" |  | 549586.6 |  | 549586.6 |  | 549586.6
15 | ремонт основания детских площадок, д. Хапо-Ое, 5Д; д. Старая, ул. Верхняя, 10Д, 12Д, 16Д | 2017-08-08 | 2017 год | № 48/17 от 22.09.2017, ООО "Светпром" |  | 360833 |  | 344595.47 |  | 0
16 | выполнение работ по благоустройству территории, на участке вдоль ручья вблизи ул. Садовая в д. Старая Всеволожского района Ленинградской области | 2017-03-15 | 2017 год | № 25/17 от 28.07.2017, ООО "АВК-Строй" |  | 449368.48 |  | 361129.32 |  | 361129.32
17 | устройство детских площадок, д. Старая, ул. Верхняя, 24, 10Д, д. Разметелево 4Д, Виркинский 2С, ПТУ-56 4Д, Хапо-Ое, 5Д | 2017-09-01 | 2017 год | нет |  | 2364167 |  | 0 |  | 0
18 | ремонт мусорной контейнерной площадки, д. Старая, ул. Верхняя, 1 | 2017-08-21 | 2017 год | нет |  | 807867.61 |  | 0 |  | 0
19 | благоустройство междомовых территорий д. Хапо-Ое | нет | нет | нет |  | 100000 |  | 0 |  | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 1457000 | 25238936.01 | 561996 | 19635915.61 | 244399.9 | 9305297.41
[5 empty] | 26695936.01 |  | 20197911.61 |  | 9549697.31