## Лист1
Приложение 1 к постановлению от 10.01.2018 г №10
О Т Ч Е Т
о ходе реализации муниципальной программы за 4 квартал 2017г.
«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году».
(Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении)
Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01 января 2017года по 31 декабря 2017 года
Постановление администрации МО Колтушское СП «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году» №500 от 14.11.2016 г., с внесенными изменениями постановлением администрации МО Колтушское СП №265 от 04.08.2017г.
Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | Исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | Примечание | КОСГУ | КЦСР | КВР | К списанию
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | Заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |  | КОСГУ | КЦСР
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
1 | Выполнение проектных работ по разработке проектной (стадия Р) документации по присоединению к сети РАСЦО ЛО объекта капитального строительства по адресу: д.Старая, ул.Генерала Чоглокова (Школьный переулок); д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково |  | ноябрь |  |  | 100000 |  |  |  |  | не исполнен
2 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4). | закупка у ед.поставщика |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | не исполнен
3 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО д. Разметелево д.4, д. Хапо-Ое д.2, 2 ед. |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | не исполнен
4 | Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП | октябрь | октябрь | МК №46/17 ООО «ПИЛИМ-ВАЛИМ» на регистрации |  | 546000 |  | 138770 |  | 138770 | экономия
5 | Услуги по подвозу технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП | закупка у ед.поставщика | 2017г. | МК 17/17 от 19.06.2017г. ООО «Сметсберг» |  | 421850 |  | 297350 |  | 297350 | в исполнении
6 | Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП | закупка у ед.поставщика | январь | Договор№ К-129/17-ВС от 09.01.2017г. ООО «ЛОКС» |  | 74360 |  | 41671.45 |  | 41671.45 | в исполнении
7 | Аварийный ремонт линий электропередач к МКД , собственность которых не определена |  |  |  |  | 195000
8 | Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП | закупка у ед.поставщика | февраль | договор №158 от 04.02.2017 ООО «СМЭУ «Заневка» |  | 400000 |  | 46967.48 |  | 46967.48 | исполнено
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
8 | Противопожарная опашка и минерализация полос. | октябрь | октябрь | МК №52/17 от 01.11.2017г. ООО «Сметсберг» |  | 80000 |  | 40000 |  | 40000 | исполнено
9 | Услуги по техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 99500 |  |  |  |  | экономия
10 | Выполнение проверки пожарных кранов на давление и водоотдачу в здании дома культуры Разметелево |  |  |  |  | 16000
11 | Проведение работ по подготовке проектно-сметной документации, технических заданий на выполнение работ по очистке, углублению и обустройству природных пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Тавры 1 ед; д.Канисты ул.Парковая 1 ед.; д.Манушкино; д.Орово. |  |  |  |  | 99500
12 | Выполнение комплекса работ по очистке, углублению и обустройству природных пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Тавры 1 ед; д.Канисты ул.Парковая 1 ед.; д.Колтуши; д.Орово | декабрь | декабрь | МК №56/17 от 28.11.2017г. ООО "АВК СТРОЙ" |  | 1200000 |  | 862350.46 |  | 862350.46 | исполнено
Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
13 | Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: Дом культуры в дер. Разметелево д.7а. |  |  |  |  | 72000 |  |  |  |  | экономия
| ИТОГО |  |  |  |  | 3358210 |  |  |  | 1427109.39 |  |  |  |  | 0
Ответственный исполнитель |  | ___________________________ |  | Анисимов И.С.
Заместитель главы администрации по направлению
Дата